## List1
ZAŁĄCZNIK NR 6.2 - HARMONOGRAM - ŻABKA
LP. | OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO | STRONA ODPOWIEDZIALNA | ILOŚĆ DNI | DATA
1 | Podpisanie Umowy Najmu | W |  | 2024-03-07
2 | Planowane przekazanie pakietu materiałów projektowych | W | 4 | 2024-03-11
3 | Przekazanie projektu wykonawczego i technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcami | N | 30 | 2024-04-11
4 | Weryfikacja projektu najemcy | W | 7 | 2024-04-18
5 | Przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego i technicznego | N | 7 | 2024-04-25
6 | Przekazanie lokalu Najemcy w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych po uzyskaniu prawomocnego PnU | W |  | 28 lub 29.11.2024
7 | Zakończenie prac adaptacyjnych lokalu | N | 60 | 2025-01-27
8 | Zatowarowanie sklepu | N | 5 | 2025-02-01
9 | Dokumentacja powykonawcza | N | 0 | 2025-02-01
10 | Planowana Data Otwarcia lokalu Żabka | W | 5 | 2025-02-06