## szablon
HARMONOGRAM
Działanie | Strona odpowiedzialna (Wynajmujący / Najemca) | Ilośc tyg. przed otw. | DATA | Dzień tyg.
Podpisanie Umowy | W+N | 39 | 2024-02-29 | 4
Przeakzanie pełnego pakietu projektowego Najemcy | W | 35.3 | 2024-03-25 21:36 | 1
Zlecenie SDB do Danii | N | 34.3 | 2024-04-01 21:36 | 1
Gotowe SDB (plan aranżacji i plan oświetlenia) | N | 29.3 | 2024-05-06 21:36 | 1
Zlecenie dokumentacji wykonawczej Najemcy | N | 29.3 | 2024-05-06 21:36 | 1
Przekazanie Wynajmującemu dokumentacji wykonawczej Lokalu | N | 24.3 | 2024-06-10 21:36 | 1
Potwierdzenie terminu wydania Lokalu | W | 22.3 | 2024-06-24 21:36 | 1
Pisemne potwierdzenie dokumentacji wykonawczej przez Wynajmujacego | W | 22.3 | 2024-06-24 21:36 | 1
Przekazanie Lokalu w stanie zgodnym z Umową | W | 20.3 | 2024-07-31 | 3
Start budowy Najemcy | N | 20.3 | 2024-07-31 | 3
Wysłanie N-Plan do Danii | N | 18.3 | 2024-08-14 | 3
Zakończenie instalacji ppoż w Lokalu | W | 18.3 | 2024-08-14 | 3
Przekazanie dok. powykonawczej Wynajmującemu do uzyskania PnU | N | 12.3 | 2024-09-02 21:36 | 1
Podłączenie prądu docelowego | W | 6.8 | 2024-10-11 09:36 | 5
Zakończenie odbiorów administarcyjnych do uzyskania PnU | W | 6.8 | 2024-10-11 09:36 | 5
Start regałowania i towarowania (e-team); możliwosc prowadzenia nieprzerwanych prac | N | 6.3 | 2024-10-14 21:36 | 1
Przekazanie Najemcy prawomocnego PnU | W | 0.2 | 2024-11-26 14:24 | 2
Otwarcie JYSK | N | 0 | 2024-11-28 | 4
Formulas:
DATA = E21-([Ilośc tyg. przed otw.]*7)
Note on E21: Barbara Oleksa: wpisac środę