## KODANO OPTYK
ZAŁĄCZNIK NR 6 - HARMONOGRAM - KODANO OPTYK
LP. | OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO | STRONA ODPOWIEDZIALNA | DZIEŃ PRZED DATĄ OTWARCIE LOKALU | DATA
1. | Przekazanie pakietu materiałów projektowych wstępnych do Umowy Najmu | W | 276 | 2024-02-26
2. | Przekazanie pakietu materiałów projektowych | W | 241 | 2024-04-01
3. | Przekazanie Projektu Technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcami ppoż do uzgodnienia z Wynajmującym | N | 180 | 2024-06-01
4. | Przekazanie Lokalu Najemcy w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych | W | 79 | 2024-09-10
5. | Zakończenie prac adaptacyjnych w Lokalu | N | 49 | 2024-10-10
6. | Przekazanie dokumentacji powykonawczej prac adaptacyjnych Lokalu | N | 49 | 2024-10-10
7. | Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie | W | 1 | 2024-11-27
8. | Planowana Data Otwarcia Lokalu | W | 0 | 2024-11-28
W | landlord
N | tenant