## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 8 - HARMONOGRAM - TEDI
LP. | OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO | STRONA ODPOWIEDZIALNA | DZIEŃ PRZED DATĄ OTWARCIE LOKALU | DATA
1 | Przekazanie pakietu materiałów projektowych wstępnych do umowy najmu | W | 368 | 2023-11-12
2 | Planowane przekazanie pakietu materiałów projektowych | W | 318 | 2024-01-15
3 | Przekazanie projektu wykonawczego i technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcami (TEDI wykona projekt w 6 tyg. od otrzymania pakietu materiałów lecz nie później niż do daty 01.04.2024) | N | 241 | 2024-04-01
| Weryfikacja projektu najemcy | W | 231 | 2024-04-11
4 | Przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego i technicznego | N | 217 | 2024-04-25
5 | Przekazanie lokalu Najemcy w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych | W | 100 | 2024-08-20
6 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej prac adaptacyjnych lokalu w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie | N | 52 | 2024-10-07
7 | Zakończenie prac adaptacyjnych lokalu w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu | N | 45 | 2024-10-14
8 | Zatowarowanie sklepu | N | 14 | 2024-11-14
9 | Dokumentacja powykonawcza w pozostałym zakresie | N | 7 | 2024-11-21
10 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie | W | 14 | 2024-11-14
11 | Planowana Data Otwarcia Parku Handlowego | W | 0 | 2024-11-28