## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR X - HARMONOGRAM - WAKACJE.PL
LP. | OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO | STRONA ODPOWIEDZIALNA | DZIEŃ PRZED DATĄ OTWARCIE LOKALU | DATA
1 | Przekazanie pakietu materiałów projektowych wstępnych do umowy najmu | W | 322 | 2024-01-10
2 | Planowane przekazanie pakietu materiałów projektowych | W | 258 | 2024-03-15
3 | Przekazanie projektu wykonawczego i technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcami | N | 217 | 2024-04-25
4 | Weryfikacja projektu najemcy | W | 231 | 2024-04-11
5 | Przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego i technicznego | N | 217 | 2024-04-25
6 | Przekazanie lokalu Najemcy w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych | W | 72 | 2024-09-17
7 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej prac adaptacyjnych lokalu | N | 52 | 2024-10-07
8 | Zakończenie prac adaptacyjnych lokalu w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu | N | 49 | 2024-10-10
9 | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | W | 1 | 2024-11-27
10 | Planowana Data Otwarcia Parku Handlowego | W | 0 | 2024-11-28