## PODSUMOWANIE
LKD |  | LISTA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI | [11 empty] | STAN NA DZIEŃ: DD.MM.RRRR
KAUFLAND (miejscowość)
LP | DOKUMENTACJA | RYSUNKI PODSTAWOWE | [5 empty] | RYSUNKI UZUPEŁNIAJĄCE | [5 empty] | UWAGI KONSULTANTA
|  | ILOŚĆ RYS. |  | ILOŚĆ RYS. |  | OCENA |  | ILOŚĆ RYS. |  | ILOŚĆ RYS. |  | OCENA
|  | WZORCOWYCH |  | PRZEKAZANYCH |  | PROCENTOWA |  | WZORC. |  | PRZEKAZANYCH |  | PROCENTOWA
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
|  | 72 |  | 23 |  | 18.96% | 3 | 141 |  | 48 |  | 16.88% | 3
[7 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE
1 | PZT | 1 |  | 0 |  | 0% |  | 8 |  | 0 |  | 0%
2 | ARCHITEKTURA | 19 |  | 15 |  | 78.95% |  | 2 |  | 1 |  | 50%
3 | ARCHITEKTURA - DETALE | 6 |  | 3 |  | 50% |  | 102 |  | 44 |  | 43.14%
4 | UKŁAD DROGOWY ZEWNETRZNY | 1 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0
5 | PARKINGI I DROGI WEWNĘTRZNE | 8 |  | 0 |  | 0% |  | 9 |  | 0 |  | 0%
6 | KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE | 8 |  | 0 |  | 0% |  | 5 |  | 0 |  | 0%
7 | KONSTRUKCJE STALOWE | 12 |  | 2 |  | 16.67% |  | 12 |  | 3 |  | 25%
8 | KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE | 12 |  | 3 |  | 25% |  | 0 |  | 0
9 | ZBIORNIKI | 5 |  | 0 |  | 0% |  | 3 |  | 0 |  | 0%
KP |  | KONSULTACJA PROJEKTOWA | [11 empty] | STAN NA DZIEŃ: DD.MM.RRRR
|  | TRUE |  |  |  | FALSE
OCENA TYLKO RYSUNKÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJI
LP | DOKUMENTACJA | RYSUNKI PODSTAWOWE | [5 empty] | RYSUNKI UZUPEŁNIAJĄCE | [5 empty] | UWAGI KONSULTANTA
|  | WZORCOWA ILOŚĆ | ILOŚĆ RYS. |  | ILOŚĆ RYS. | OCENA |  | WZORCOWA ILOŚĆ | ILOŚĆ RYS. |  | ILOŚĆ RYS. | OCENA
|  | RYSUNKÓW | PRZEKAZANYCH |  | POPRAWNYCH | PROCENTOWA |  | RYSUNKÓW | PRZEKAZANYCH |  | POPRAWNYCH
|  | KONSULTOWANYCH | DO KONSULTACJI |  |  | PORAWNOSCI |  | KONSULTOWANYCH | DO KONSULTACJI |  |  | PROCENTOWA
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
|  | 23 | 11 |  | 0 | 0% | 3 | 22 | 12 |  | 1 | 8.333% | 3
FALSE
1 | PZT | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0
2 | ARCHITEKTURA | 11 | 9 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0
3 | ARCHITEKTURA - DETALE | 4 | 2 |  | 0 | 0% |  | 16 | 12 |  | 1 | 8.333%
4 | UKŁAD DROGOWY ZEWNETRZNY | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | PARKINGI I DROGI WEWNĘTRZNE | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0
6 | KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0
7 | KONSTRUKCJE STALOWE | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | ZBIORNIKI | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatni wiersz arkusza LKD B: 298
PROJEKT INWESTORSKI
PROJEKT DEWELOPERSKI

## LKD B
LISTA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI | [13 empty] | ZAKRES FORMULARZA DO AUTOMATYCZNEJ STATYSTYKI - PROSZĘ NIE WPROWADZAĆ ZMIAN
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA
OBIEKT: | MARKET KL BIELSKO BIAŁA II
PROJEKT: | KL BB II
KIEROWNIK PROJEKTU: |  | Aleksander Źrałek
GŁÓWNY PROJEKTANT: |  | Ewa Kukuczka
DATA OTRZYMANIA: [A]-20.03.2024 [B]-27.03.2024 [C]-15.04.2024
DATA SPRAWDZENIA: [A]-22.03.2024 [B]-28.03.2023 [C]- 03.04.2024 [D]- 23.04-07.05.2024 | [14 empty] | Lista kompletności dokumentacji |  | Konsultacja projektowa
[17 empty] | Projekt Inwestorski |  | Projekt Deweloperski
Lp. | PROJEKT |  | OZNACZENIE | AKTUALNA REWIZJA |  |  | POPRAWNOŚĆ OZNACZENIA [tak/nie] | RYS. PODLEGAJĄCE KONSULTACJI Projekt Inwestorski | RYS. PODLEGAJĄCE KONSULTACJI Projekt Deweloperski | DATA OTRZYMANIA [A/B/C] | DATA SPRAWDZENIA [A/B/C] | DO POPRAWY [T/N] | UWAGI SPRAWDZAJĄCEGO | USZCZEGÓŁOWIENIA | 1 - RYSUNEK PODSTAWOWY 2 - RYSUNEK UZUPEŁNIAJĄCY | 1 - RYSUNEK PODSTAWOWY PRZEKAZANO 2 - RYSUNEK UZUPEŁNIAJĄCY PRZEKAZANO | 1 - RYSUNKI PODSTAWOWE 2 - RYSUNKI UZUPEŁNIAJĄCE | 3 - rysunek podstawowy: przekazany, do poprawy 4 - rysunek podstawowy: przekazany, prawidłowy 5 - rysunek uzupełniający: przekazany, do poprawy 6 - rysunek uzupełniający: przekazany, prawidłowy | 1 - RYSUNKI PODSTAWOWE 2 - RYSUNKI UZUPEŁNIAJĄCE | 3 - rysunek podstawowy: przekazany, do poprawy 4 - rysunek podstawowy: przekazany, prawidłowy 5 - rysunek uzupełniający: przekazany, do poprawy 6 - rysunek uzupełniający: przekazany, prawidłowy | PROJEKTANT | PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI
|  |  | NR RYSUNKU | NR REWIZJI | DATA REWIZJI | NAZWA PLIKU | [15 empty] | DRUK | CD
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA
Teczka 1: Dokumentacja formalno - prawna (skan dokumentów z podpisami i pieczątkami) | [13 empty] | Formalno-Prawne
F1 | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (warunki zabudowy) |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WiW.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F2 | Decyzja WZiZT |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WZiZT.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F3 | Zgodność projektu z MPZT lub WZiZT |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WZiZT.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F4 | Szkic wytyczenia granic działki |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_SWGD.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F5 | Warunki zasilania w energię elektryczną - umowa na przyłączenie do sieci energetycznej |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WZwEE.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F6 | Warunki na dostawę wody i odprowadzenie ścieków + umowa na przyłączenie do sieci wod - kan |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WnNOWiOŚ.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F7 | WARUNKI NA ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH + umowa przyłaczeniowa |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WnOWD.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F8 | Warunki zasilania w gaz - umowa na przyłączenie do sieci gazowej |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WZwG.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F9 | Warunki - ciepłociąg - umowa do dostawę ciepła |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WC.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F10 | Warunki przyłączenia do sieci telefonicznej - umowa na przyłączenie do sieci telefonicznej |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WPdTS.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F11 | Decyzja wodno - prawna i operat wodno - prawny - warunki na odprowadzenie wody opadowej |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DW-P,OW-P.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F12 | Warunki Zarządu Dróg, GDDKiA, inne - dla przebudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WZD,GDDKiA.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F13 | Decyzja - pozwolenie na przebudowę zewnętrznego układu komunikacyjnego (rondo, światła, skrzyżowania itp.) |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DPnPZUK.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F14 | Warunki dotyczące wjazdów na działkę - uzgodnienia z zarządcami dróg |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_WDWNDzZD.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F15 | Uzgodnienia z właścicielami gruntów (doprowadzenie w zasilania w media) |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_UzWG.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F16 | Decyzja zgoda na odstępstwa od braku oświetlenia światłem dziennym pomieszczeń stałej pracy (wydana dla jakich pomieszczeń) |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DOSD.pdf | [6 empty] | brak uzgodnienia dla 2.14, 5.07
F17 | Decyzja - zgoda na wycinkę drzew |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DnWD.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F18 | Decyzja Konserwatora zabytków - jeżeli wymagana |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_Dkonserwatora.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F19 | Decyzja Wyższego Urzędu Górniczego - jeżeli wymagana |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DWUG.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F20 | Decyzja - archeologa - jeżeli wymagana |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_Darcheologa.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F21 | Uzgodnienia i porozumienia z urzędem miasta - w załączeniu wykaz rzeczowy - zakres prac poza granicami działki |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_UiPzUM.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F22 | Uzgodnienia i porozumienia ze starostwem powiatowym - w załączeniu wykaz rzeczowy - zakres prac poza granicami działki |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_UiPzSP.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F23 | Decyzja - uzgodnienie projektu w ZUDP |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DupZUDP.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F24 | Pozwolenia budowlane: - pozwolenie na rozbiórkę - pozwolenie na budowę obiektu - pozwolenie na budowę - pylon - pozwolenie na budowę - imbiss - pozwolenie na budowę - ……. |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_PB_ ……pdf |  | TAK |  |  |  |  | nd BP KL
F25 | Decyzja - zatwierdzająca projekt geologiczno-inżynierski |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_DzPG-I.pdf |  | TAK |  |  |  |  | nd BP KL
F26 | Oświadczenia Projektanta: - o kompletności projektu - o zgodności projektu z KABA, standardami KL wraz z listą odstępstw lub niezgodności - o zgodności projektu z wymaganiami KL i warunkiami na dostawę energii, wody, na odbiór ścieków i wód deszczowych, opcjonalnie na dostawę gazu lub ciepła (oddzielne oświadczenia z tabelą porównawczą [projekt, wymagania KL, warunki techniczne]) - o zgodności projektu w zakresie oświetlenia światłem dzinnym z wymaganiami KL i uzyskanymi odstepstwami (tabela zestawieniowa) - o zgodnościi projektu z innymi decyzjami i warunkami (tabela zbiorcza z porównaniem) - o zgodności projektu z wytycznymi dostawców (windy, chodniki, instalacje chłodnictwa itp) wraz z tabelą przyjętych roziązań i parametrów w porówaniu z wymogami KABA i standardami KL |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_OśwProjek_1.pdf NRKL_NM_RRRR_MM_DD_OświadczenieProjektanta1.doc NRKL_NM_RRRR_MM_DD_OświadczenieProjektanta2.pdf NRKL_NM_RRRR_MM_DD_OświadczenieProjektanta2.doc itd.. |  | TAK | TAK |  |  |  | brak
F27 | EKSPERTYZA AKUSTYCZNA EKSPERTYZA KOMUNIKACYJNA |  |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_EkspAkust.pdf NRKL_NM_RRRR_MM_DD_Eksp.Komunik.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F28 | PRZELEWY DACHOWE - OBLICZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM NOŚNOŚCI DACHU |  |  |  |  | NRKL_NM_RRR_MM_DD_obliczenia.pdf | [6 empty] | nd BP KL
F29 | EKSPERTYZA ŚNIEGOWA |  |  |  |  | NRKL_NM_RRR_MM_DD_ekspertyza.pdf | [6 empty] | brak
Teczka 2: Geologia i geotechnika | [13 empty] | Geologia
GG1 |  | Opiania geotechniczna (wszystkie kategorie geo.) Dokumentacja: PROJEKT GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKI |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_opinia geotechniczna.pdf NRKL_NM_RRRR_MM_DD_opinia geotechniczna.doc | [6 empty] | nd BP KL |  | 1
GG2 |  | Założenia do posadowienia i oświadczenie projektanta o zgodności rozwiązań projektowych z PROJEKTEM GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIM |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_ZdP_OP.pdf NRKL_NM_RRRR_MM_DD_ZdP_OP.doc |  | TAK |  |  |  |  | nd BP KL
GG3 |  | Projekt makroniwelacji. Bilan mas ziemnych - rzut / widok - terenu - przekrój z zaznaczeniem * warstw do usunięcia * nowo porojektowanych nasypów |  |  |  | RRMMDD_KLNM_PW_Makroniwelacja.dwg RRMMDD_KLNM_PW_Makroniwelacja.pdf |  | TAK |  |  |  |  | nd BP KL |  | 1 |  | 1
GG4 |  | Posadowienie budynku, zbiorników, parkingów - opis przyjętych rozwiązań - plan z oznaczeniem poszczególnych obszarów - wykaz przyjętych rozwiązań (zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wzmocnienia podloży, inne posad. niż bezpośrednie, wymiana gruntu) - w wersji rysunkowej (rzut, przekroje) |  |  |  | NRKL_NM_RRRR_MM_DD_OpisRozwiązań.doc NRKL_NM_RRRR_MM_DD_OpisRozwiązań.pdf |  | TAK |  |  |  |  | nd BP KL |  | 1 |  | 1
Teczka 3: PZT | [13 empty] | PZT
PZ1 | PZT : | Projekt Zagospodarowania Terenu (powinien zawierać:) - określenie działek inwestycyjnych, - określenie planów projektowanych instalacji zewnętrznych: - wodociągowej, - hydrantów zewnętrznych, - kanalizacji sanitanej, - kanaliazcji technologicznej, - kanalizacji deszczowej, - oświetlenia terenu, - instalacji zasilania energetycznego (pylony, studnie, przepompownie, zbiorniki), - instalacji WLZ, | 2 LP A LP AD 001 |  |  | RRMMDD_KLNM_PZT_1.pdf RRMMDD_KLNM_PZT_1.dwg |  | TAK | TAK |  |  |  | brak |  | 1 |  | 1 |  | 1
- określenie planów projektowanych przyłącza: - wodociągowego, - kanalizacji sanitanej, - kanalizacji deszczowej, - energetycznego, - teletechnicznego,
- okreslenie planów projektowanych sieci: - wodociągowej, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej, - elektroenergetycznych, - teletechnicznych,
- określenie planów projektowanych przekładek niezbędnych instalacji, - okreslenie planów projektowanych przekładek niezbędnych przyłączy, - okreslenie planów projektowanych przekładek niezbednych sieci,
|  | Tereny zielone |  |  |  | RRMMDD_KLNM_InwZieleni_1.dwg | [8 empty] | 2
TZ1 |  | Inwentaryzacja terenów zielonych - wycinka drzew, nasadzenia | 2 LP A LP TZ 002 |  |  | RRMMDD_KLNM_Inw.Zieleni_1.pdf | [8 empty] | 2
|  | Mała architektura |  |  |  | RRMMDD_KLNM_MalaArch.dwg | [6 empty] | brak | Architektura
MA1 |  | Plan oszyldowania i elementów zabezpieczajacych | 2 LP A LP TZ 003 |  |  | RRMMDD_KLNM_oszyld_1.pdf |  | TAK |  |  |  |  | brak
MA2 |  | - projekt ogrodzenia: - detal ogrodzenia - posadowienie ogrodzenia | 2 VP A SP LT 004 |  |  | RRMMDD_KLNM_ogro_1.pdf | [8 empty] | 2
MA3 |  | - detal montażu wiaty na wózki sklepowe | 2 VP A SP LT 006 |  |  | RRMMDD_KLNM_wiata_1.pdf | [6 empty] | brak |  | 2
MA4 |  | - detal montażu oszyldowania pałąków i znaków drogowych | 2 VP A SP LT 007 |  |  | RRMMDD_KLNM_DeOszyld_1.pdf | [6 empty] | brak |  | 2
MA5 |  | - detal montażu polerów MA05 | 2 AR A DT AD 008 |  |  | RRMMDD_KLNM_DePoler_1.pdf |  | TAK |  |  |  |  | brak |  | 2 |  | 2
MA6 |  | - schody terenowe | 2 AR A DT AD 011 |  |  | RRMMDD_KLNM_SchTer_1.pdf | [8 empty] | 2
MA7 |  | - ściana osłonowa strefy dostaw | 2 AR A DT AD 012 |  |  | RRMMDD_KLNM_ŚciOsł_1.pdf | [8 empty] | 2
MA8 |  | - pylon reklamowy WA2 (H=7,5m lub H=9,0m) | 2 AR A DT AD 013 |  |  | RRMMDD_KLNM_pylon7,5_1.pdf lub RRMMDD_KLNM_pylon9_1.pdf | [6 empty] | brak ?
MA9 |  | - pylon reklamowy WA6.1 (H=16m lub H=22m) | 2 AR A DT AD 014 |  |  | RRMMDD_KLNM_pylon16_1.pdf lub RRMMDD_KLNM_pylon22_1.pdf
Teczka 4: Projekt Architektury
AR1 | Architektura: | Opis techniczny - zestawienie głównych parametrów technicznych budynku |  |  |  | 20240415 KLBB_OPIS TECHNICZNY | [6 empty] | brak |  | 1
|  | Strefy LV | KL BB_AR12 |  |  | 20240507 KLBB_AR12 STREFY LV | nie |  |  | A
AR2 | Architektura: | rzut przyziemia z zaznaczeniem,opisem i lokalizacją wysokościową: przebić, krat przewałowych, z zaznaczeniem konstrukcji stalowych ram, drzwi, drabin itp z zaznaczeniem wysokości ścian i rodzajem ścian | 2 AR A GR 00 020 KL BB_AR1 |  |  | 20240509 KLBB_AR1 _RZUT PRZYZIEMIA | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240507 KLBB_PKPW_B6 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AR3 | Architektura: | rzut pietra | 2 AR A GR 01 021 |  |  | nie dotyczy |  | TAK | TAK | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
AR4 | Architektura: | rzut pietra technicznego - przestrzeń nad chłodniami MWS - przestrzeń nad chłodnią i mroźnią - antresola techniczna + dodatkowa przstrzeń nad pom. Elektrycznymi - należy pokazać wszystkie ściany powyżej wieńców (ściany pod dach) | 2 AR A GR 01 022 KL BB_AR1 |  |  | na rzucie przyziemia | nie | TAK | TAK | A | A | T | uwagi wg 20240322 KLBB_PKPW_B1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AR5 | Architektura: | rzut dachu | 2 AR A GR DA 023 KL BB_AR2 |  |  | 20240507 KLBB_AR2 RZUT DACHU | nie | TAK | TAK | A | B | T | uwagi wg 20240328 KLBB_PKPW_B2 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AR7 | Architektura: | rzut - układ posadzki wraz z dylatacjami w koordynacji z dylatacjami płyty, przerwami roboczymi i pętlami grzewczymi - spadki pom. 2.05/2.06 i 5.15 + detal przekrój - detale: dylatacji płyty i posadzki, przerw roboczych, konstrukcji płyty - detale obniżeń płyty przy chłodniach i mroźniach | 2 AR A GB ES 025 KL BB_AR6 |  |  | 20240507 KLBB_AR6 POSADZKI | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240507 KLBB_PKPW_B6 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | rzut - układ posadzki rozbiórki | KL BB_AR5 |  |  | 20240507 KLBB_AR5 WYBURZENIA W POSADZKACH | nie |  |  | A | B | T | uwagi wg 20240328 KLBB_PKPW_B2 |  | 1 | 1
AR8 | Architektura: | rzut sufitów wraz rozmieszczniem lamp, tryskaczy, czujek, głosników itp. (koordynacja) - dotyczy wszystkich pomieszczeń | 2 AR A GR TB 026 KL BB_AR7 |  |  | 20240507 KLBB_AR7 RZUT SUFITÓW | nie |  |  | C | B | T | uwagi wg 20240328 KLBB_PKPW_B2 |  | 1 | 1
| Architektura: | rzut sufitów wraz rozmieszczniem lamp, tryskaczy, czujek, głosników itp. (koordynacja) - dotyczy wszystkich pomieszczeń | KLBB_AR11 |  |  | cross | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
Ewakuacja
AR9 | Plan Ewakuacji: | Opis pożarowy budynku zgodny z zakresem okreslonym w pkt 5.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dni 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003r) |  |  |  | 20240415 KLBB_OPIS TECHNICZNY | [6 empty] | brak |  | 1
AR9a |  | Plan podziału na strefy pożarowe, wydzielenia i oddzielenia pożarowe, parametry ścian oddzieleń i wydzieleń p-poż, plan ewakuacji, zasięgi działania hydrantów | 2 VP A FW LP 030 KL BB_AR10 |  |  | 20240509 KLBB_AR10 STREFY POŻAROWE_EWAKUACJA | nie | TAK | TAK | C | B | T | uwagi wg 20240328 KLBB_PKPW_B2 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | Wielobranżowy Projekt Oddymiania | [10 empty] | brak
|  | Opis,obliczenia i zestawienie urządzeń |  |  |  | Raport_CFD_BielskoPasaż_2024.05 | [6 empty] | brak
|  | Część rysunkowa architektniczna |  |  |  | 20240509 KLBB_AR10a STREFY POŻAROWE I DYMOWE | [6 empty] | brak
|  | Część rysunkowa elektryczna |  |  |  | 240415_KLBB_PW_OPIS_TECHNICZNY_ODDYMIANIE_1 962_240415_KLBB_ODD_PARTER_1 960_240415_KLBB_ODD_SCHEMAT_BLOKOWY_1 | [6 empty] | brak
|  | Elewacje | [10 empty] | do przekazania Załącznik 1 - wytyczne dla reklam do Warunków Technicznych KL_Wynajmujący
AR10 | Architektura elewacje | elewacja północna | 2 FA A AF NO 035 KL BB_AR4 |  |  | 20240507 KLBB_AR4 _ELEWACJA | nie | TAK | TAK | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AR11 | Architektura elewacje | elewacja południowa | 2 FA A AF SU 036 KL BB_AR4 |  |  |  | nie | TAK | TAK | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AR12 | Architektura elewacje | elewacja zachodnia | 2 FA A AF WE 037 |  |  |  |  | TAK | TAK |  |  |  | brak |  | 1 |  | 1 |  | 1
AR13 | Architektura elewacje | elewacja wschodnia | 2 FA A AF OS 038 KL BB_AR4 |  |  |  | nie | TAK | TAK | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AR14 | Architektura elewacje | OPCJONALNIE - wizualizacja wjeścia głównego (perspektywa) | 2 FA A AF SO 039 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
Przekroje
AR15 | Architektura przekroje | - przekroje poprzeczne i wzdłuzne (charakterystyczne) - dokładny opis warstw i wymiary | 2 AR A SN AA 041 KL BB_AR43 |  |  | 20240507 KLBB_AR3 _PRZEKROJE | nie | TAK | TAK | A | C | T | uwagi wg 20240507 KLBB_PKPW_B6 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
Drzwi, okna, bramy, ścianki systemowe
AR16 | Architektura | - zestawienie stolarki | 2 AR A AN ZS 043 KLBB_ZST1 |  |  | 20240507 KLBB_ZST1 DRZWI PODSTAWOWE | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 1 | 1
AR17 | Architektura | - zestawienie ślusarki (drzwi stalowe zewn., wewn., systemowe chłodni i mroźni, okna zew i wew., świetliki i włazy, drzwi i ścianki aluminiowe wew i zew.) | 2 AR A AN SC 044 KLBB_ZST2 KLBB_ZST3 KLBB_ZST4 KLBB_ZST5 KLBB_ZST6 |  |  | 20240507 KLBB_ZST2 DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE 20240507 KLBB_ZST3 STOLARKA ALUMINIOWA 20240507 KLBB_ZST4 DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE 20240415 KLBB_ZST5 DRZWI MROŹNIA/CHŁODNIA 20240507 KLBB_ZST6 OKNA ZEWNĘTRZNE | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 1 | 1
|  | - zestawienie świetliki i klapy dymowe - AT1 | KLBB_ZST9 KLBB_ZST10 |  |  | 20240507 KLBB_ZST9 DRZWI AT1 _ AT1.1 20240507 KLBB_ZST10 KLAPY DYMOWE_ŚWIETLIKI | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4
AR18 | Architektura | - zestawienie bram | 2 AR A AN ZB 045 KLBB_ZST7 |  |  | 20240507 KLBB_ZST7 BRAMY | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 1 | 1
AR19 | Architektura | - zestawienie ścianek systemowych toalet klientów | 2 AR A AN ZK 046 KLBB_ZST8 |  |  | 20240415 KLBB_ZST8 ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH TW4 | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2
|  | Odboje i zabezpieczenia | [11 empty] | Architektura Detale
AD1 | Arch.- Detal: | - plansza RS + malowanie | 2 AR A GR AD 050 KL BB_AR8 KL BB_AR9 |  |  | 20240507 KLBB_AR8 PLANSZA RS 20240507 KLBB_AR9 MALOWANIE_WYKOŃCZENIE ŚCIAN | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240507 KLBB_PKPW_B6 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AD2 | Arch.- Detal: | - RS1 wraz z obróbkami | 2 AR A DT RS 051 KLBB_ODB_01 |  |  | 20240507 KLBB_ODB_01 RS 1 |  | TAK |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD3 | Arch.- Detal: | - RS1.2 | 2 AR A DT RS 052 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD4 | Arch.- Detal: | - RS1.5 | 2 AR A DT RS 052.1 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD6 | Arch.- Detal: | - RS2 | 2 AR A DT RS 053 KLBB_ODB_02 |  |  | 20240507 KLBB_ODB_02 RS 2 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD7 | Arch.- Detal: | - RS2.3 | 2 AR A DT RS 054 KLBB_ODB_03 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_03 RS2.3 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD8 | Arch.- Detal: | - RS3 | 2 AR A DT RS 055 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD9 | Arch.- Detal: | - RS4 10x10 | 2 AR A DT RS 056 KLBB_ODB_04 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_04 RS4 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD10 | Arch.- Detal: | - RS6 | 2 AR A DT RS 057 KLBB_ODB_05 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_05 RS6 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD11 | Arch.- Detal: | - RS7 katowniki ochronne - RS7.1* kątowniki drzwi magazyn/rampa | 2 AR A DT RS 058 KLBB_ODB_06 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_06 RS7 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD12 | Arch.- Detal: | - RS 10 | 2 AR A DT RS 059 KLBB_ODB_07 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_07 RS10 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD13 | Arch.- Detal: | - RS12 | 2 AR A DT RS 060 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD14 | Arch.- Detal: | - RS 13 ściana najemcy od strony pasazu | 2 AR A DT RS 061 KLBB_ODB_08 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_08 RS13 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD15 | Arch.- Detal: | - RS 14 chłodnia | 2 AR A DT RS 062 KLBB_ODB_09 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_09 RS14 |  |  |  | C
AD16 | Arch.- Detal: | - RS 15 chłodnia/mroźnia | 2 AR A DT RS 063 KLBB_ODB_10 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_10 RS 15 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD17 | Arch.- Detal: | - RS 16 przed chłodnią | 2 AR A DT RS 064 KLBB_ODB_11 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_11 RS 16 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD18 | Arch.- Detal: | - RS18 | 2 AR A DT RS 065 KLBB_ODB_14 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_14 RS 18 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD19 | Arch.- Detal: | - RS19 | 2 AR A DT RS 066 |  |  | w opracowaniu | [6 empty] | brak |  | 2
|  | - RS20 wrzut butelek | KLBB_ODB_15 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_15 RS 20 |  |  |  | C
AD20 | Arch.- Detal: | - RS 21 - rama drzwi magazynu - RS 21.1 - RS 21.2 - winda towarowa | 2 AR A DT RS 067 KS20 |  |  | w projekcie konstrukcji | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5
AD21 | Arch.- Detal: | - RS22 ze stali ocynkowanej - RS22* ze stali nierdzewnej - RS22.1 | 2 AR A DT RS 068 |  |  | nie dotyczy |  | TAK | TAK |  |  |  | brak |  | 2 |  | 2 |  | 2
AD22 | Arch.- Detal: | - RS 25 | 2 AR A DT RS 069 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD23 | Arch.- Detal: | - RS26 - ochrona bramy szybkobieżnej | 2 AR A DT RS 070 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD24 | Arch.- Detal: | - RS27 | 2 AR A DT RS 071 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD25 | Arch.- Detal: | - RS28 | 2 AR A DT RS 072 KLBB_ZST9 |  |  | 20240507 KLBB_ZST9 DRZWI AT1 _ AT1.1 | [6 empty] | brak |  | 2
AD26 | Arch.- Detal: | - RUS2 | 2 AR A DT RS 073 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD27 | Arch.- Detal: | - RS17 pałąk ochronny urządzeń technicznych przed wejściem do chłodni | 2 AR A DT RS 074 KLBB_ODB_13 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_13 RS17.2 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD28 | Arch.- Detal: | - RS17 pałąk ochrony bramy szybkobieżnej - wejście na rampę | 2 AR A DT RS 075 KLBB_ODB_12 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_12 RS17.1 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD29 | Arch.- Detal: | - IG 01 balustrada wewnętrzne i zewnętrzne | 2 AR A DT RS 076 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD30 | Arch.- Detal: | - IG 02 poręcze | 2 AR A DT RS 077 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD31 | Arch.- Detal: | - odboje ochrony urzadzeń sterowniczych rampy: sterowanie bram, sterowanie prasokontenerów, ochrona wału i silnika kraty rolowanej, ochrona drzwi wejsciowych wokół klamki, stalowe rurki ochronne przewodów instalacyjnych zasilania urządzeń | 2 AR A DT RS 078 KLBB_ODB_12/13 |  |  | 20240415 KLBB_ODB_12 RS17.1 20240415 KLBB_ODB_13 RS17.2 |  |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD32 | Arch.- Detal: | Sposób mocowania osłony ochronnej (płachty) oddzielnie dla każdego pola | 2 AR A DT RS 079 | [9 empty] | nd |  | 2
AD33 | Arch.- Detal: | OPCJONALNIE - ochrona rury gazowej przy skrzynce gazowej | 2 AR A DT RS 080 | [9 empty] | nd |  | 2
AD34 | Arch.- Detal: | detal odboju rolet prasokontenerów | 2 AR A DT RS 081 |  |  | nie dotyczy
AD35 |  | Sufity, sucha zabudowa
AD36 | Arch.- Detal: | - sufit MWS rozmieszczenie lamp | 2 AR A DT TB 091 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ 12 SALA SPRZEDAŻY MWS | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4
AD37 | Arch.- Detal: | - blenda najemcy | 2 AR A DT TB 092 KLBB_DET10 |  |  | 20240507 KLBB_DET10 BLENDA NAJEMCÓW _ MWS_KURTYNA DYM | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 1 | 1
AD38 | Arch.- Detal: | - blenda MWS | 2 AR A DT TB 093 KLBB_DET10 |  |  | 20240507 KLBB_DET10 BLENDA NAJEMCÓW _ MWS_KURTYNA DYM |  | TAK | TAK |  |  |  | brak blendy MWS na rysunku |  | 1 |  | 1 |  | 1
AD39 | Arch.- Detal: | - blenda Piekarni 8.01 | 2 AR A DT TB 094 KLBB_DET11 |  |  | 20240507 KLBB_DET11 BLENDA PIEKRANI | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
AD40 | Arch.- Detal: | - kurtyna dymowa | 2 AR A DT TB 095 KLBB_DET10 |  |  | 20240507 KLBB_DET10 BLENDA NAJEMCÓW _ MWS_KURTYNA DYM | [6 empty] | brak |  | 1
AD41 | Arch.- Detal: | - ściana dymoszczelna - detal połączenia z blachą trapezową w układzie wzdłuż i w poprzek trapezu, detale połaczeń z przegrodami, opracowanie techniczne | 2 AR A DT TB 096 KLBB DET 23 |  |  | 20240507 KLBB DET 23 ŚCIANKI GK | [6 empty] | brak |  | 2
| Arch.- Detal: | - ściana pożarowa - detal połączenia z blachą trapezową w układzie wzdłuż i w poprzek trapezu, detale połaczeń z przegrodami, opracowanie techniczne | KLBB_DE22 |  |  | 20240507 KLBB_DET 22 ŚCIANA POŻAROWA GK - MONTAŻ DO DACHU | nie |  |  | C
AD42 |  | Elementy montażowe i detale Chłodni / Mroźni | [10 empty] | brak
AD43 | Arch.- Detal: | - przekroje i detale posadzki mroźni / chłodni - detal izolacji posadzki przy drzwiach chłodnia / mroźnia - detal izolacji posadzki przy drzwiach chłodnia / magazyn | 2 AR A DT AD 103 KLBB_DET7 KLBB_DET8 |  |  | 20240415 KLBB_DET7 DETALE POSADZKI - MROŹNIA 20240415 KLBB_DET8 DETALE POSADZKI - CHŁODNIA | nie | TAK | TAK | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5
AD44 | Arch.- Detal: | - detal rozmieszczenia urządzeń przy drzwiach do chłodni - detal ochrony drzwi chłodni i mroźni (kład drzwi z odbojami) | 2 AR A DT AD 104 KLBB_AKŁ 14 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ 14 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ PRZY DRZWIACH CHŁODNI/MROŹNI | nie | [5 empty] | brak, na kładzie jest zabudowa nad mroźnią i RS, brak urzadzeń i ich ochrony |  | 2
AD45 |  | Meble | [10 empty] | brak
AD46 | Arch.- Detal: | - mebel kuchenny pom 3.18 | 2 AR A DT AD 116 KLBB_AKŁ 10 |  |  | 20240327 KLBB_AKŁ_10 MEBEL KUCHENNY 3.18 | nie |  |  | B | B | T | uwagi wg 20240328 KLBB_PKPW_B2 |  | 2 | 2
AD47 | Arch.- Detal: | - mebel kuchenny pom 5.06/5.07 MWS | 2 AR A DT AD 117 KLBB_AKŁ_10 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ_10 MEBEL KUCHENNY 3.18 | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD48 |  | Drobne konstrukcje stalowe | [10 empty] | brak
AD49 | Arch.- Detal: | - zestawienie barierek ochronnych wewnętrznych i zewnętrznych | 2 AR A AN BO 120 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD50 | Arch.- Detal: | - okratowanie rampy, drzwi i drzwi do prasokontenerów, rozkład siatek i maskownic UF01 i UF02 | 2 AR A DT ST 121 |  |  | nie dotyczy |  | TAK | TAK | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
AD51 | Arch.- Detal: | - kraty okienne + kraty okienne toalet | 2 AR A DT ST 122 |  |  | nie dotyczy | [6 empty] | brak |  | 2
AD52 | Arch.- Detal: | - detal zabudowy przestrzeni nad chłodniami MWS: * barierki ochronne * schody wraz zabezpieczeniem ścianek | 2 AR A DT ST 128 KLBB_DET20 |  |  | 20240215 KLBB_DET20 DETAL ZABUDOWY NAD CHŁODNIĄ | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD53 | Arch.- Detal: | - detal zabudowy przestrzeni nad mroźnią i chłodnią: * barierki ochronne * schody wraz zabezpieczeniem ścianek | 2 AR A DT ST 129 KLBB_DET1 |  |  | 20240415 KLBB_DET1 DETAL ZABUDOWY NAD MROŹNIĄ | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD54 | Arch.- Detal: | - belka nadprożowa nad drzwiami AT01 wew i ewentualnie zew. | 2 AR A DT AD 130 |  |  | W KONSTRUKCJI | [6 empty] | brak |  | 2
AD55 | Arch.- Detal: | - dranibna nad chłodnie | 2 AR A DT AD 132 KLBB_DET19 |  |  | 20240507 KLBB_DET19 DRABINA NAD CHŁODNIE _ MROŹNIĘ | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD56 | Arch.- Detal: | detal ramki pod blat umywalki w toaletach klientów | 2 AR A DT AD 133 |  |  | nie dotyczy
AD57 |  | Mocowanie krat, kurtyn, zawiesi
AD58 | Arch.- Detal: | - brama szybkobieżna - prowadnice, skrzynka sterująca, kabel zasilający - detal peszla sterowania bramą IT29 | 2 AR A DT AD 142 KLBB_DET21 |  |  | 20240415 KLBB_DET 21 BRAMA IT29 | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD59 | Arch.- Detal: | - bramy rolowane na rampie | 2 AR A DT AD 143 |  |  | w opracowaniu | [6 empty] | brak |  | 2
AD60 | Arch.- Detal: | detal montażu rolet (bramy rolowanej) prasokontenerów | 2 AR A DT AD 144 |  |  | nie dotyczy | [6 empty] | brak
AD61 |  | Posadzka, wycieraczki, wpusty
AD62 | Arch.- Detal: | - zestawienie wycieraczek - w przypadku występowania więcej niż 1 wejścia dla klientów | 2 AR A AN ZW 145 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD63 | Arch.- Detal: | - detal zakończenia płytek przy drzwiach zewnętrznych np. AT04, AT01, AT06 i pomieszczeń technicznych | 2 AR A DT ES 148 KLBB_DET6 |  |  | 20240415 KLBB_DET6 ZAKOŃCZENIE PŁYTEK PRZY DRZWIACH | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD64 | Arch.- Detal: | - przejście płytek przez sale sprzedaży a magazyn | 2 AR A DT ES 149 KLBB_DET3 |  |  | 20240415 KLBB_DET3 PRZEJŚCIA PŁYTEK SALA SPRZEDAŻY/MAGAZYN | nie |  |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2
AD65 | Arch.- Detal: | - przejście płytek przez magazyn a rampe | 2 AR A DT ES 150 |  |  | nie dotyczy | [6 empty] | brak |  | 2
AD66 | Arch.- Detal: | - ułożenie płytek przy windach | 2 AR A DT ES 151 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD67 | Arch.- Detal: | - ułożenie płytek przy chodnikach ruchomych | 2 AR A DT ES 152 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD68 | Arch.- Detal: | - ułożenie płytek przy kratkach ściekowych | 2 AR A DT ES 153 KLBB_DET5 |  |  | 20240415 KLBB_DET5 UŁOŻENIE PŁYTEK PRZY KRATKACH ŚCIEKOWYCH | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD69 | Arch.- Detal: | - mata czyszcząca wycieraczki | 2 AR A DT ES 156 KLBB_DET2 |  |  | 20240415 KLBB_DET2 DETAL WYCIERACZKI | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD70 | Arch.- Detal: | - nisza zrzutu wody w pom. 4.08 | 2 AR A DT ES 157 KLBB_DET4 |  |  | 20240415 KLBB_DET4 NISZA ZRZUTU WODY | nie | TAK | TAK | C | D | N | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6
AD71 | Arch.- Detal: | - kanał chłodniczy MWS | 2 AR A DT ES 158 |  |  | w konstrukcji | [6 empty] | brak |  | 2
AD72 | Arch.- Detal: | - piętro - detale izolacji posadzki pom. mokrych wraz z wpustami i przejściami przez posadzkę | 2 AR A DT ES 159 |  |  | nie dotyczy |  | TAK | TAK
AD73 |  | Dach
AD74 | Arch.- Detal: | - zabezpieczenie securant, lokalizacja osprzętu | 2 AR A DT DH 160 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD75 | Arch.- Detal: | - przelew dachowy | 2 AR A DT DH 161 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD76 | Arch.- Detal: | - wpust dachowy + podłączenie do słupa | 2 AR A DT DH 163 |  |  | nie dotyczy |  | TAK | [6 empty] | 2 |  | 2
AD77 | Arch.- Detal: | - mocowanie drabiny do ściany części socjalnej (przejście przez blachę sinua) - KaBa2014 | 2 AR A DT DH 164 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD78 | Arch.- Detal: | - drabina z podestem chroniącym attykę - KaBa2014 | 2 AR A DT DH 165 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD79 | Arch.- Detal: | - izolacja konstrukcji wsporczych przechodzących przez dach od strony dachu i od hali (koncesje centrala, konstrukcje pod agregaty chłodnicze, konstrukcje pod klimatyzatory) | 2 AR A DT DH 166 KLBB_DET12 KLBB_DET13 |  |  | 20240415 KLBB_DET12 PRZEJŚCIE PRZEZ DACH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 20240415 KLBB_DET13 PRZEJŚCIE PRZEZ DACH RAMKI AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO | nie | TAK |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD80 | Arch.- Detal: | - daszek nad wejściem personalnym | 2 AR A DT DH 167 KLBB_DET9 |  |  | 20240415 KLBB_DET9 DASZEK VD2 | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD81 | Arch.- Detal: | attyka - obróbka blacharska: - nad ścianą trójwarstwową - nad ścianą z paneli wpustowo - wtykowych | 2 AR A DT DH 168 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD82 | Arch.- Detal: | attyka - obróbka blacharska - KaBa2014 | 2 AR A DT DH 168.1 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD83 | Arch.- Detal: | Przejścia i osadzenia w dachu: - centrali wentylacyjnej - skraplaczy - czerpni i wyrzutni - komin piekarza - komin kotłowni - rury wydechowej agregatu | 2 AR A DT DH 169 KLBB_DET12 KLBB_DET13 KLBB_DET14 KLBB_DET15 KLBB_DET16 |  |  | 20240415 KLBB_DET12 PRZEJŚCIE PRZEZ DACH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 20240415 KLBB_DET13 PRZEJŚCIE PRZEZ DACH RAMKI AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO 20240415 KLBB_DET14 PRZEJŚCIE PRZEZ DACH - RURA ODCIĄGU PIEKARNI 20240415 KLBB_DET15 PRZEJŚCIE PRZEZ DACH - CZERPNIA WYRZUTNIA 20240415 KLBB_DET16 PRZEJŚCIEE PRZEZ DACH - PRZEPUST KLIMATYZATORÓW | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD84 | Arch.- Detal: | - klimatyzatory UPS/KASA/Najemcy - konstrukcje + obróbki | 2 AR A DT DH 171 |  |  | W KONSTRUKCJI | [6 empty] | brak |  | 2
AD85 | Arch.- Detal: | - przejscie i osadzenie świetlików, klap dymowych, wyłazu dachowego wraz z obrobkami | 2 AR A DT DH 172 KLBB_DET17 KLBB_DET18 |  |  | 20240415 KLBB_DET18 ŚWIETLIKI/KLAPY DYMOWE 20240415 KLBB_DET17 ŚWIETLIK TUNELOWY VELUX | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD86 |  | Kłady ścian - aranżacja pomieszczeń
AD87 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / toaleta dla klientów męska | 2 AR A DT LT 180 KLBB_AKŁ 2 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ2 TOALETA DLA KLIENTÓW MĘSKA | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD88 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / toaleta dla klientów damska | 2 AR A DT LT 181 KLBB_AKŁ 1 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ1 TOALETA DLA KLIENTÓW DAMSKA | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD89 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / toaleta dla klientów niepełnosprawnych | 2 AR A DT LT 182 KLBB_AKŁ 3 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ3 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
|  | - kłady ścian korytarz toalet dla klientów | KLBB_AKŁ 4 |  |  | 20240507KLBB_AKŁ4 KORYTARZ TOALET DLA KLIENTÓW | nie |  |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2
AD90 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / toaleta dla personelu | 2 AR A DT LT 183 KLBB_AKŁ 6 KLBB_AKŁ 7 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ6 TOALETY PERSONALNE: DAMSKIE 20240507 KLBB_AKŁ7 TOALETY PERSONALNE: MĘSKIE | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD91 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / toaleta dla personelu MWS | 2 AR A DT LT 184 KLBB_AKŁ 8 |  |  | 202405075 KLBB_AKŁ 8 TOALETY MWS | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD92 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / piekarnia | 2 AR A DT LT 185 KLBB_AKŁ 11 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ 11 PIEKARNIA | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD93 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / sala sprzedaży MWS | 2 AR A DT LT 186 KLBB_AKŁ 12 |  |  | 20240507 KLBB_AKŁ 12 SALA SPRZEDAŻY MWS | nie | TAK |  | A | C | T | uwagi wg 20240403 KLBB_PKPW_B3 |  | 2 | 2 | 2 | 5
AD94 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / UPS (rozmieszczenie urządzeń) | 2 AR A DT LT 187 |  |  | w elektryce |  | TAK |  |  |  |  | brak |  | 2 |  | 2
AD95 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / kierownicy branżowi | 2 AR A DT LT 188 KLBB_AKŁ 13 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ 13 MALOWANIE ŚCIAN POM SOCJALNYCH | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD96 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / dyrektor | 2 AR A DT LT 189 KLBB_AKŁ 13 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ 13 MALOWANIE ŚCIAN POM SOCJALNYCH | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD97 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / pom. dla niepalących | 2 AR A DT LT 190 KLBB_AKŁ 13 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ 13 MALOWANIE ŚCIAN POM SOCJALNYCH | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD98 | Arch.- Detal: | - kłady ścian / pom. dla palących | 2 AR A DT LT 191 KLBB_AKŁ 13 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ 13 MALOWANIE ŚCIAN POM SOCJALNYCH | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
AD99 | Arch.- Detal: | - kłady ścian toaleta w magazynie | 2 AR A DT LT 192 KLBB_AKŁ 9 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ 9 TOALETA W MAGAZYNIE | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
|  | - kłady ściany skupu butelek | KLBB_AKŁ 5 |  |  | 20240415 KLBB_AKŁ5 ODBIÓR OPAKOWAŃ ZWROTNYCH | nie |  |  | C
AD100 |  | Ściany zew., obróbki
AD101 | Arch.- Detal: | - rozkrój blach - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 200 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD102 | Arch.- Detal: | - blachy elewacyjne zestawienie - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 201 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD103 | Arch.- Detal: | - połączenie blachy sinus z płyta żelbetową (układ pionowy i poziomy) - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 202 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD104 | Arch.- Detal: | - połączenie kasety i blachy sinus z podwaliną - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 203 |  |  | nie dotyczy |  | TAK | TAK | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
AD105 | Arch.- Detal: | - połączenie kasety i blachy sinus przy drzwiach ewakuacyjnych - KaBa201 | 2 AR A DT FA 204 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD106 | Arch.- Detal: | - połączenie blachy sinus z drzwiami pom. Technicznych - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 205 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD107 | Arch.- Detal: | - połączenie blachy sinus z oknami - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 208 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD108 | Arch.- Detal: | - połączenie blachy sinus z ścianą żelbetową wejście główne - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 209 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD109 | Arch.- Detal: | - połączenie blachy sinus z ścianą żelbetową rampy - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 210 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD110 | Arch.- Detal: | detal obróbki i montażu płyt włóknocementowych z blachą sinus - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 220 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD111 | Arch.- Detal: | detal zamknięcia profilu sinus - KaBa2014 | 2 AR A DT FA 217 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD112 | Arch.- Detal: | zestawienie płyt włóknocementowych i paneli wpustowo - wtykowych | 2 AR A DT FA 218 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD113 | Arch.- Detal: | detal montażu płyt włóknocementowych | 2 AR A DT FA 219 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD114 | Arch.- Detal: | detal obróbki i montażu płyt włóknocementowych przy drzwiach AT1 | 2 AR A DT FA 220 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD115 | Arch.- Detal: | detal obróbki i montażu płyt włóknocementowych przy oknach | 2 AR A DT FA 221 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD116 | Arch.- Detal: | detal obróbki i montażu płyt włóknocementowych z ścianą trójwarstwową | 2 AR A DT FA 222 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD117 | Arch.- Detal: | detal montażu paneli wpustowo - wtykowych | 2 AR A DT FA 223 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD118 | Arch.- Detal: | połączenie ściany z paneli wpustowo - wtykowych z podwaliną | 2 AR A DT FA 224 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD119 | Arch.- Detal: | WN1 - detal wykonania wnęki pod gablotę reklamową | 2 AR A DT FA 225 |  |  | nie dotyczy | [8 empty] | 2
AD120 | Arch.- Detal: | UW7 - detal konstrukcji dla reklam zew. | 2 AR A DT FA 226 |  |  | nie dotyczy | [6 empty] | brak |  | 2
AD121 | Arch.- Detal: | obróbki okien | 2 AR A DT FA 227 KLBB DET24 |  |  | 20240507 KLBB DET24 OBRÓBKI OKIEN, DRZWI ELEWACJA | [8 empty] | 2
AD122 | Arch.- Detal: | obróbki drzwi: - ewakuacyjnych - personalych - pom. Technicznych | 2 AR A DT FA 228 KLBB DET24 |  |  | 20240507 KLBB DET24 OBRÓBKI OKIEN, DRZWI ELEWACJA | [6 empty] | brak |  | 2
AD123 | Arch.- Detal: | Detal obróbki: - otworu dla montażu trezora pożarowego przy drzwiach personalnych - obróbki otworu dla montażu zamka kodowego podtynkowego przy drzwiach personalnych - obróbki otworu dla montażu skrzynki tankowania podtynkowej | 2 AR A DT FA 229 |  |  | w opracowaniu | [6 empty] | brak |  | 2
Teczka 5A: Projekt Drogowy - Zewnętrzny | [13 empty] | Drogi - Zewnętrzne
Układ drogowy - drogi zewnętrzne
D1 | Układ Drogowy - drogi zewnętrzne | Docelowej Przebudowy Układów Komunikacyjnych | 2 VP A LP AD 225 |  |  | RRMMDD_KLNM_PZT_DroZew_1.pdf RRMMDD_KLNM_PZT_DroZew_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
Teczka 5B: Projekt Drogowy Wewnetrzny | [13 empty] | Drogi i Parkingi
Projekt Drogowy
D2 | Projekt Drogowy: | Opis techniczny - opis technologi wykonania Pozwolenie na budowę - jeżeli dotyczy |  |  |  | RRMMDD_KLNM_DrogOpis_1.pdf RRMMDD_KLNM_DrogOpis_1.doc | [6 empty] | nd |  | 1
D3 | Projekt Drogowy: | - plan sytuacyjny z spadkami, wpustami deszczowymi, lampami i włazami studni | 2 VP A SP HP 231 |  |  | RRMMDD_KLNM_PZT_DrogWew_1.pdf RRMMDD_KLNM_PZT_DrogWew_1.dwg |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 1 |  | 1 |  | 1
D4 | Projekt Drogowy: | - plan warstwicowy | 2 VP A SP HP 232 |  |  | RRMMDD_KLNM_DroPlaWar_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 1
D5 | Projekt Drogowy: | Organizacja ruchu | 2 VP A SP IZ 234 |  |  | RRMMDD_KLNM_DroOrgRuch_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Przekroje drogowe |  |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeDrog.dwg
D6 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny/ chodniki i opaski wokół budynków OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 240 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeChod_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 2 |  | 2 |  | 2
D7 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny / nawierzchnia miejsc postojowych OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 242 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeMiePos_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 1 |  | 1 |  | 1
D8 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny / drogi dla samochodów osobowych OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 244 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeDSamOs_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 1 |  | 1 |  | 1
D9 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny / drogi dla samochodów ciężarowych OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 246 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeDSamCi_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 1 |  | 1 |  | 1
D10 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny / nawierzchnia wjazdu i wyjazdu OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 248 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeWjaWyj_1.pdf |  | TAK |  |  |  |  | nd |  | 2 |  | 2
D11 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny / płyta rampy OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 250 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzeRam_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | brak |  | 1 |  | 1 |  | 1
D12 | Przekroje Drogowe: | - przekrój poprzeczny / nawierzchnia z kostki podcień (wejście główne) OPCJONALNIE - przekrój wzdłużny | 2 VP A SP SN 252 |  |  | RRMMDD_KLNM_PrzePodc_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | brak |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Detale drogowe |  |  |  | RRMMDD_KLNM_DetDrog.dwg
D13 | Detale Drogowe: | - detal / obróbki wpustów drogowych w nawierzchniach asfaltowychi i nawierzchni z kostki betonowej | 2 VP A SP LT 260 |  |  | RRMMDD_KLNM_DetObrWpus_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
D14 | Detale Drogowe: | - detal obróbki studni w nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z kostki betonowej i terenach zielonych | 2 VP A SP LT 261 |  |  | RRMMDD_KLNM_DetObrStud_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
D15 | Detale Drogowe: | - detal / połączenia płyty betonowej rampy z placem manewrowym | 2 VP A SP LT 262 |  |  | RRMMDD_KLNM_DetPlacMan_1.pdf | [6 empty] | ? |  | 2
D16 | Detale Drogowe: | - detal koryta ciekowego wraz z wpustem | 2 VP A SP LT 263 |  |  | RRMMDD_KLNM_DetOdwRam_1.pdf | [6 empty] | ? |  | 2
D17 | Detale Drogowe: | - detal obróbki masztów oświetleniowych w wysepkach na parkingu i terenach zielonych | 2 VP A SP LT 264 |  |  | RRMMDD_KLNM_DetObrMOś_1.pdf |  | TAK |  |  |  |  | nd |  | 2 |  | 2
D18 | Detale Drogowe: | - detal posadowienia krawężników | 2 VP A SP LT 266 |  |  | RRMMDD_KLNM_DetPosKraw_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
Teczka 6: Konstrukcje prefabrykowane żelbetowe | [13 empty] | Prefabrykaty Żelbetowe
Konstrukcja prefabrykowana żelbetowa
KP1 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - rysunek złozeniowy (widok ścian) | 2 TW A AN RO 330 |  |  | RRMMDD_KLNM_RysZło_WŚci_1.pdf RRMMDD_KLNM_RysZło_WŚci_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP2 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - rysunek złozeniowy rzut przyziemia | 2 TW A AN RO 331 |  |  | RRMMDD_KLNM_RysZło_RzPrz_1.pdf RRMMDD_KLNM_RysZło_RzPrz_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP3 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - stoposłupy | 2 TW A AN RO 332 jeśli wystapi wiecej rysunkow to nadajemy numeracje po ukosniku np. 332/01..332/02…itd |  |  | RRMMDD_KLNM_Stoposlupy_1.pdf RRMMDD_KLNM_Stoposlupy_1.dwg |  | TAK* | TAK* |  |  |  | nd |  | 1
KP4 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - dzwigary | 2 TW A AN RO 333 |  |  | RRMMDD_KLNM_Dzwigary_1.pdf RRMMDD_KLNM_Dzwigary_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP5 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - podwaliny | 2 TW A AN RO 334 |  |  | RRMMDD_KLNM_Podwaliny_1.pdf RRMMDD_KLNM_Podwaliny_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP6 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - ściany | 2 TW A AN RO 335 |  |  | RRMMDD_KLNM_Sciany_1.pdf RRMMDD_KLNM_Sciany_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP7 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - podciągi/belki | 2 TW A AN RO 336 |  |  | RRMMDD_KLNM_PodBelki_1.pdf RRMMDD_KLNM_PodBelki_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP8 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | - stropy | 2 TW A AN RO 337 |  |  | RRMMDD_KLNM_Stropy_1.pdf RRMMDD_KLNM_Stropy_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
|  | Detale konstrukcyjne |  |  |  | RRMMDD_KLNM_DetKons_1.dwg
KP9 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | Detale - połączenie podwalina/ stoposłup - połączenie ściana pref./stoposłup - połaczenie podwalina/kaseta systemowa - połączenie stoposłup/belka - połączenie stoposłup/dźwigar | 2 TW A DT RO 340 |  |  | RRMMDD_KLNM_PołPodSto_1.pdf |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 2 |  | 2 |  | 2
KP10 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | Detale: - połączenie ścianażelbetowa/stoposłup - połączenie ściana murowana/stoposłup - połaczenie ściana murowana/ściana pref. - połączenie ściana murowana/blacha trap. | 2 TW A DT RO 341 |  |  | RRMMDD_KLNM_PołŚciSto_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
KP11 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | Detale: - połaczenia ścian skarbca - połączenia ścian strefy wejscia gł. | 2 TW A DT RO 342 |  |  | RRMMDD_KLNM_PołSciSkar_1.pdf RRMMDD_KLNM_PołSciWia_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
KP12 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | Klatka schodowa: - rzut, przekrój - detale połaczeń | 2 TW A DT RO 343 |  |  | RRMMDD_KLNM_KlaSch_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
KP13 | Konstrukcje Pref.żelbetowe: | Windy i Chodniki Ruchome: - oświadczenie o zgodności przyjetych rozwiazań z wymogami dostawców - rzut, przekrój - detale połaczeń | 2 TW A DT RO 344 |  |  | RRMMDD_KLNM_WindChodn_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
Teczka 7: Konstrukcje prefabrykowane stalowe | [13 empty] | Prefbrykaty Stalowe
Konstrukcja prefabrykowana stalowa
|  | Opis Konstrukcji: - zabezpieczenia antykorozyjne , - powłoki malarskie - powłoki p.poż - słupki okragłe konstrukcji dachowych - zabezpieczeni termiczne konstrukcji dachowych |  |  |  | RRMMDD_KLNM_KonsOpis_1.pdf RRMMDD_KLNM_KonsOpis_1.doc |  | TAK | TAK |  |  |  | brak
KP14 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - rysunek złożeniowy rzut (rzut blach trapezowych, rzut blend, tężniki dachowe, stężenia, wymiany) | 2 TW A AN ST 361 |  |  | RRMMDD_KLNM_RysZłoRzut_1.pdf RRMMDD_KLNM_RysZłoRzut_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
| Konstrukcje Pref.stalowe: | - Wzmocnienia blach trapezowych w miejscu przebić | 2 TW A AN ST 361 |  |  | W OPRACOWANIU | [8 empty] | 1
KP15 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - dzwigary | 2 TW A AN ST 362 |  |  | RRMMDD_KLNM_Dzwigary_1.pdf RRMMDD_KLNM_Dzwigary_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP16 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - zadzaszenie wejscia głównego (belki, podciągi, tężniki, stężenia, marki, słupy pylonu i słupy boczne) | 2 TW A AN ST 363 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZadWejGło_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZadWejGło_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP17 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - zadzaszenie rampy (słupki, rygle, stężenia, tężniki, kraty, inne) | 2 TW A AN ST 364 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZadRamp_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZadRamp_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KP18 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - zadaszenie wejscia personalnego | 2 TW A AN ST 365 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZadWejPer_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZadWejPer_1.dwg | [6 empty] | brak |  | 2
KP19 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - zadaszenie wejścia do apteki | 2 TW A AN ST 366 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZadWejApt_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZadWejApt_1.dwg | [6 empty] | nd
KP20 | Konstrukcje Pref.stalowe: | - kasety stalowe | 2 TW A AN ST 368 |  |  | RRMMDD_KLNM_KasStal_1.pdf RRMMDD_KLNM_KasStal_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 2
|  | Podkonstrukcje |  |  |  | RRMMDD_KLNM_Podkonst_1.dwg
KS1 | Konstrukcje Stalowe: | - centrala wentylacyjna i agregat chłodu (słupki okragłe) | 2 TW A AN ST 370 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 1
KS2 | Konstrukcje Stalowe: | - skraplacze chłodnictwa | 2 TW A AN ST 371 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 1
KS3 | Konstrukcje Stalowe: | - klimatyzatory Kasy i UPS | 2 TW A AN ST 372 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 2
KS4 | Konstrukcje Stalowe: | - klimatyzatory Najemców | 2 TW A AN ST 373 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 2
KS5 | Konstrukcje Stalowe: | - dla lodówki Lody | 2 TW A AN ST 374 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 1
KS6 | Konstrukcje Stalowe: | - wymiany dla świetlików | 2 TW A AN ST 375 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 2
KS7 | Konstrukcje Stalowe: | - wymiany dla wentylacji i kanałów | 2 TW A AN ST 376 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 2
KS8 | Konstrukcje Stalowe: | - wiatrołap belka dla AT01 | 2 TW A AN ST 377 KS8 |  |  | 240415_KLBB_KS8_001_Podkonstr.wiatrołap_0.pdf 240415_KLBB_KS8_001_Podkonstr.wiatrołap_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
KS9 | Konstrukcje Stalowe: | - ramy drzwi butelkowni | 2 TW A AN ST 378 |  |  | 240415_KLBB_KS9_Ramy drzwi wewn_0.pdf 240415_KLBB_KS9_Ramy drzwi wewn_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
KS10 | Konstrukcje Stalowe: | - ramy drzwi i blenda piekarni | 2 TW A AN ST 379 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 2
KS11 | Konstrukcje Stalowe: | - blanda pasaż-najemcy | 2 TW A AN ST 380 |  |  | 240415_KLBB_KS11_002_BlendaNAJEMCY_0.pdf 240415_KLBB_KS11_002_BlendaNAJEMCY_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
KS12 | Konstrukcje Stalowe: | - blenda MWS | 2 TW A AN ST 381 |  |  | 240415_KLBB_KS12_003_BlendaMWS_0.pdf 240415_KLBB_KS12_003_BlendaMWS_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
KS13 | Konstrukcje Stalowe: | - ryglówka_ramy drzwi wejściowych | 2 TW A AN ST 382 |  |  | 240415_KLBB_KS13_Ryglówka ścian zewn_0.pdf 240415_KLBB_KS13_Ryglówka ścian zewn_0..dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
KS14 | Konstrukcje Stalowe: | - wymiany dla instalacji rurociągów | 2 TW A AN ST 383 |  |  | W OPRACOWANIU | [6 empty] | brak |  | 2
KS15 | Konstrukcje Stalowe: | - reklamy na elewacji | 2 TW A AN ST 384 |  |  | RRMMDD_KLNM_PylWejs_1.pdf | [6 empty] | brak |  | 1
KS16 | Konstrukcje Stalowe: | - pylon wjazdowy | 2 TW A AN ST 385 |  |  | RRMMDD_KLNM_PylWjazd_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 1
KS17 | Konstrukcje Stalowe: | - schody wejscia na dach | 2 TW A AN ST 387 |  |  | RRMMDD_KLNM_SchWejDach_1.pdf | [6 empty] | brak |  | 2
KS18 | Konstrukcje Stalowe: | - schody zewnętrzne St3 | 2 TW A AN ST 387 |  |  | 240415_KLBB_KS18_Schody St3_0.pdf 240415_KLBB_KS18_Schody St3_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
KS18.1 | Konstrukcje Stalowe: | - balustrada schodów zewnętrznych St3 | 2 TW A AN ST 387 |  |  | 240415_KLBB_KS18.1_Balustrada schodów St3_0.pdf 240415_KLBB_KS18.1_Balustrada schodów St3_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
KS19 | Konstrukcje Stalowe: | - RS21 | 2 TW A AN ST 388 |  |  | 240415_KLBB_KS19_RS21_0.pdf 240415_KLBB_KS19_RS21_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 2 | 2
KS20 | Konstrukcje Stalowe: | - Górne zakotwienie ścian G-K | 2 TW A AN ST 389 |  |  | 240415_KLBB_KS20_004_Górne zakotwienie ścian_0.pdf 240415_KLBB_KS20_004_Górne zakotwienie ścian_0.dwg | nie | TAK |  | C | D | T | uwagi wg 20240423 KLBB_PKPW_B4 |  | 2 | 2 | 2 | 5
Teczka 8: Konstrukcje monolityczne | [13 empty] | Monolity
Konstrukcje monolityczne
KM1 | Konstrukcje Monolityczne: | - fundamenty (rzut fundamentów, stopy, ławy, kanał chłodniczy, filarki, płyty, itp.) | 2 TW A AN AD 390 KLBB_KB1 |  |  | 240415_KLBB_KB1_Fundamenty, rdzenie_0.pdf 240415_KLBB_KB1_Fundamenty, rdzenie_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
| Konstrukcje Monolityczne: | - przyziemie (rzut przyziemia, wieńce, itp.) | 2 TW A AN AD 390 KLBB_KB2 |  |  | 240415_KLBB_KB2_Przyziemie, rdzenie_0.pdf 240415_KLBB_KB2_Przyziemie, rdzenie_0..dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
| Konstrukcje Monolityczne: | - zbrojenie kanału chłodniczego | 2 TW A AN AD 390 KLBB_KB3 |  |  | 240415_KLBB_KB3_Zbrojenie kanału chłodniczego_0.pdf 240415_KLBB_KB3_Zbrojenie kanału chłodniczego_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
KM2 | Konstrukcje Monolityczne: | - płyta żelbetowa hala (dostosowanie przerw roboczych do petli grzewczych) | 2 TW A AN AD 391 |  |  | RRMMDD_KLNM_PłyŻelHal_1.pdf RRMMDD_KLNM_PłyŻelHal_1.dwg |  | TAK | TAK |  |  |  | nd |  | 1 |  | 1 |  | 1
KM3 | Konstrukcje Monolityczne: | - ściany rampy, płyta rampa, schody rampy | 2 TW A AN AD 392 |  |  | RRMMDD_KLNM_PłyŚciSch_1.pdf RRMMDD_KLNM_PłyŚciSch_1.dwg | [6 empty] | ? |  | 1
KM4 | Konstrukcje Monolityczne: | - ściany żelbetowe skarbca i kasy | 2 TW A AN AD 393 |  |  | RRMMDD_KLNM_ŚciSkar_1.pdf RRMMDD_KLNM_ŚciSkar_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KM5 | Konstrukcje Monolityczne: | - strop żelbetowy SKARBIEC (2.19), | 2 TW A AN AD 394 |  |  | RRMMDD_KLNM_StrSkar_1.pdf RRMMDD_KLNM_StrSkar_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KM6 | Konstrukcje Monolityczne: | - strop żelbetowy Śluza (2.15), | 2 TW A AN AD 395 |  |  | RRMMDD_KLNM_StrŚluz_1.pdf RRMMDD_KLNM_StrŚluz_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KM7 | Konstrukcje Monolityczne: | - strop żelbetowy UPS(3.10), | 2 TW A AN AD 396 |  |  | RRMMDD_KLNM_StrUPS_1.pdf RRMMDD_KLNM_StrUPS_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KM8 | Konstrukcje Monolityczne: | - strop żelbetowy Rozdzielnie (6.11) | 2 TW A AN AD 397 |  |  | RRMMDD_KLNM_StrRozdz_1.pdf RRMMDD_KLNM_StrRozdz_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KM9 | Konstrukcje Monolityczne: | - strop żelbetowy Akumulatorownia (6.14) | 2 TW A AN AD 398 |  |  | RRMMDD_KLNM_StrAkum_1.pdf RRMMDD_KLNM_StrAkum_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
KM10 | Konstrukcje Monolityczne: | - mury oporowe | 2 TW A AN AD 399 |  |  | RRMMDD_KLNM_ŚciOpor_1.pdf RRMMDD_KLNM_ŚciOpor_1.dwg | [6 empty] | nd |  | 1
| Konstrukcje Monolityczne: | - płyta prasokontenerów | 2 TW A AN AD 399 |  |  | RRMMDD_KLNM_PłyPraso_1.pdf RRMMDD_KLNM_PłyPraso_1.dwg |  | TAK | TAK |  |  |  | ?
| Konstrukcje Monolityczne: | - fundament schodów St3 | 2 TW A AN AD 399 KLBB_KB4 |  |  | 240415_KLBB_KB4_Fundament schodów St3_0.pdf 240415_KLBB_KB4_Fundament schodów St3_0.dwg | nie |  |  | C |  |  |  |  | 1 | 1
| Konstrukcje Monolityczne: | - płyta pod wiate na wózki | 2 TW A AN AD 399 KLBB_KB5 |  |  | 240415_KLBB_KB5_Fundament wiaty na wózki_0.pdf 240415_KLBB_KB5_Fundament wiaty na wózki_0.dwg | nie |  |  | C
Teczka 9: Konstrukcje monolityczne - zbiorniki | [13 empty] | Zbiorniki
|  | Zbiornik tryskaczowy / p.poż |  |  |  | RRMMDD_KLNM_Zbiornik PPOŻ_1.dwg
KM11 | Zbiornik Monolityczny: | Opis techniczny |  |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻOpis_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻOpis_1.doc | [6 empty] | nd |  | 1
KM12 | Zbiornik Monolityczny: | - rzut poziomy zbiornika | 2 TW A AN AD 400 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻRzut_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 1
KM13 | Zbiornik Monolityczny: | - przekroje | 2 TW A SN AD 401 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻPrze_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 1
KM14 | Zbiornik Monolityczny: | - zbrojenie zbiornika (płyta denna, ściany, płyta górna) | 2 TW A SB AD 402 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻZbro_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 1
KM15 | Zbiornik Monolityczny: | - detal ochrony rząpia | 2 TW A DT AD 403 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻDRze_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
KM16 | Zbiornik Monolityczny: | - detal montażu drabiny i wyłazu | 2 TW A DT AD 404 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻDDra_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
KM17 | Zbiornik Monolityczny: | - detal odpowietrzenia zbiornika, detal przyłączy zbiornika | 2 TW A DT AD 405 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbPPOŻDOdp_1.pdf | [6 empty] | nd |  | 2
|  | Zbiorniki retencyjny |  |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbiorRet_1.dwg
KM18 | Zbiornik Monolityczny: | Opis techniczny |  |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbRetOpis_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZbRetOpis_1.doc | [6 empty] | nd |  | 1
KM19 | Zbiornik Monolityczny: | - rzut poziomy zbiornika | 2 TW A AN AD 410 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbRetRzut_1.pdf | [6 empty] | nd
KM20 | Zbiornik Monolityczny: | - przekroje | 2 TW A SN AD 411 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbRetPrzek_1.pdf | [6 empty] | nd
KM21 | Zbiornik Monolityczny: | - zbrojenie zbiornika (płyta denna, ściany, płyta górna) | 2 TW A SB AD 412 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbRetZbroj_1.pdf | [6 empty] | nd
KM22 | Zbiornik Monolityczny: | - detal montażu drabiny i wyłazu | 2 TW A DT AD 413 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbRetDWył_1.pdf | [6 empty] | nd
KM23 | Zbiornik Monolityczny: | - detal odpowietrzenia zbiornika | 2 TW A DT AD 414 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbRetOdp_1.pdf | [6 empty] | nd
|  | Zbiorniki asenizacyjny |  |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbrnikAsen_1.dwg
KM24 | Zbiornik Monolityczny: | Opis techniczny |  |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenOpis_1.pdf RRMMDD_KLNM_ZbAsenOpis_1.doc | [6 empty] | nd
KM25 | Zbiornik Monolityczny: | - rzut poziomy zbiornika | 2 TW A AN AD 420 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenRzut_1.pdf | [6 empty] | nd
KM26 | Zbiornik Monolityczny: | - przekroje | 2 TW A SN AD 421 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenPrzek_1.pdf | [6 empty] | nd
KM27 | Zbiornik Monolityczny: | - zbrojenie zbiornika (płyta denna, ściany, płyta górna) | 2 TW A SB AD 422 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenZbroj_1.pdf | [6 empty] | nd
KM28 | Zbiornik Monolityczny: | - detal montażu drabiny i wyłazu | 2 TW A DT AD 423 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenDWył_1.pdf | [6 empty] | nd
KM29 | Zbiornik Monolityczny: | - detal odpowietrzenia zbiornika | 2 TW A DT AD 424 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenDOdp_1.pdf | [6 empty] | nd
KM30 | Zbiornik Monolityczny: | - instalacja kontroli stanu zbiornika | 2 HT A AN AD 426 |  |  | RRMMDD_KLNM_ZbAsenDIns_1.pdf | [6 empty] | nd
Konsultacja Projektu obejmuje przegląd projektu w celu oceny poprawności rozwiązań pod względem zgodności z KaBa, Zaleceniami i Standardami Kaufland. Konsultacja nie obejmuje rozwiązań konstrukcyjnych. Wszystkie usterki, których powodem jest niezgodność z KaBa oraz z obowiązującymi przepisami, a które nie zostały zauważone przy Konsultacji Projektowej, lecz dopiero w terminie późniejszym, muszą zostać usunięte na koszt i przez Projektanta odpowiedzialnego za Projekt. UWAGA ! PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN DO PROJEKTÓW - PONIŻSZE UWAGI, NIEZGODNOSCI I ZALECENIA ORAZ ZAKRES ZMIAN NALEŻY UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU KAUFLAND
KONSULTACJA PROJEKTOWA
3.3

## HELP
LISTA OZNACZEŃ DLA BIURA PROJEKTOWEGO |  | SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI
NIE SPRAWDZONO
U | uwaga usunięta | POPRAWNIE
P | prawidłowo | NIEPOPRAWNIE
BRAK
ZW | zostanie wprowadzone | NIE DOTYCZY
LISTA OZNACZEŃ DLA SPRAWDZAJĄCEGO
v | poprawnie
x | brak
ND | nie dotyczy
NK | niekompletne
? | do uzgodnienia z Kaufland
o | brak opisu pom. w tabelce, legendzie