## Arkusz1
POZ. | DZIAŁANIA | PRACE DO WYKONANIA PRZED PRZEKAZANIEM POWIERZCHNI NAJMU [TAK/NIE] | WYKONANIE PRAC [TAK/NIE] | TERMIN WYKONANIA [TAK/NIE] | UWAGI
2. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ DEMONTAŻE, W OBSZARZE NAJMU
2.1 | Dach - wszelkie prace rozbiórkowe związane z wyznaczeniem lokalu Najemcy, w tym m.in. przebudowa strefy dokowej oraz demontaże świetlików dachowych, naświetli, klap dymowych (alternatywnie Wynajmujący może w uzgodnieniu z Najemcą wykonać unieczynnienie) oraz kurtyn dymowych | TAK | w trakcie | zostanie wykonane do 01.07.2024 | Wynajmujący uzgodni z Najemcą pozostawienie pojedynczych świetlików, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach aranżacji Najemcy. - WYNAJMUJĄCY NIE POZOSTAWIA ŚWIETLIKÓW
2.2 | Elewacja, Ściany zewnętrzne, stolarka otworowa zewnętrzna - wszelkie prace rozbiórkowe związane z wyznaczeniem lokalu Najemcy, w tym m.in.. usunięciem starych drzwi oraz okien, przebudowa strefy dokowej oraz strefy wejścia głównego. | TAK | w trakcie | zostanie wykonane do 01.07.2024 | w odpowiedzialności oraz koszcie Najemcy leżą prace rozbiórkowe związane z realizacją projektowanych przez Najemcę nowych drzwi oraz okien
2.3 | Ściany wewnętrzne, stolarka otworowa wewnętrzna, fasady szklane, komory chłodniczne oraz mroźnicze obudowy szachtów instalacyjnych itp.. - wszystkie | TAK | w trakcie | zostanie wykonane do 01.07.2024 | Wynajmujący uzgodni z Najemcą pozostawienie pojedynczych ścian oraz komór chłodniczych i mroźniczych, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach aranżacji Najemcy. - BRAK ŚCIAN DO POZOSTAWIENIA
2.4 | Stropy - wszystkie | TAK | wykonano
2.5 | Posadzki - wszelkie prace rozbiórkowe związane z wyznaczeniem lokalu Najemcy, w tym m.in.. przebudowa strefy dokowej | TAK | wykonano |  | uwzględniając pkt. 3.6
2.6 | Sufity - wszystkie | TAK | wykonano
2.7 | Wyposażenie - utylizacja całego istniejącego wyposażenia np. Meble | TAK | wykonano
2.8 | Instalacje sanitarne
- | instalacja wodna - cała | TAK | w trakcie/ wykonano | zostanie wykonane do 01.07.2024 | o ile nie będzie wykorzystana na potrzeby budynku. Najemca nie zgadza się na prowadzenie rurażu instalacji wodnych nad pomieszczeniami technicznymi - usunięcie ewentualnych drobnych kolizji w koszcie Wynajmującego
- | instalacja grzewcza - cała za wyjątkiem instalacji grzewczej na potrzeby central wentylacyjnych | TAK | w trakcie/ wykonano | zostanie wykonane do 01.07.2024
- | kanalizacja - cała instalacja znajdująca się powyżej poziomu posadzki na poziomie 0,00 | TAK | w trakcie/ wykonano | zostanie wykonane do 01.07.2024
- | wentylacja - cała instalacja za wyjątkiem central wentylacyjnych oraz głównych kanałów wentylacyjnych. | TAK | w trakcie/ wykonano | zostanie wykonane do 01.07.2024 | Wynajmujący uzgodni z Najemcą zakres głównych kanałów wentylacyjnych do pozostawienia, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach aranżacji Najemcy. - DO WERYFIKACJI Z PW_KAUFLND
- | klimatyzacja - cała instalacja | TAK | wykonano
- | instalacja chłodnicza na potrzeby mroźni, chłodni oraz mebli chłodniczych - cała instalacja | TAK | wykonano
2.9 | Instalacje elektryczne
- | oświetlenie podstawowe - cała instalacja | TAK | wykonano |  | Wynajmujący uzgodni z Najemcą zakres opraw istniejącej Sali sprzedaży do pozostawienia - CAŁE OŚWIETLENIE DO DEMONTAŻU
- | oświetlenie awaryjne - cała instalacja | TAK | wykonano |  | alternatywnie Najemca może wykorzystać istniejącą instalację przy założeniu, że spełnia ona aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
- | instalacja elektryczna - gniazda, uziomy, wyrównanie potencjałów, koryta itp. - cała za wyjątkiem koryt kablowych | TAK | wykonano |  | Wynajmujący uzgodni z Najemcą zakres koryt kablowych do pozostawienia, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach aranżacji Najemcy. Wynajmujący oczyści koryta z okablowania. - KAUFLAND zaprojektował nowe trasy kablowe wynikające z aranżacji najemcy. Projekt zakłada, że jeżeli w istniejących korytach jest miejsce to również można je wykorzystać.
- | rozdzielnie elektryczne | TAK | wykonano |  | Wynajmujący uzgodni z Najemcą zakres rozdzielni elektrycznych do pozostawienia, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach aranżacji Najemcy. - KAUFLAND zaprojektował nowe rozdzielnice (zgodnie ze standardem Inwestora). Istniejące rozdzielnice do demontażu.
- | instalacja SAP - cała instalajca | TAK | wykonano |  | alternatywnie Wynajmujący może wykorzystać istniejącą instalację przy założeniu, że spełnia ona aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
- | instalacja ELA/DSO - cała instalajca | TAK | wykonano
- | instalacja oddymiania - cała instalajca | TAK | wykonano
- | instalacja SWIN - cała instalajca | TAK | wykonano
- | instalacja CCTV - cała instalajca | TAK | wykonano
- | instalacja teletechniczna - cała instalajca | TAK | wykonano
2.10 | Wszelkie pozostałe prac rozbiórkowe lub demontaże niezbędne do wykonania w celu przygotowania lokalu Najemcy przez Wynajmującego i uwzględniające wstępną aranżację Najemcy | TAK | wykonano
3 | ROBOTY BUDOWLANE - OGÓLNOBUDOWLANE, W OBSZARZE NAJMU
3.1 | Dach
- | wszelkie prace budowlane związane z wyznaczeniem lokalu Najemcy, w tym m.in.. ogniomur, przebudowa strefy dokowej, odbudowa warstwa dachowych w miejscu zdemontowanych świetlików. Po stronie Wynajmującego leży skuteczne uszczelnienie dachu oraz zapewnienie jego prawidłowej izolacji termicznej oraz uwzględnienie wymagań pożarowych przy podzielę obiektu na nowe strefy pożarowe | TAK | w trakcie | zostanie wykonane do 01.07.2024 | Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone dla instalacji Najemcy podwieszanych do dachu to 30 kg/m2 (15 kg/m2 do blachy trapezowej i 15 kg/m2 do płatwi). Wynajmujący przekaże dodatkową analizę obciążalności blachy trapezowej oraz konstrukcji dachu.
- | wszelkie przejścia przez dach | NIE |  |  | Wynajmujący wykona uszczelnienie przejść przez dach na koszt Najemcy lub Najemca zatrudni dedykowanego wykonawcę połaci dachowej
- | dostawa i montaż klap dymowych dla instalacji oddymiania pasażu (pomiędzy lokalem Najemcy a podnajemcami Najemcy) oraz wykonaniu kurtyny dymowej pomiędzy salą sprzedaży a ww. pasażem | NIE |  |  | w zakresie Najemcy leży uzgodnienie sposobu wykonania przejść instalacyjnych oraz konstrukcyjnych (jeżeli będzie taka konieczność) przez dach. Wynajmujący dokona odbioru przejść dachowych wykonanych przez Najemcę.
3.2 | Elewacja, Ściany zewnętrzne (osłonowe) - wszelkie prace związane z wyznaczeniem lokalu Najemcy, w tym m.in.. przebudowa strefy dokowej i strefy wejścia głównego, zapewnienie prawidłowej izolacyjności termicznej ścian osłonowych oraz uwzględnienie wymagań pożarowych przy podziele obiektu na nowe strefy pożarowe. Wynajmujący wyczyści od wewnątrz obiektu elewacyjne panele warstwowe oraz dokona lokalnych napraw jeżeli będzie to konieczne. | TAK | w trakcie | zostanie wykonane do 01.07.2024 | w zakresie Najemcy leży uzgodnienie sposobu wykonania przejść instalacyjnych przez ściany osłonowe - jeżeli zajdzie taka konieczność. Wynajmujący dokona odbioru przejść ściennych wykonanych przez Najemcę.
3.3 | Stolarka otworowa zewnętrzna
- | wszelkie prace związane z projektowanymi przez Najemcę nowymi drzwiami oraz oknami zewnętrznymi - dostawa, montaż, ewentualna podkonstrukacja oraz przygotowanie otworu wraz z jego obróbką po montażu. | NIE
- | wszelkie prace związane z projektowanymi przez Wynajmującego nowymi drzwiami oraz bramami dokowymi - dostawa, montaż, ewentualna podkonstrukacja oraz przygotowanie otworu wraz z jego obróbką po montażu. | NIE |  |  | Zakres Wynajmującego: drzwi AT** w fasadzie szklanej ewakuacyjne, drzwi AT* w fasadzie szklanej do strefy podnajmu Najemcy – poza zakresem Wynajmującego drzwi automatyczne
3.3 | Ściany wewnętrzne
- | ściany wydzielajace lokal Najmu | TAK | w trakcie | Ryzyko nie wykonania prac, ze względu na prace poprzedzające tj. konstr. Stalowa, fasada szklana | Najemca zobowiązany jest do uzgodnienia wszelkich elementów, które planowałby zamontować do ścian wydzielających lokal najmu. Wynajmujący przygotowuje ściany wydzielające lokal najmu jako wykończone z płyt GW wraz z szpachlowaniem połączeń, malowanie po stronie Najemcy.
- | wszystkie wynikające z aranżacji najemcy | NIE
3.4 | Stolarka otworowa wewnętrza | NIE
3.5 | Stropy | ND
3.6 | Posadzki "na gotowo" |  |  |  | Posadzka zgodnie z wytycznymi Najemcy musi nadawać się do stałego ruchu ręcznych wózków podnośnikowych, elektrycznych wózków podnośnikowych i wózków wysokiego podnoszenia z obciążeniem punktowym do 20 kN, ciężar całkowity pojazdu z obciążeniem maksymalnie 3 t.
- | pozostawienie stanu istniejącego oraz odtworzenie posadzki po pracach związanych z wyznaczeniem lokalu Najemcy (czyli np. realizacją konstrukcji elewacji), natomiast wyburzenia ścian wewnętrznych należy wykonać do poziomu płyty posadzkowej o ile ściany były tak montowane, w przypadku jeżeli montowane były do warstwy wierzchniej posadzki to rozbiórka do poziomu istniejącej posadzki | NIE |  |  | w odpowiedzialności oraz koszcie Najemcy leży odtworzenie posadzki po wykonaniu kanalizacji podposadzkowej oraz jej szlifowanie i impregnacja (całość posadzki)
- | wszystkie pozostałe niewymienione powyżej w tym m.in. uzupełnienie płytek pod wyburzonymi ścianami | NIE
3.7 | Sufity | NIE
3.8 | Wyposażenie | NIE
4 | ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACJE SANITARNE, W OBSZARZE NAJMU
4.1 | Instalacja wodna | NIE |  |  | Na etapie projektowym Strony uzgodnią miejsce przyłącze instalacji wodnej, którego zaprojektowanie oraz wykonanie będzie w pełni w gestii Wynajmującego. Najemca wstępnie wskazuje pomieszczenie maszynowni chłodniczej jak miejsce przyłącza.
4.2 | Instalacja grzewcza - cała instalacja za wyjątkiem instalacji grzewczej na potrzeby central wentylacyjnych | NIE
4.3 | Kanalizacja sanitarna oraz odprowadzenia skroplin | NIE, za wyjątkiem przyłącza realizowanego przez Wynajmującego |  |  | Na etapie projektowym Strony uzgodnią miejsce przyłącze kanalizacji (lokalizacja przy granicy lokalu lub tuż za nią), którego zaprojektowanie oraz wykonanie będzie w pełnie w gestii Wynajmującego. Najemca nie będzie projektował, ani wykonywał żadnych separatorów kanalizacyjnych.
4.4 | Wentylacja - cała instalacja | NIE |  |  | Najemca ma prawo wykorzystać istniejące centrale wentylacyjne oraz główne kanały wentylacyjne wskazane uprzednio przy planowaniu rozbiórek.
4.5 | Klimatyzacja | NIE
4.6 | Instalacja chłodnicza na potrzeby mroźni, chłodni oraz mebli chłodniczych | NIE |  |  | Ciężar agregatu chłodniczego to ok. 4,5 t - montaż na posadzce w pom. maszynowni chłodniczej Ciężar skraplacza to ok. 1,5 t - montaż na dachu w pobliżu pom. maszynowni chłodniczej
4.7 | Instalacja hydrantowa | NIE dokończenie w trakcie aranżacji KL |  |  | Lokalizacja hydrantów zostanie uzgodniona na etapie projektowym pomiędzy Wynajmującym a Najemcą (ustalono limit do 8 hydrantów oraz możliwość wykorzystania istniejących urządzeń po stronie Wynajmującego)
4.8 | Gaśnice | NIE |  |  | Najemca wyposaży lokal w gaśnice zgodnie z przekazaną przez Wynajmującego Instrukcją Bezpieczeństwa pożarowego
4.9 | Sprinkleranlage Instalacja tryskaczowa |  |  |  | Wynajmujący wskaże dedykowanego projektanta instalacji tryskaczowej
- | zbiornik na wodę pożarową, pompownia, central, podcentrale itp.. | NIE |  |  | istniejące
- | górny poziom (pod dachem) | NIE
- | dolny poziom wynikający z aranżacji Najemcy | NIE
- | próby funkcjonalne, uruchomienie instalacji, odbiory | NIE |  |  | we współpracy z wykonawcą Najemcy
5 | ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, W OBSZARZE NAJMU
5.1 | Oświetlenie podstawowe | NIE |  |  | Cała instalacja za wyjątkiem opraw zewnętrznych na elewacji np. oświetlenie strefy dostaw, które leżą w pełni w gestii Wynajmującego (poza oświetleniem pod zadaszeniem strefy dokowej - w gestii zasilane z rozdzielnicy lokalowej Najemcy)
5.2 | Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
- | zewnętrzne (na elewacji) | NIE |  |  | Wynajmujący wskaże oprawy, w celu dostosowania wizualnego do pozostałej części obiektu.
- | górny poziom (pod dachem) | NIE
- | hydrantów | NIE
- | dolny poziom wynikający z aranżacji Najemcy | NIE
5.3 | Instalacja odgromowa
- | kompletna wraz z pomiarami | NIE
- | w zakresie nowych urządzeń Najemcy | NIE |  |  | Wynajmujący wykona instalację odgromową w zakresie nowych urządzeń na koszt Najemcy lub Najemca zatrudni dedykowanego wykonawcę instalacji odgromowej
5.4 | Instalacja elektryczna | NIE |  |  | gniazda, uziomy, wyrównanie potencjałów, koryta itp. - cała instalacja za wyjątkiem części koryt kablowych istniejących
5.5 | Stacja Trafo (istniejąca) | TAK
5.6 | Kompensacja mocy biernej dla obiektu oraz obszaru najmu (istniejąca) | NIE
5.7 | Główny wyłącznik prądu (pożarowy) dla obiektu oraz obszaru najmu | NIE
5.8 | Agregat prądotwórczy oraz pożarowy wyłącznik agregatu prądotwórczego | NIE |  |  | Ciężar agregatu chłodniczego to ok. 2,5 t - montaż na posadzce w pom. agregatu prądotwórczego
5.9 | Pożarowy wyłącznik UPS kasowego | NIE |  |  | jeżeli będzie wymagany
5.10 | Rozdzielnie elektryczne SN (istniejące) | TAK |  |  | Na etapie projektowym Strony uzgodnią miejsce przyłącza elektrycznego, którego zaprojektowanie oraz wykonanie będzie w pełnie w gestii Wynajmującego. Uzgodniono moc przyłączeniową energii elektrycznej to 500kW, doprowadzone jednym kablem do lokalu Najemcy. Najemca przekaże bilans energetyczny po sporządzeniu projektu aranżacji lokalu najmu. Wynajmujący zdecyduje o ewentualnym wykorzystaniu naddatku energii elektrycznej. Najemca wstępnie wskazuje pomieszczenie rozdzielni NN jak miejsce przyłącza.
5.11 | Rozdzielnie elektryczne NN | NIE |  |  | Najemca zweryfikuje możliwość wykorzystania istniejących rozdzielni elektrycznych o ile nie będzie wykorzystywał ich Wynajmujący
5.12 | Instalacja SAP - cała instalacja
- | główna centrala pożarowa, Monitoring pożarowy | NIE
- | górny poziom (pod dachem) | NIE
- | podcentrala pożarowa, Dolny poziom wynikający z aranżacji Najemcy | NIE
- | próby funkcjonalne, uruchomienie instlacji, odbiory | NIE |  |  | we współpracy z wykonawcą Najemcy
5.13 | Instalacja ELA/DSO
- | centrala, wzmacniaczne | NIE |  |  | Najemca dostarczy POS Radio umożliwiające nadawanie treści marketingowych Najemcy. Instalacja DSO musi umożliwiać nadawanie treść marketingowych w obrębie lokalu Najemcy.
- | górny poziom (pod dachem) | NIE
- | dolny poziom wynikający z aranżacji Najemcy | NIE
- | próby funkcjonalne, uruchomienie instlacji, odbiory | NIE |  |  | W odpowiedzialności oraz koszcie Wynajmującego leży zapewnienie współpracy instalacji ELA/DSO Najemcy z instalacja SSP obiektu.
5.14 | Instalacja oddymiania | NIE |  |  | cała instalacja m.in.. kurtyna dymowa, klapy oddymiające, drzwi napowietrzające, centrala oddymiania
5.15 | Instalacja SWIN | NIE
5.16 | Instalacja CCTV | NIE
5.17 | Instalacja teletechniczna, w tym niezależne przyłączne realizowane przez Orange zg. ze standardem Najemcy | NIE
5.18 | Instalacja LAN | NIE
5.19 | Instalacja MSR/GLT | NIE
6 | ROBOTY BUDOWLANE - TERENY ZEWNĘRZNE, POZA OBSZAREM NAJMU |  |  |  | Zakres prac opisany w pkt. 6 zostanie zrealizowany po 31.07.2024r.
6.1 | Konstrukcja pylonu reklamowego h=18 m wraz z zasilaniem oraz podlicznikiem energii elektrycznej | NIE |  |  | Rozliczenie energii elektrycznej na podstawie powierzchni przekazanej do powierzchni wszystkich wykorzystanych i użytkowanych powierzchni reklamowych pylonu sterowanie poprzez zegar astronomiczny obiektu. Kaseton Najemcy musi być uruchomiony w godzinach prac marketu.
- | 3x logotypy typu przestrzennego bez tła 4,0 x 4,0 m na potrzeby pylonu reklamowego. | NIE |  |  | Wynajmujący wskaże miejsce wpięcia do rozdzielnicy pylonowej. Rozliczenie na podstawie powierzchni przekazanej. Dokładne wytyczne w wytycznych dla reklam
6.2 | 1x logotypy typu przestrzennego bez tła 3,0 x 3,0 m | NIE
- | zasilanie z rozdzielni Najemcy | NIE |  |  | przejście dla kabla po stronie Wynajmującego. Sterowanie kasetonem z rozdzielnicy budynkowej poprzez zegar astronomiczny. Kaseton Najemcy musi być uruchomiony w godzinach prac marketu.
- | podkonstrukcja pod logotyp nad wejściem głównym do lokalu Najemcy | NIE
6.3 | 1x Kaseton na elewacji (etap 2) | NIE |  |  | Rozliczenie energii elektrycznej na podstawie powierzchni przekazanej do powierzchni wszystkich wykorzystanych i użytkowanych powierzchni reklamowych pylonu
- | zasilanie z rozdzielni budynkowej (etap 2) | NIE |  |  | sterowanie kasetonem z rozdzielnicy budynkowej poprzez zegar astronomiczny. Kaseton Najemcy musi być uruchomiony w godzinach prac marketu.
- | podkonstrukcja pod kaseton | NIE
6.4 | Separator koalescencyjny parkingu | NIE
6.5 | Separator tłuszczowy kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin | NIE |  |  | Wynajmujący wykorzysta istniejące urządzenie.
6.6 | Pałąki z rury stalowej ocynkowanej wraz z tablicą kierunkową dla TIRów | NIE |  |  | Najemca uzgodni lokalizację tablic z wynajmującym
6.7 | Instalacja szlabanowa | NIE |  |  | w przypadku jeżeli instalacja zostanie uznana za konieczną przez Wynajmującego
6.8 | Oświetlenie na zewnątrz | NIE
6.9 | Oznakowanie miejsc postojowych | NIE
6.10 | Oznakowanie poziome na drogach | NIE
6.11 | Parking | NIE
6.12 | Stacje ładowanie samochodów elektrycznych | NIE |  |  | do decyzji Wynajmującego
6.13 | Zarządzanie parkingiem | NIE
6.14 | Wiata na wózki | NIE |  |  | do ustalenia lokalizacja jednej z wiat pod sieć napowietrzną 110kV - pod warunkiem uzyskania zgody gestora sieci przez Wynajmującego (ew. koszt związane z uzgodnieniem poniesie Najemca)
- | płyta fundamentowa | NIE
- | demontaż punktowy kostki pod stopy montażowe wiaty oraz odtworzenie kostki po zamontowaniu wiaty. | NIE
6.15 | Stojaki na rowery | NIE
6.16 | Schody wraz z podestem do pomieszczeń technicznych | NIE