## Arkusz1
Lp. | TREŚĆ PYTANIA - 06.06.2024 | ODPOWIEDŹ | TREŚĆ PYTANIA - 20.06.2024 | ODPOWIEDŹ
1. | Jaką przyjmujemy wysokość sufitu w przypadku, gdy witryna wysoka jest na 4m? Wykonujemy sufit z uskokiem, czy na wysokości ok 4,25m? | Wykonujemy sufit GK na szerokości 1 m od witryny, następnie uskok na 3,25m i po całości kasetony sufitowe | Przy zastosowaniu uskoku o szer. 1m jest kolizja z pierwszą linią naświetlenia. Mamy ją przesunąć w stronę sali, zrobić po środku uskoku, czy usunąć?
2. | Specyfikacja sufitu, powinni się dostosowac do naszego podręcznika najemcy, wg podręcznika najemcy - min.3,5m. |  | +
3. | Wg podrecznika najemcy w przypadku wykonania sufitu podwieszanego pełnego, najemca zobligowany jest na własny koszt wykonać dodatkowe tryskacze. Najemca projektuje sufit kasetonowy | MS: To jest nowa część budynku i nie ma tam instalacji pożarowych takich jak SSP, DSO i tryskacze. | +
4. | W Sali sprzedaży znajdują się słupy stalowe, czy mają Państwo konkretną farbę tak jak w przypatku słupów żelbetowych? | Nie mamy. Proszę zastosować taką samą farbę jak dla słupów żelbetowych . | +
5. | W pomieszczeniu socjalnym na ścianie, gdzie projektowana jest kuchnia znajduje się podwalina o szer 18 cm i wys. 30 cm. Aby kuchnia została w tym samym miejscu proponujemy zrobić przedściankę na podwalinie. | Jest to dobry pomysł i proszę o zaprojektowanie prześcianki. Proszę o zaprojektowanie w magazynie oraz WC również przedścianiki. Wszędzie podwójna płyta G-K. | +
6. | W pomieszczeniu socjalnym występuje kolizja ze stołem (o wymiarach 120x80), który również musi być odunięty od ściany o 18 cm z powodu podwaliny. Zalecamy przesunięcie drzwi w stronę sali sprzedaży. | J.W. | +
7. | Jak wykończyć ścianę zewnętrzną z płyty warstwowej od wewnątrz? W przypadku łazienek, zastosujemy na podwalinie przedściankę, na którą mocowane będą płytki. Czy w przypadku pom. socjalnego i magazynowego też mamy zrobić przedściankę (zaznaczenie na niebiesko) pod wymaganą przez Państwa farbę? | Jak w punkcie 5. | +
8. | Witryny wg podrecznika najemcy zabrania się zaklejania pow. witryn nieprzeźroczystymi naklejkami/plakatami itd.. Nad wityną może znajdować się jedno logo na wysokość 1m i szer. całej witryny przynależnej do lokalu, u Państwa zaprojektowane są 4, co nie jest zgodne z uchwałą krajobrazową. | Na etapie negocjacji umowy otrzymaliśmy wytyczne od wynajmującego odnoście reklamy i tak wizualizacja została przygotowa oraz zaakceptowana. Stosując jedno logo 1m x 1m będziemy mało widoczni. Proszę o wskazanie zapisu który mówi nam o konieczności zrobienia reklamy o takim wymiarze. MS: REDKOM uzgodnił taką reklamę na etapie podpisywania Umowy Najmu. Jeśli z tego tytułu mogą być jakieś komplikacje proszę o informacje jak powinniśmy podejść do tematu. Raczej zmiany względem uzgodnień Umowy Najmu nie da się w tym zakresie wprowadzić. | Wysłaliśmy zapytanie do urzędu miasta odnośnie Państwa reklamy. Dostaliśmy wytyczną, by układ logotypów wpisywał się w podział witryny. Czekamy na decyzję. | nie można
9. | Rysunki przekrojowe- kłady ścian wg podręcznika najemcy mają być w skali 1:50, w opisie KIK - 1:100 - skala do uzgodnienia. | Proszę o skalę zgodnie z naszym opisem t.j 1:100. | +
10. | Przesłali nam Państwo schemat ułożenia poszczególnych rodzajów oświetlenia, w legendzie opisałam lampy wg wcześniejszego wzoru. Czy mamy opisać dokładniej lamy wg przesłanej przez Państwa listy produktów? | Taki opis jest wystarczający. | +
11. | Czy ściana oddzielająca magazyn od Sali sprzedaży ma być do wysokości dachu czy może być niższa - ok 4m?