## Arkusz1
PODZIAŁ ZAKRESU PRAC pomiędzy Wynajmującym i Najemcą
LOKAL MARTES SPORT Bielsko-Biała
1. Zakres prac po stronie Najemcy i Wynajmującego
1.1 Szczegółowy podział prac został przedstawiony w tabeli poniżej. Wszystkie elementy w niej zawarte zostaną wykonane wg projektu wykonawczego aranżacji i standardu Najemcy
L.P. | ZAKRES PRAC | OPIS PRAC | WYKONUJE | POKRYWA KOSZTY | UWAGI
1 | Dokumentacja Czynności formalno-prawne | Wykonanie kompletnego i uzgodnionego projektu aranżacji (architektura/branża budowlana) | N | N
2 |  | Wykonanie kompletnego i uzgodnionego projektu aranżacji wraz z hydrantami z uwzgldnieniem aranżacji Najemcy. (instalacje sanitarne) | N | N
3 |  | Wykonanie kompletnego i uzgodnionego projektu aranżacji (instalacje elektryczne i teleinformatyczne | N | N
4 |  | Wykonanie kompletnego projektu instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | W | W
5 |  | Obliczenie mocy przyłączeniowej dla lokalu wykonane na podstawie mocy zaprojektowanych dla lokalu urządzeń, obliczenia te będą podstawą do określenia opłaty za moc przyłączeniową do lokalu Najemcy | N | N
6 |  | Wykonanie kompletnego i uzgodnionego projektu instalacji ppoż - (SAP/DSO/tryskacze)- I warstwa | W | W
7 |  | Wykonanie kompletnego i uzgodnionego projektu instalacji ppoż - (SAP/DSO/tryskacze) - II warstwa, uwzględniająca aranżację Najemcy | W | N
8 |  | Wykonanie projektu instalacji oddymiania powierzchni najmu bez uwzględnienia aranżacji najemcy | W | W | Jeżeli dotyczy
9 |  | Wykonanie projektu dostosowania instalacji oddymiania do aranżacji najemcy | W | N | Jeżeli dotyczy
10 |  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej aranżacji lokalu (wszystkich branż). W 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z protokołami uruchomienia, szczelności, pomiarowymi, w zakresie realizowanych prac | W/N | W/N
11 |  | Uzyskanie pozwolenia na Budowę | W | W
12 |  | Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie | W | W
13 |  | Obiekt będzie wyposażony przez Wynajmującego w toalety ogólnodostępne, pokój matki z dzieckiem i toalety dla niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunki techniczne … par. 84-85a) | W | W
14 | Posadzka | Posadzka do poziomu -15mm względem zakładanego 0,00 budynku, powierzchnia równa nadająca się do bezpośredniego ułożenia płytek, dokładność wykonania +- 5 mm na dł. 2 m łaty | W | W
15 |  | Ułożenie w posadzce i w ścianie peszli dla doprowadzenia instalacji do kas, bramek antykradzieżowych, monitorów zgodnie z projektem wykonawczym aranżacji Najemcy. | N | N
16 |  | Dylatacje konstrukcyjne posadzki | N | N
17 |  | Warstwy wykończeniowe posadzki wraz z cokolikami i dylatacjami zgodnie z projektem aranżacji Najemcy | N | N
18 |  | Wycieraczki zewnętrzne | W | W | Jeżeli dotyczy
19 |  | Wycieraczki wewnętrzne | N | N
20 | Przegrody zewnętrzne | Fasada aluminiowa wraz z konstrukcją | W | W
21 |  | Wykonanie drzwi wejściowych w fasadzie aluminiowej dla klientów oraz jeśli wymagane również drzwi ewakuacyjnych. W przypadku drzwi automatycznych należy spełnić wymogi bezpieczeństwa określone w PN | W | W
22 |  | Wykonanie ścian zewnętrznych (tylna fasada). Konstrukcja z płyt warstwowych wraz z podkonstrukcją/Konstrukcja żelbetowa | W | W
23 |  | Wykonanie stropu/dachu wraz z warstwami izolacyjnymi | W | W
24 | Przegrody wewnętrzne | Ściany międzylokalowe (G-K). Wzmocnienie/przystosowanie ścian do wykonania poziomej stabilizacji przedścianek wykonywanych przez Najemcę. | W | W
25 |  | Wykończenie ścian międzylokalowych zgodnie z projektem wykonawczym Najemcy. | N | N
26 |  | Przedścianki na Sali sprzedaży i zapleczu (zabudowa g-k). Wynajmujący wyraża zgodę na kotwienie przedścianek do ścian wydzielających lokal. | N | N | Wynajmujący wyraża zgodę na kotwienie przedścianek do ścian wydzielających lokal.
27 |  | Ściany wewnątrzlokalowe - według projektu Wykonawczego. Wykończenie ścian wewnątrzlokalowych. | N | N
28 | Stolarka | Drzwi zewnętrzne od strony zaplecza bezprogowe lub z progiem zlicowanym po obu stronach (zewnętrznej i wewnętrznej lokalu), przystosowanie do przejazdu wózkiem paletowym w celu dostawy towaru, od zewnętrznej strony gałka | W | W
29 |  | Drzwi wewnętrzne (według aranżacji) ościeżnice z kontrolą dostępu wyposażone w elektrozaczep, skrzydła z kontrolą dostępu wyposażone w stałą gałkę i klamkę. | N | N
30 | Sufity | Montaż sufitów podwieszanych g-k wg standardu i projektu wykonawczego Najemcy. | N | N | Wynajmujący wyraża zgodę na brak sufitu podwieszanego na Sali sprzedaży.
31 |  | Montaż sufitów podwieszonych barwa system w pomieszczeniu socjalnym i przymierzalni zgodnie z projektek aranżacji Najemcy | N | N
32 | Malowanie | Malowanie sufitów i stropu nad lokalem wraz z konstrukcją, wszystkimi widocznymi elementami i instalacjami podsufitowymi zgodnie z projektem aranżacji Najemcy. | N | N
33 |  | Malowanie ścian zgodnie z projektem wykonawczym Najemcy | N | N
34 | Instalacja wod/kan | Wykonanie przyłącza wodociągowego min. Ø25mm, zakończonego zaworem oraz licznikiem w miejscu wskazanym przez Najemcę | W | W | do UN zostanie dołączony uproszczony rzut aranżacji lokalu najemcy w którym wskazane zostanie miejsce doprowadzenia przyłącza.
35 |  | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego min Ø110mm w miejscu wskazanym przez Najemcę wraz z wykonaniem odpowietrzenia nad dach. | W | W | do UN zostanie dołączony uproszczony rzut aranżacji lokalu najemcy w którym wskazane zostanie miejsce doprowadzenia przyłącza.
36 |  | Wykonanie kompletnego rozprowadzenia instalacji wod/kan, instalacje prowadzone w ścianach lub zabudowane g-k. | N | N
37 |  | Biały montaż, podgrzewacze wody, armatura i urządzenia sanitarne wraz z dostawą i montażem mebli z blatem pod zlew i umywalkę w pomieszczeniu socjalnym | N | N
38 | Instalacja wentylacji | Montaż centrali wentylacyjnej zapewniającej odpowiednią ilość świeżego powietrza uwzględniając kubaturę lokalu. Centrala z wymiennikiem obrotowym, komorą mieszania, nagrzewnicą gazową bez chłodzenia. | W | W
39 |  | Wykonanie instalacji odgromowej chroniącej centralę wentylacyjną. | W | W
40 |  | Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem licznika i zagazowaniem instalacji | W | W
41 |  | Kompletne rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych poza lokalem - doprowadzenie do przestrzeni najmu króćców wentylacyjnych zakończonych tłumikami (nawiew i wywiew). | W | W
42 |  | Kompletne rozprowadzenie kanałów wewnątrz lokalu. Montaż kratek, skrzynek rozprężnych, anemostatów itp.. | N | N
43 |  | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji sanitarnej. | N | N
44 |  | Wykonanie przejścia przez dach dla podłączenia wentylacji wywiewnej z pomieszczeń sanitarnych | W | W
45 | Ogrzwanie, klimatyzacja | Montaż kompletnej instalacji chłodzenia typu SPLIT. | N | N
46 |  | Zapewnienie miejsca na montaż podkonstrukcji typu BIG-FOOT dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji wraz z przejściami przez dach/ściany dla instalacji chłodniczej | W | W
47 |  | Montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi dla klientów. (zasilanie ciepłem miejskim lub energią elektryczną w zależności od lokalizacji). | N | N
48 |  | Montaż grzejników - zgodnie z projektem aranżacji Najemcy | N | N
49 | Instalacje PPOŻ | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej łącznie z szafkami hydrantowymi i oznakowaniem z uwzględnieniem aranżacji najemcy. | W | W | do UN zostanie dołączony uproszczony rzut aranżacji lokalu najemcy w którym wskazane zostaną miejsca wykonania hydantów
50 |  | Dostawa i montaż gaśnic wraz z oznakowaniem | N | N
51 |  | Wykonanie I warstwy instalacji tryskaczowej (pod dachem/stropem) zgodnie z PW | W | W | jak dla pustego lokalu
52 |  | Wykonanie II warstwy instalacji tryskaczowej (pod sufitem) - zgodnie z wymaganiami z uwzględneniem aranżacji najemcy | W | N
53 |  | Wykonanie I warstwy instalacji sygnalizacji pożaru (pod dachem/stropem) zgodnie z PW | W | W | jak dla pustego lokalu, w przypadku montażu sygnalizatorów zadziałania, syren i innych elementów instalacji montowanych do ścian wydzielających lokal wysokość montaży tych elementów powyżej 3,8 m od poziomu posadzki.
54 |  | Wykonanie II warstwy instalacji sygnalizacji pożaru (pod sufitem) - zgodnie z wymaganiami. z uwzględneniem aranżacji najemcy | W | N
55 |  | Wykonanie I warstwy instalacji DSO (pod dachem/stropem) zgodnie z PW | W | W | jak dla pustego lokalu
56 |  | Wykonanie II warstwy instalacji DSO (pod sufitem) - zgodnie z wymaganiami. z uwzględneniem aranżacji najemcy | W | N
57 |  | Wykonanie instalacji oddymiania powierzchni najmu bez uwzględnienia aranżacji najemcy | W | W | Jeżeli dotyczy
58 |  | Przystosowanie instalacji oddymiania powierzchni najmu z uwzględnieniem aranżacji najemcy | W | N | Jeżeli dotyczy
59 | Instalacja elektryczna | Wykonanie przyłącza elektrycznego dobranego do mocy określonej w projekcie Wykonawczym Najemcy, doprowadzenie w miejsce projektowanej rozdzielni Najemcy z zapasem 5 m | W | W | do UN zostanie dołączony uproszczony rzut aranżacji lokalu najemcy w którym wskazane zostanie miejsce doprowadzenia przyłącza.
60 |  | Montaż liczników energii elektrycznej | W | W
61 |  | Podanie napięcia docelowego do lokalu Najemcy | W | W
62 |  | Montaż rozdzielnicy elektrycznej Najemcy | N | N
63 |  | Wykonanie kompletnego rozprowadzenia instalacji elektrycznej. Montaż osprzętu (gniazdka, włączniki itp.). | N | N
64 |  | Dostawa opraw oświetleniowych | N | N
65 |  | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia wewnętrznego (w tym montaż opraw oświetleniowych). | N | N
66 |  | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia zewnętrznego (przed lokalem, w strefie dostaw). | W | W
67 |  | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem opraw | N | N
68 |  | Wykonanie przyłącza internetowego kabel światłowodowy jednomodowy dwuwłóknowy w miejscu projektowanej szafy teletechnicznej najemcy z zapasem 5 m. | W | W | do UN zostanie dołączony uproszczony rzut aranżacji lokalu najemcy w którym wskazane zostanie miejsce doprowadzenia przyłącza.
69 |  | Wykonanie kompletnego rozprowadzenia sieci teleinformatycznej. Montaż osprzętu, szafy rakowej wraz z wyposażeniem (gniazdka, przyłącza do kas itp.) zgodnie z projektem najemcy | N | N
70 |  | Wykonanie instalacji kontroli dostępu wg projektu najemcy | N | N
71 | Reklamy Logotypy | Konstrukcja pod logotyp nad wejściem do lokalu (wraz z przejściem przez elewację na kablem zasilający oraz sterujący) | W | W | Logotypy nad wejściem zasilane są z RG Najemcy
72 |  | Podkonstrukcja pod reklamę na pozostałych elewacjach (wraz z przyłączem energii elektrycznej i sterowaniem). | W | W
73 |  | Konstrukcja pylonu z miejscem dedykowanym dla Najemcy (wraz z przyłączem energii elektrycznej). | W | W | jeżeli dotyczy
74 |  | Logo zewnętrzne nad wejściem do lokalu. | N | N
75 |  | Reklama na pozostałych elewacjach. | N | N
76 |  | Logo zewnętrzne na pylonie. | N | N
77 | Wyposażenie lokalu | Wyposażenie sali sprzedaży - meble ruchome, lustra, stojaki, wieszaki, regały, szafy, kabiny przymierzalni itp. | N | N
78 |  | Dostawa i montaż paneli ściennych typu Space Wall wg projektu aranżacji Najemcy | N | N
79 |  | Wyposażenie zaplecza lokalu - meble, sprzęd agd/rtv itp. | N | N
80 | Gwarancje | Wynajmujący udziela Najemcy 24 miesięcznej gwarancji na prace, materiały i urządzenia przez niego wykonane i zamontowane, termin gwarancji rozpoczyna się od dnia bezusterkowego przekazania lokalu Najemcy. | W | W
| Legenda: | po stronie/na koszt Najemcy | N
|  | po stronie/na koszt Wynajmującego | W
|  | nie dotyczy danego obiektu | N.D.