## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW (Karta Materiałowa) |  |  |  |  | KM-A-001
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-03-28
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Pylon reklamowy
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Obudowa pylonu reklamowego |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Siatka cięto-ciągniona
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Siatka cięto-ciągniona stalowa |  | Pozycja 1.7 Tabeli Optymalizacji - Zastosowanie zamiennika obudowy pylonu, po uprzedniej akceptacji Inwestora |  |  | Materiał XYZ
| Producent | [5 empty] | Producent XYZ
(nazwa, adres, www, tel)
| Parametry i kwalifikacje techniczne | Oczko 200 x 64mm, mostek 20mm |  |  |  |  | Format
|  | Prześwit ok. 38% |  |  |  |  | Prześwit
|  | Materiał: stal #1,5mm |  |  |  |  | Itd..
Format: 1200 x 2496mm
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 Karta katalogowa
|  | 2 | ZAŁ. 2 Deklaracja właściwości użytkowych nr … z dn. ….
|  | 3 | ZAŁ. 3 Atest higieniczny
|  | 4 | ZAŁ. 4 Krajowa Ocena Techniczna
|  | 5 | ZAŁ. 5 ITD..
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
FIRMA:
| NAZWISKO: | Jan Kowalski |  |  |  | DATA: | 04.09.2018
| STANOWISKO: | Kierownik Budowy |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.