## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | 20
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-06-27
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Sucha zabudowa ( Ścianki z GK)
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Folia paroizolacyjna |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | FOLIA paroizolacyjna PERFECT PRIMA FOL 0,2
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | FOLIA paroizolacyjna PERFECT PRIMA FOL 0,2 |  |  |  |  | FOLIA paroizolacyjna PERFECT PRIMA FOL 0,2
| Producent | Etex Poland Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa
| Parametry i kwalifikacje techniczne | wg. Zal.1_DWU_Folia_paroziolacyjna
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | Zal.1_DWU_Folia_paroziolacyjna
2
3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: | Daldehog Intl Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Hubert Nabożny |  |  |  | DATA: | 2024-06-27
| STANOWISKO: | Kierownik Budowy |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.