## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-A-006
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1
| GENERALNY WYKONAWCA: | [6 empty] | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | ściany działowe
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | System Suchej zabudowy |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Siniat ściany działowe NIDA Ściana SWSW150/WODAOGIEŃ+
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | [5 empty] | System Siniat ściany działowe NIDA Ściana SWSW150 WodaOgień+
| Producent | [5 empty] | Etex Poland sp zo.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa
www.siniat.pl
Parametry i kwalifikacje techniczne
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 Karta katalogowa Sciany dzialowe NIDA Sciana - SWSW150 WodaOgień_+
|  | 2 | Deklaracja właściwości użytkowych nr DOP/WallSystem/0007/15.11.2016
3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | AG-SYSTEM
| NAZWISKO: | Adam Grabowski |  |  |  | DATA: 07.05.2024
| STANOWISKO: |  |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.