## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-A-001_rew 01_membrana dachowa
REWIZJA: 01
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-04-10
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1 | 2024-04-17
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | Daldehog Intl Sp. z o.o. |  |  |  |  | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Dach D1, D2, D3, D4
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Membrana PVC 1,5 mm |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Membrana dachowa Flagon SR PVC 1,5 mm
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Membrana PCV 1,5 mm. Dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano |  | Nie dotyczy |  |  | Membrana dachowa PVC 1,5 mm
| Producent | [5 empty] | Soprema Polska Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie
| Parametry i kwalifikacje techniczne | [5 empty] | Flagon SR PVC 1,5 mm
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 Karta produktu nr WPSIT0051
|  | 2 | ZAŁ. 2 Deklaracja właściwości użytkowych nr WPSIT 0051 z dnia 07.01.2018
|  | 3 | ZAŁ. 3 Raport NRO nr 02378/20/Z00NZP
|  | 4 | ZAŁ. 4 Raport NRO nr 03590.2/19/Z00NZP
|  | 5 | ZAŁ. 5 Plan mocowania
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Roof Renovation Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Paweł Śnieżek |  |  |  | DATA: | 2024-04-17
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.