## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-A-004_rew 00_łączniki do izolacji
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-04-18
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | Daldehog Intl Sp. z o.o. |  |  |  |  | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Dach D1, D2, D3, D4
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Łączniki do mocowania izolacji dachu |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | LINO-13 + WSR-T
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Skompletowane łączniki do mocowania izolacji dachu, dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano |  | Nie dotyczy |  |  | LINO-13 + WSR-T
| Producent | [5 empty] | KLIMAS Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | ul. W. Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
| Parametry i kwalifikacje techniczne | [5 empty] | TULEJA TWORZYWOWA Ø13 DO MOCOWANIA TERMO- I HYDROIZOLACJI DACHÓW PŁASKICH – LINO 13
WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO MOCOWANIA TERMO- I HYDROIZOLACJI DACHÓW PŁASKICH DO PODŁOŻY ZE STALOWYCH BLACH PROFILOWYCH – WSR/WSR-T
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – LINO 13
|  | 2 | ZAŁ. 2 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – WSR/WSR-T
|  | 3 | ZAŁ. 3 Deklaracja właściwości użytkowych nr 8/SZ/16
|  | 4 | ZAŁ. 4 Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0578
|  | 5 | ZAŁ. 5 Plan mocowania
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Roof Renovation Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Paweł Śnieżek |  |  |  | DATA: | 2024-04-18
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.