## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | 5
REWIZJA: 01
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-05-27
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1 | 2024-07-08
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
REWIZJA 01 - dołożenie certyfikatu 3.1
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Konstrukcja |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Stopy fundamentowe i podwaliny
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | stal B500A |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Specjalna stal B500SP do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana.
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Specjalna stal B500SP do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana. |  |  |  |  | Specjalna stal B500SP do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana.
| Producent | CMC POLAND Sp.z.o.o
| (nazwa, adres, www, tel) | Piłsudzkiego 82 42-400 Zawiercie
| Parametry i kwalifikacje techniczne | Zal.1_29-Krajowa-Deklaracja-Wlasciwosci-Uzytkowych-nr-1_18-(w-5)-B500SP-prety
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | Zal.1_29-Krajowa-Deklaracja-Wlasciwosci-Uzytkowych-nr-1_18-(w-5)-B500SP-prety
|  | 2 | Zal.2_Weryfikacja_stali_zbrojeniowej
|  | 3 | Zal.3_Certyfikat_3.1
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
FIRMA:
| NAZWISKO: | Hubert Nabożny |  |  |  | DATA: | 2024-07-08
| STANOWISKO: | Kierownik Budowy |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.