## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | AL14
REWIZJA: 01
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-06-24
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1 | 2024-07-09
| GENERALNY WYKONAWCA: | [6 empty] | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | ELEWACJA WENTYLOWANA |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | OBUDOWA CZOŁA ZADASZENIA NAD FASADAMI 1-9
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | STACBOND FR STB 478 kolor antracyt ALBOND FR zgodnie z dostarczona próbka 70-0209-0912 |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | OBUDOWA CZOŁA ZADASZENIA NAD FASADAMI 1-9
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | OBUDOWA CZOŁA ZADASZENIA NAD FASADAMI 1-9
| Producent | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | PPHU BUKOWIEC
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | Kobylec 144, 32-740 Łapanów
| Parametry i kwalifikacje techniczne | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | ITB-KOT-2017/0043 wydanie 3
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH 5/2017
KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 020-UWB-2151/W KONSERWACJA PRODUKTU
KOT ITB-KOT-2019/1128 wydanie 1 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr2/2020
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ITB-KOT-2017/0043 wydanie 3
|  | 2 | KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH 5/2017
|  | 3 | KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 020-UWB-2151/W
|  | 4 | KONSERWACJA PRODUKTU
|  | 5 | KOT ITB-KOT-2019/1128 wydanie 1 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr2/2020
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | PPHU BUKOWIEC
| NAZWISKO: | Marek Trojan |  |  |  | DATA: | 2024-07-09
| STANOWISKO: | Kierownik robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.