## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | AL15
REWIZJA: 02
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-07-09
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1 | 2024-07-30
| GENERALNY WYKONAWCA: | [6 empty] | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | ŚLUSARKA ALUMINIOWA |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | WITRYNA 1-9
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | DRZWI ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DWUSKRZYDŁOWE - zamek KP30, wkładka dwustronna 1400 |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | DRZWI ROZWIERNE W WITRYNACH 1-9
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | DRZWI ROZWIERNE W WITRYNACH 1-9 ALUPROF
| Producent | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | PPHU BUKOWIEC
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | Kobylec 144, 32-740 Łapanów
| Parametry i kwalifikacje techniczne | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | DWU nr Z/02/2023 zawiasy trzyskrzydełkowe
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0038 Deklaracja właściwości użytkowych GEZE TS 2000 VBC_0672-CPD-0118 Karta katalogowa GEZE TS 2000 V BC Zawiasy WX karta produktu Zamek rolkowo zasuwkowy
KRAJOWA DEKLARACJA WŁSCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 09/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 10/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KDWU.03.2022 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 08/2017
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr U/03/2022 uchwyty drzwiowe KOT ITB-KOT-2021/1948 wydanie 1 POCHWYT P45 dł. 580 mm Karta katologowa Bolce antywyważeniowe CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION 305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE - 01-CPR-2020-05-06 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH GEZE TS 3000 V_0672-CPD-0082 samozamykacz drzwiowyv CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UE dla znaku CE 0672-CPD-0082 samozamykacze nawierzchniowe Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0432-BPR-0010 samozamykacze nawierzchniowe DWUGEZE TS 5000_0432-BRP-0010
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | DWU nr Z/02/2023 zawiasy trzyskrzydełkowe
|  | 2 | Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0038 Deklaracja właściwości użytkowych GEZE TS 2000 VBC_0672-CPD-0118 Karta katalogowa GEZE TS 2000 V BC Zawiasy WX karta produktu Zamek rolkowo zasuwkowy
|  | 3 | KRAJOWA DEKLARACJA WŁSCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 09/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 10/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KDWU.03.2022 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 08/2017
|  | 4 | KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr U/03/2022 uchwyty drzwiowe KOT ITB-KOT-2021/1948 wydanie 1 POCHWYT P45 dł. 580 mm Karta katologowa Bolce antywyważeniowe CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION 305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE - 01-CPR-2020-05-06 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH GEZE TS 3000 V_0672-CPD-0082 samozamykacz drzwiowyv CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UE dla znaku CE 0672-CPD-0082 samozamykacze nawierzchniowe Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0432-BPR-0010 samozamykacze nawierzchniowe DWUGEZE TS 5000_0432-BRP-0010
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | PPHU BUKOWIEC
| NAZWISKO: | Marek Trojan |  |  |  | DATA: | 2024-07-30
| STANOWISKO: | Kierownik robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.