## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | AL17
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-07-29
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1
| GENERALNY WYKONAWCA: | [6 empty] | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | ŚLUSARKA ALUMINIOWA |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | DRZWI ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE AT3.1, AT3.2
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | DRZWI ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | DRZWI ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | DRZWI ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE ALUPROF
| Producent | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | PPHU BUKOWIEC
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | Kobylec 144, 32-740 Łapanów
| Parametry i kwalifikacje techniczne | nie wyspecyfikowano |  | nie dotyczy |  |  | DWU_93_P_2024_AT3.1, AT3.2
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | DWU-93/24/AT3.1-2
|  | 2 | Deklaracja właściwości użytkowych nr Z/02/2023 - WALA WX
|  | 3 | Certyfikat stałości właściwości uzytkowych 1488-CPR-0038/W
|  | 4 | DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 001BauPVo2013-07-14 - zamek
|  | 5 | DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 002BauPVo2013-07-14 - przeciwzamek
|  | 6 | Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-uwb-0257
|  | 7 | Karta katalogowa K 600 T SOLO
|  | 8 | Deklaracja właściwości użytkowych GEZE 3000V
|  | 9 | Karta katalogowa: GEZE TS 3000V - Górny samozamykacz drzwiowy z szyną ślizgową
|  | 10 | Karta katalogowa Szyna ślizgowa ISM TS 5000
|  | 11 | Karta katalogowa IQ mini E3
|  | 12 | Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0672-CPD-0111
|  | 13 | Świadectwo dopuszczenia nr 5107/2023
|  | 14 | Ka r t a k a t a logowa WS S Cros sba r PS 99
|  | 15 | Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 020-UWB-2799
|  | 16 | Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0672-CPD-0082
|  | 17 | Oblicznia cieplne
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | PPHU BUKOWIEC
| NAZWISKO: | Ewa Stańdo |  |  |  | DATA:
| STANOWISKO: |  |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.