## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | 13
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-06-18
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Konstrukcja |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Docieplenie zewnetrzne fundamentów (pionowe ocieplenie 15cm,poziome 12cm)
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | - |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Styrodur XPS
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Styrodur |  |  |  |  | Styrodur XPS Hoch (300)
| Producent | [5 empty] | HOCH Sp. z o.o. Sp. K
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | HOCH Sp. z o.o. Sp. k. 83-422 Nowy Barkoczyn ul. Jana Pawła II 56
| Parametry i kwalifikacje techniczne | [5 empty] | Deklaracja-Wlasciwosci-Uzytkowych-XPS-300-09-2023
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | Deklaracja-Wlasciwosci-Uzytkowych-XPS-300-09-2023
|  | 2 | Karta-Techniczna-HOCH-XPS-2023
3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: | Daldehog Intl Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Hubert Nabożny |  |  |  | DATA: | 2024-06-18
| STANOWISKO: | Kierownik Budowy |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.