## uwagi do dok.
Uwagi do dokumentacji |  |  |  |  | Ustalenia ze spotkania 04-10-2024
Uwagi ogólne |  |  | Uzupełnienie/ odpowiedzialny | Uwagi | Uwagi inspektor - omówione na spotkaniu w dniu 04-10-2024
1 |  | Brak formularzy kart materiałowych, zgodnych ze wzorem. | Produkcja/Radosław Juszczak | wzór załączony : dysk-Dokumentacja jakościowa pkt. 1. Karty materiałowe/ Załącznik nr 10_Wzór karty materiałowej. Info dot. wypełniania pkt. 7/ arkusz info z maila 19.09_dok.powyk. | 1. Brak numeru karty
2. Proszę wpisać day złożenia kolejnych rewizji karty materiałowej. Aktualnie jest wpisana jedna data złożenia pierwszego wydania karty, które zostało odrzucone z uwagi na niekompletność.
3. W karcie jest zapisana tylko stal S235, tymczasem w konstrukcji powinny być też elementy ze stali S355 oraz S450, zgodnie z projektem. Proszę wpisać pełne symbole wraz z rozszerzeniami literowymi (np. jak w projekcie S235JR, S355JR, S235JRH, S450GD - patrz opis do projektu wykonawczego).
4. Opis wyrobu powinien być w kolumnie: "MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ" zamiast w kolumnie "STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO" - w tej kolumnie należy wpisać ogólnie jaka stal jest wskazana w projekcie.
5. Niekompletny spis załączników. Wpisano tylko DWU bez numeru. Proszę wpisać pozostałe załączniki hasłowo - np.. Zał. 2 - protokoły z badań nieniszczących, Zał. 3 - certyfikaty spawalnicze itd..
6. Proszę by kartę złożyła i podpisała osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (np. kierownik robót). Dla mnie wystarczy skan z podpisem w PDF.
2 |  | Brak deklaracji właściwości użytkowych na konstrukcję stalową. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Proszę w deklaracji wpisać jakieś oznaczenie wyrobu, że to dotyczy konstrukcji stalowej obiektu REDKOM PARK BIELSKO ul. Warszawska 180, 180A. W tej chwili jest tylko kod.
3 |  | Czy to jest dokumentacja tylko dla konstrukcji w Etapie 1 czy całość? Jeśli całość to proszę podzielić na Etapy. | Radosław Juszczak/ Dmytro Kisil |  | Brak podziału na etapy. W tej chwili nie jest możliwe zidentyfikowanie które dokumenty dotyczą Etapu 1 a które Etapu 2. Musi to być jednoznaczne. To są dwa odrębne pozwolenia na budowę.
4 |  | Elementy konstrukcji widoczne na elewacji powinny być w kolorze elewacji (głównie RAl 7016), zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Powinno to być zaznaczone w dokumentacji. | Hanna Mandowska- info do Alfy o uzupełnienie w dokumentacji projektowej | Informacja z wymogiem zaznaczenia na dokumentacji wysłana do Jacek Kadecki Alfa_06.08.2024 | Proszę wpisać w formularzu karty materiałowej kolorystykę konstrukcji - RAL 9010 konstrukcja wewnętrzna, RAL 7016 konstrukcja zewnętrzna widoczna na elewacji. Wystarczy, że będzie to wpisane w formularzu karty.
5 |  | Brak wykazu elementów wysyłkowych. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Dostarczono WZ.
6 |  | Brak protokołów z badań połączeń spawanych (VT, UT /MT) wraz z uprawnieniami osoby badającej. Wynik badań oczywiście musi być pozytywny (w szczególności, zgodnie z projektem, powierzchnie blach czołowych, do których mają być przyspawane elementy wywołujące znaczne obciążenia prostopadłe do powierzchni blach, zaleca się przed spawaniem zbadać ultradźwiękowo na możliwość istnienia makroskopowych rozwarstwień w blachach i złączach). Ponadto, zgodnie z Projektem Wykonawczym wymagane jest też badanie materiału na skłonność do rozwarstwienia próbą Z wg normy PN-EN 10164:2007 i badania po spawaniu, aby zapobiec możliwości powstawania pęknięć lamelarnych. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | 1. Brak protokołów z badań materiału na skłonność do rozwarstwienia próbą Z wg normy PN-EN 10164:2007, zgodnie z projektem. Według informacji od B8 na spotkaniu - certyfikaty 3.1 uwzględniają, że dany element został zbadany według kryteriów odpowiednich norm i zakres wykonanych badań jest odpowiedni do celu jakiemu mają służyć te elementy, czyli wykonanie konstrukcji obiektu. B8 przygotuje pisemne uzasadnienie braku konieczności wykonania próby Z wg normy PN-EN 10164:2007, podpisane przez kierownika produkcji. Inspektor dodatkowo zweryfikuje z projektantem ten zapis w projekcie.
2. Brak protokołów z badań ultradźwiękowych, zaleconych w projekcie. Analogicznie do ustaleń punktu 1 powyżej - B8 przygotuje pisemne uzasadnienie i wyjaśnienie przyjętej w procesie produkcji metodyki badań, doboru metod oraz zakresu badanych elementów oraz podsumuje to oświadczeniem, że zakres wykonanych badań nieniszczących całej konstrukcji stalowej dla obiektu REDKOM PARK BIELSKO Warszawska 180, 180A jest zgodny z właściwymi normami i przepisami a elementy spełniają wymagania projektu i przepisów. Może to być w formie zbiorczego protokołu osobno z badań VT i osobno PT dla całej konstrukcji, jak pokazywałem w przykładzie (załączam do maila).
3. Dlaczego w badaniach VT jest uwzględniana tylko część elementów z danej WZ-ki? W ramach danej WZ-ki część elementów jest poddana badaniu VT a część badaniu PT. Ale np. w protokole z badania do W12_07 już większość elementów jest poddana obydwu badaniom, np. w protokole WZ27_08 i kilku innych też. Na spotkaniu ustalono, że analogicznie do powyższych uwag, B8 przygotuje pisemne uzasadnienie i wyjaśnienie przyjętej w procesie produkcji metodyki badań, doboru metod oraz zakresu badanych elementów oraz podsumuje to oświadczeniem, że zakres wykonanych badań nieniszczących konstrukcji stalowej jest zgodny z właściwymi normami i przepisami a elementy spełniają wymagania projektu i przepisów.
4. W projekcie (opis techniczny) jest określona klasa złączy spawanych: klasa B wg PN-EN ISO 5817:2014-05, natomiast na rysunkach jest klasa C. Inspektor wyjaśni z projektantem.
5. Proszę dołączyć rysunki/ szkice, przywołane w protokołach z badań - przynajmniej przykładowo.
6. Niektóre skany nieczytelne, np. WZ25_07
7. W protokole WZ12_08 powinien być jeszcze uwzględniony element S583 - brak
8. W protokołach brakuje niektórych elementów wpisanych w dokumenty WZ z sierpnia. Podobnie we wrześniu - brakuje np. protokołu na badania elementów z WZ z dnia 13-09-2024
9. Brak dokumentów poświadczająych kompletencje osób, wykonujących badania - jest tylko plik Excel z 2-wierszową tabelką. B8 prześle skany certyfikatów/ uprawnień tych osób.
7 |  | O wszelkich dokumentach, które powinny być w karcie materiałowej pisałem już 19-06-2024 (mail w załączeniu). | arkusz: info z maila 19.06_dokumentacja | arkusz: info z maila 19.06_dokumentacja
Uwagi do folderu „1. Karty materiałowe – Elementy złączne”
1 |  | Przesłano „deklaracje zgodności do faktury FS 11598/2024” – to nie jest dokument, który można uznać za funkcjonujący w przepisach i normach. Formalnie taka deklaracja nic nie potwierdza. Proszę dostarczyć odpowiednie dokumenty, jak deklaracje właściwości użytkowych, odpowiednie certyfikaty itp. | Hanna Mandowska | Stalmut_wydają tylko atest dla złączy HV, poza tym dla elementów złącznych typu nakładki, śruby itp.tylko deklaracja zgodności z podaną normą do fv. Do wyjaśnienia z inspektorem. | Brak deklarcji właściwości użytkowych. Podtrzymuję uwagę: „deklaracje zgodności do faktury FS 11598/2024” to nie jest dokument, który spełnia wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. Formalnie taka deklaracja nic nie potwierdza. Musi być deklaracja właściwości użytkowych na zestaw złączny śruba+podkładka+nakrętka
Uwagi do folderu „1. Kart materiałowe – Stal”
1 |  | Proszę usunąć z dokumentacji certyfikaty wyrobów, które nie są stosowane na budowie w Bielsku. W tej chwili w zestawieniu atestów materiałów spawalniczych są 123 wyroby – czy wszystkie są stosowane w pracach na budowie REDKOM Park Bielsko? Sprawdzenie będzie możliwe po udzieleniu odpowiedzi. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | 1. Proszę udzielić odpowiedzi. Zgodnie z ustaleniami zestawienie atestów będzie opracowane na bazie listy materiałowej z projektu wykonawczego - do każdego elementu wykazanego w liście materiałowej będzie przypisany certyfikat 3.1. Załączam listę materiałową. W tej chwili nie ma żadnej pewności, że wszystkie elementy, wchodzące w skład konstrukcji są uwzględnione w zestawieniu atestów - na podstawie sprawdzenia, stwierdzam, że nie.
2. W rejestrze są elementy z rodzajów/ gatunków stali, która nie jest uwzględniona w innej dokumentacji, np. deklaracji właściwości użytkowych. Np. S355J2+N. Lub w drugą stronę - w deklaracji właściwości użytkowych jest np. stal S235K2+AR, której nie ma w tym rejestrze atestów. Proszę sprawdzić i doprowadzić do zgodności pomiędzy tymi dokumentami.
3. Są nadal rozbieżności pomiędzy rejestrem a certyfikatami, np. DL0035 jest na jakiś element o grubości 2,0 mm ze stali S355MC a w rejestrze jest wpisana BL16 ze stali S235JR+N. Proszę sprawdzić i doprowadzić do zgodności pomiędzy dokumentami. To podano jako przykład.
4. Brakuje w rejestrze niektórych certyfikatów, które są w folderze (np. od numeru 200) oraz z drugiej strony - w folderze brakuje certyfikatów, które są w rejestrze, np.. od numeru DL0094 do DL00123 (brak). Brakuje też niektórych numerów plików po kolei np. od DL0068 do DL0076, DL0068.
5. W projekcie są np. słupy HEA240 ze stali S355JR a takich w rejestrze atestów nie ma ształtownika HEA240 z takiej dokładnie stali. Są natomiast w rejestrze kształtowniki HEA240 ze stali: S355J2+N, S235JR - słupów HEA 240 z takiej stali nie ma w ogóle w projekcie.
6. W projekcie są kształtowniki UE270 a w rejestrze atestów widać tylko UPE270 - skąd rozbieżność?
7. W projekcie są słupki z HEB140 w doku, ze stali S355JR. W rejestrze atestów jest ujawniony tylko taki profil ze stali S235/S275JR, czyli rozbieżność.
8. Gdzie są certyfikaty profili zetowych w rejestrze?
9. Brak certyfikatu blach gr. 40 mm - blacha podstawy słupów w etapie 2 - np. słup S587 lub innych blach, np.. BL15 w tym samym słupie. Jeśli będzie wykonane zestawienie atestów według punktu 1 powyżej to będzie od razu widać czy mamy wszystkie certyfikaty na kształtowniki, blachy, profile itd.
10. DL0060 i DL0061, DL0063, DL0064 to certyfikat 2.2 a nie 3.1
2 |  | W certyfikacie 3.1 nr DL0006 nie ma wykazanego elementu opisanego w rejestrze atestów materiałów spawalniczych (KSZT. 150X100X4). | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Uwaga aktualna
3 |  | Brak certyfikatu 3.1 nr DL0009. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Uzupełniono
4 |  | Zgodnie z Projektem Wykonawczym jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona atestem specjalnym "2.3" lub świadectwem odbioru „3.1B” wg PN-EN 10025-1:2007. W większości przesłanych certyfikatów brakuje powołania na tę normę. Proszę wyjaśnić. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | B8 wyjaśni zasady certyfikowania wyrobów stalowych. Np. certyfikat DL0062 ma określoną normę przedmiotową PN-EN 10025-1 inne mają normę PN-EN 10025-2, inne PN-EN 10204, inne jeszcze inną (np. DL0050 - EN 10365). Natomiast w projekcie jest wskazane wykonanie próby "Z" według normy PN-EN 10164:2007
5 |  | W zestawieniu certyfikatów 3.1 brak elementów projektowanych (nowych) w budynku przebudowywanym: | Produkcja/Radosław Juszczak
| a | HEA300, stal S355 | i.w |  | Brak
| b | RK100/4, stal S235JR | i.w |  | Czy to jest w pliku DL0080 - ??
| c | SHS100x4, stal S235JR | i.w |  | Brak
| d | SHS80x4, stal S235JR | i.w |  | Czy to jest w pliku DL0058 - ??
| e | Rury okrągłe: RO 108/4 , RO 219.1/8, RO 139.7/4, stal S235JR | i.w |  | Brak RO 219.1/8
| f | SHS120x5, stal S235JR | i.w |  | Czy to jest w plikach DL0061, DL0062, DL0068 (brak) - ??
| g | SHS100x3, stal S235JR | i.w |  | Czy to jest w pliku DL0020 - ??
| h | RHS100x60x4, stal S235JR | i.w |  | Czy to jest w plikach DL0018, DL0019, DL0064 - ??
| i | RHS150x100x4, stal S235JR | i.w |  | Czy to jest w plikach DL0093, DL0065 - ??
6 |  | W zestawieniu certyfikatów 3.1 brak elementów projektowanych (nowych) w budynku nowym: | Produkcja/Radosław Juszczak
| a | RHS100x60x4 | i.w |  | Czy to jest w plikach DL0018, DL0019, DL0064 - ??
| b | SHS120*6 | i.w |  | Czy to jest w pliku DL0021 - ??
| c | SHS60*4 | i.w |  | Brak?
7 |  | Proszę dołączyć oświadczenie poświadczającego zgodność kopii certyfikatów z oryginałem. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Uwaga aktualna
8 |  | Brak świadectwa kontroli jakości z cynkowania. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Według informacji z B8, wszystko co miało być cynkowane zostało wyjęte z umowy pomiędzy DALDEHOG i B8
9 |  | Proszę dołączyć świadectwo odbioru drutu spawalniczego. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Uwaga aktualna
Uwagi do certyfikatów spawalniczych
1 |  | Certyfikaty w zakresie spawalnictwa są wystawione na firmę B8 MANUFACTURING sp. z o. o. a my mamy zgłoszoną firmę B8 SPEDITION sp. z o. o. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Wyjaśnione - DWU jest też na firmę B8 MANUFACTURING.
Uwagi do dokumentacji farb
1 |  | Którą farbę zamierzają Państwo zastosować. W świadectwie jakości jest zapisany produkt 802 Steelkote EP 15L Ral 9010 + 911 5L a w dekralacji właściowości użytkowych i KOT jest kilka różnych zestawów. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | 1. Ustalono, że B8 opracuje dwa zbiorcze protokoły dla konstrukcji REDKOM PARK BIELSKO ul. Warszawska 180, 180A, osobno dla Etapu 1 i Etapu 2, gdzie będzie określony rodzaj farby (produkt) dla każdej warstwy, wymagana grubość każdej warstwy, wymagana grubość łączna całej powłoki oraz wartość pomierzona grubości. Można to zrobić w jednym protokole, nie muszą być oddzielne protokoły dla każdego malowanego elementu/ zespołu. Wówczas w miejscu na pomierzoną grubość powłoki można napisać przedział wartości jakie uzyskano podczas kontroli w zakładzie produkcyjnym - tak jak pokazałem na przykładowym protokole. Oczywiście dolny poziom pomierzonej grubości powinien być nie mniejszy niż grubość wymagana. Załączam przykładowy protokół, omówiony na spotkaniu.
2 |  | Brak określonej technologii powłok, w tym minimalnej grubości powłok malarskich, ilości warstw itd., tak aby osiągnąć odporność dla klasy agresywności środowiska określonej w projekcie – C2 i C3. W technologii powłok malarskich powinno ta klasa powinna być wyraźnie określona | Produkcja/Radosław Juszczak |  | 2. Ustalono jak w punkcie 1 powyżej. Dodatkowo w protokołach należy zapisać poziom zabezpieczenia - w projekcie występują elementy zabezpieczane do C2 oraz do C3. Najlepiej opracować osobne protokoły dla Etapu 1 na C2 i na C3 oraz osobne dla Etapu 2 na C2+R30 oraz C3
3 |  | Brak informacji o technologii powłok ppoż. – dotyczy Etapu 2 oraz wybranych elementów w Etapie 1 (jak np. schody stalowe). | Produkcja/Radosław Juszczak |  | 3. Ustalono jak w punktach powyżej.
4 |  | Proszę dołączyć karty techniczne stosowanych zestawów farb. | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Jest deklaracja właściwości użytkowych, ale na zestaw BARIL4, który nie zawiera farby 802 Steelkote, stosowanej na budowie. Proszę dołączyć karty techniczne stosowanych farb (nie karty charakterystyki).
Ponadto, jest rozbieżność pomiędzy deklaracją właściwości użytkowych zestawu farb BARIL 4 a farbą zastosowaną na budowie. Na budowie jest stosowana jakaś farba 802 SteelKote EP a w przesłanej deklaracji w ogóle takiej nie ma
5 |  | Do dokumentacji należy dołączyć protokół z kontroli, zawierający potwierdzenie: | Produkcja/Radosław Juszczak |  | Proszę aby takie punkty były uwzględnione w protokołach/ kartach malowania, tj. aby był zapis, że sprawdzono wedłuch tych konkretnych kryteriów podanych w projekcie, o ile oczywiście sprawdzono (takie są wymogi projektu wykonawczego).
| a | wyglądu zewnętrznego powłoki (brak pęcherzy, zmarszczeń, zacieków, miejsc nie pokrytych, wtrąceń ciał obcych w powłoce), | i.w
| b | stopnia wyschnięcia powłoki wg PN-C-81519:1979 | j.w
| c | przyczepności powłoki wg PN-EN ISO 4624:2016-05 | j.w
| d | grubości powłoki suchej i mokrej wg PN-EN ISO 2808:2008 | j.w
| e | szczelności pokrycia wg PN-75/C-81518 | j.w
Dostarczono "Protokoły odbioru ochrony przed korozją", ale brakuje w nich tych informacji. Nie ma też określenia obiektu, którego dotyczy konstrukcja, powinien być jeden zbiorczy protokół na całą konstrukcję a nie kilkanaście protokołów bez określenia jakiego obiektu i jakich elementów dotyczy.
Z dokumentacji wynika, że malowano tylko elementy do klasy C2, tymczasem w konstrukcji, zgodnie z projektem, są też elementy w klasie C3.
Proszę aby wszystkie dokumenty, tworzone przez Państwa miały jednoznaczne określenie, że dotyczy to inwestycji/ obiektu: "REDKOM PARK BIELSKO, ul. Warszawska 180, 180A, Bielsko-Biała".