## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | 05/IS/2024
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. |  |  |  |  | 1 | 10.04.2024
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | DALDEHOG INTL |  |  |  |  | 2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Sanitarna wod kan wentylacja |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Galeria Redkom Bielsko ul Warszawska 186 instalacja wody urzytkowej hydrantowej oraz wentylacji
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | SYSTEM ZAWIESI |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | SYSTEM ZAWIESI NICZUK
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy
| Producent | [5 empty] | NICZUK
(nazwa, adres, www, tel)
| Parametry i kwalifikacje techniczne | [5 empty] | SYSTEM ZAWIESI
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | 1 Karta katalogowa
|  | 2 | 2Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych nr 03/2020
|  | 3 | Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1562 WYDANIE 1
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | EURO INSTAL RM
| NAZWISKO: | Sylwester Babczyński |  |  |  | DATA: | 10.04.2024
| STANOWISKO: | Kierownik Budowy |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.