## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW (Karta Materiałowa) |  |  |  |  | ZIS-A-006
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-04-16
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
| GENERALNY WYKONAWCA: |  | Daldehog Intl Sp. z o.o.
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | sanitarna |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | sieci zewnętrzne - obiektowe
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | studnie rewizyjne betonowe kanalizacji deszczowej |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | P13542530B-Z wpust BK-67 kl. D400, żeliwny, 400x6, forma płaska, z zawiasem, z zamknięciem na zatrzask, z kołnierzem 3/4, wys. 100mm
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | żeliwne wpusty deszczowe |  | zgodnie z projektem |  |  | żeliwne wpusty deszczowe
| Producent | [5 empty] | DZTO Hydro Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67 -120 Kożuchów
(nazwa, adres, www, tel)
| Parametry i kwalifikacje techniczne | klasa D 400 |  |  |  |  | klasa D 400
|  | 400x600mm |  |  |  |  | 400x600mm
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 114/2024
2
3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIŻBUD" Hieronim Spiżewski
| NAZWISKO: | Piotr Spiżewski |  |  |  | DATA: | 2024-04-16
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.