## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | KM-IE-008
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 2024-08-12
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Elektryka |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Elewacja budynku
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Oprawa naświetlająca |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Philips CoreLine Tempo
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | OPRAWA LED 77W IP65 4000K Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNĄ |  | NIE DOTYCZY |  |  | BVP125 LED120-4S 740 PSU
| Producent | Nie wyspecyfikowano |  |  |  |  | Singnify Poland Sp. Z o.o
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | O/Kętrzyn ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
Parametry i kwalifikacje techniczne
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 Certyfikat ENEC/001059
|  | 2 | ZAŁ. 2 Deklaracja zgodności UE nr:5944430000099298
|  | 3 | Zał. nr3 KM-IE-008 Karta materiałowaOpis BVP125 LED120-4S 740 PSU OFA52 ALU C1KC3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: |  | Technet Invest Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa
| NAZWISKO: | Mariusz Tkocz |  |  |  | DATA: | 2024-08-12
| STANOWISKO: | Kierownik projektu |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.