## Branża Budowlana
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Zakres: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | B | 3 | 01 | Membrana dachowa Flagon SR PVC 1,5 mm | 2024-04-10
02 | B | 3 | 01 | termPIR AL. 150 mm 1200x2400 mm LAP | 2024-04-10
03 | B | 3 | 01 | Folia paroizolacyjna 0,2 mm | 2024-04-10
04 | B
05 | B
06 | B
07 | B
08 | B
09 | B
10 | B
11 | B
12 | B
13 | B
14 | B
15 | B
16 | B
17 | B
18 | B
19 | B
20 | B
21 | B
22 | B
23 | B
24 | B
25 | B
26 | B
27 | B
28 | B
29 | B
30 | B
31 | B
32 | B
33 | B
34 | B
35 | B
36 | B
37 | B
38 | B
39 | B
40 | B
41 | B
42 | B
43 | B

## Konstrukcja
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | K | 00 | Beon C25/30 | 25.05.2024r.
02 | K | 00 | Beon C8/10 | 25.05.2024r.
03 | K | 00 | Płyty warstwowe | 25.05.2024r.
04 | K | 00 | Stal B500A | 27.05.2024r.
05 | K | 00 | Stal B500SP | 27.05.2024r.
05 | K | 00 | Posadzka Cementowo piaskowa | 13.06.2024r.
06 | K | 00 | H+H silikat | 17.06.2024r
07 | K | 00 | Strop Rector | 17.06.2024r
08 | K | 00 | Mur Akcesoria | 17.06.2024r
09 | K | 00 | Pustak Prefabet | 17.06.2024r
10 | K | 00 | Styrodur XPS | 18.06.2024r
11 | K | 00 | Płyta Stacbond | 24.06.2024r.
13 | K | 00
14 | K | 00
15 | K | 00
16 | K | 00
17 | K | 00
18 | K | 00
19 | K
20 | K
21 | K
22 | K
23 | K
24 | K
25 | K
26 | K
27 | K
28 | K
29 | K
30 | K
31 | K
32 | K
33 | K
34 | K
35 | K
36 | K
37 | K
38 | K
39 | K
40 | K
41 | K
42 | K
43 | K

## Wew. instalacje sanitarne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Zakres: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | WIS |  | 00
01 | WIS |  | 01
02 | WIS
03 | WIS
04 | WIS
05 | WIS
06 | WIS
07 | WIS
08 | WIS
09 | WIS
10 | WIS
11 | WIS
12 | WIS
13 | WIS
14 | WIS
15 | WIS
16 | WIS
17 | WIS
18 | WIS
19 | WIS
20 | WIS
21 | WIS
22 | WIS
23 | WIS
24 | WIS
25 | WIS
26 | WIS
27 | WIS
28 | WIS
29 | WIS
30 | WIS
31 | WIS
32 | WIS
33 | WIS
34 | WIS
35 | WIS
36 | WIS
37 | WIS
38 | WIS
39 | WIS
40 | WIS
41 | WIS
42 | WIS
43 | WIS

## Wew. instalacje elektryczne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | WIE | 00 | Rury ochronne | 2024-04-09
01 | WIE | 00 | Bednarka 25x4 | 2024-04-09
02 | WIE | 00 | Kable YAKXS | 2024-04-09
03 | WIE | 00 | Kable NHXH | 2024-04-09
04 | WIE | 00 | Kable N2XH | 2024-04-09
05 | WIE | 00 | System BAKS | 2024-04-09
06 | WIE
07 | WIE
08 | WIE
09 | WIE
10 | WIE
11 | WIE
12 | WIE
13 | WIE
14 | WIE
15 | WIE
16 | WIE
17 | WIE
18 | WIE
19 | WIE
20 | WIE
21 | WIE
22 | WIE
23 | WIE
24 | WIE
25 | WIE
26 | WIE
27 | WIE
28 | WIE
29 | WIE
30 | WIE
31 | WIE
32 | WIE
33 | WIE
34 | WIE
35 | WIE
36 | WIE
37 | WIE
38 | WIE
39 | WIE
40 | WIE
41 | WIE
42 | WIE
43 | WIE

## Wew. inst. niskoprądowe
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | WIN | 00
01 | WIN | 01
02 | WIN
03 | WIN
04 | WIN
05 | WIN
06 | WIN
07 | WIN
08 | WIN
09 | WIN
10 | WIN
11 | WIN
12 | WIN
13 | WIN
14 | WIN
15 | WIN
16 | WIN
17 | WIN
18 | WIN
19 | WIN
20 | WIN
21 | WIN
22 | WIN
23 | WIN
24 | WIN
25 | WIN
26 | WIN
27 | WIN
28 | WIN
29 | WIN
30 | WIN
31 | WIN
32 | WIN
33 | WIN
34 | WIN
35 | WIN
36 | WIN
37 | WIN
38 | WIN
39 | WIN
40 | WIN
41 | WIN
42 | WIN
43 | WIN

## Zew. instalacje sanitarne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | ZIS | 00 | Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD: 160, 200,250 | 2024-04-11
02 | ZIS | 00 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PVC-U, ze ścianką litą, klasy N, S, DN110-500 | 2024-04-11
03 | ZIS | 01 | Rury do przesyłania wody typu TYTAN typ 1, DN/OD 25- DN/OD 1400 | 2024-04-11
04 | ZIS
05 | ZIS
06 | ZIS
07 | ZIS
08 | ZIS
09 | ZIS
10 | ZIS
11 | ZIS
12 | ZIS
13 | ZIS
14 | ZIS
15 | ZIS
16 | ZIS
17 | ZIS
18 | ZIS
19 | ZIS
20 | ZIS
21 | ZIS
22 | ZIS
23 | ZIS
24 | ZIS
25 | ZIS
26 | ZIS
27 | ZIS
28 | ZIS
29 | ZIS
30 | ZIS
31 | ZIS
32 | ZIS
33 | ZIS
34 | ZIS
35 | ZIS
36 | ZIS
37 | ZIS
38 | ZIS
39 | ZIS
40 | ZIS
41 | ZIS
42 | ZIS
43 | ZIS

## Zew. inst. elektryczne
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | ZIE | 00
01 | ZIE | 01
02 | ZIE
03 | ZIE
04 | ZIE
05 | ZIE
06 | ZIE
07 | ZIE
08 | ZIE
09 | ZIE
10 | ZIE
11 | ZIE
12 | ZIE
13 | ZIE
14 | ZIE
15 | ZIE
16 | ZIE
17 | ZIE
18 | ZIE
19 | ZIE
20 | ZIE
21 | ZIE
22 | ZIE
23 | ZIE
24 | ZIE
25 | ZIE
26 | ZIE
27 | ZIE
28 | ZIE
29 | ZIE
30 | ZIE
31 | ZIE
32 | ZIE
33 | ZIE
34 | ZIE
35 | ZIE
36 | ZIE
37 | ZIE
38 | ZIE
39 | ZIE
40 | ZIE
41 | ZIE
42 | ZIE
43 | ZIE

## PZT i drogi
Redkom Park Bielsko, Bielsko Biała ul. Warszawska 180, 43-300 |  |  | Generalny wykonawca:
Daldehog Intl Sp. z o.o.
Zestawienie Kart Zatwierdzenia Materiału |  |  | Ul. Ślężna, numer 102-106 |  | A | akceptacja
|  |  | 53-111 Wrocław |  | B | akceptacja warunkowa
|  |  | NIP 8992823156 |  | C | brak akceptacji
Nr karty: | Branża: | Rev: | Materiał/urządzenie: | Data przekazania | Status: | Uwagi: | Odniesienie GW:
01 | PZTiD | 00
01 | PZTiD | 01
02 | PZTiD
03 | PZTiD
04 | PZTiD
05 | PZTiD
06 | PZTiD
07 | PZTiD
08 | PZTiD
09 | PZTiD
10 | PZTiD
11 | PZTiD
12 | PZTiD
13 | PZTiD
14 | PZTiD
15 | PZTiD
16 | PZTiD
17 | PZTiD
18 | PZTiD
19 | PZTiD
20 | PZTiD
21 | PZTiD
22 | PZTiD
23 | PZTiD
24 | PZTiD
25 | PZTiD
26 | PZTiD
27 | PZTiD
28 | PZTiD
29 | PZTiD
30 | PZTiD
31 | PZTiD
32 | PZTiD
33 | PZTiD
34 | PZTiD
35 | PZTiD
36 | PZTiD
37 | PZTiD
38 | PZTiD
39 | PZTiD
40 | PZTiD
41 | PZTiD
42 | PZTiD
43 | PZTiD