## Arkusz1
Rejestr atestów materiałów spawalniczych
Lp. | Wewnętrzny numer certyfikatu | Materiał | Gatunek | Numer projektu | Data przyjęcia | Ilość przyjęta | Wymiary /długość [mm] | Numer atestu | Numer wytopu | Dostawca | Nr. WZ | Przyjęcie atestu (podpis)
1 | DL0001 | BL12 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 1728kg | 1500x3000 | EN10204 | N73418 | Centrostal | 24/F004872WRSFV | pp
2 | DL0002 | BL6 | S355 | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 864kg | 1500x6000 | 13/462053 01 | 50722 | Centrostal | 24/F004872WRSFV | pp
3 | DL0003 | BL8 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 2304kg | 2000x6000 | 1003385619 |  | Centrostal | 24/F004872WRSFV | pp
4 | DL0004 | HEA140 | S235JR+M | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 600kg |  | 235442146 | HO57544B | Centrostal | 24/F004872WRSFV | PP
5 | DL0005 | HEA220 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 4150kg |  | 581616 | 11976 | Centrostal | 24/F004872WRSFV | PP
6 | DL0006 | KSZT. 150X100X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 1070kg | 72m | 235550924 |  | Centrostal | 24/F004872WRSFV | PP
7 | DL0007 | KSZT. 200X200X15 | S235J2 | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 274kg | 200x15 | 1450092384 | 73320 | Centrostal | 24/F004872WRSFV | PP
8 | DL0008 | KAT.75X75X8 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 324kg |  | 1001037493 | 35927K | Centrostal | 24/F004872WRSFV | pp
9 | DL0009 | KAT.80X80X8 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 116kg |  |  |  | Centrostal | 24/F004872WRSFV | pp
10 | DL0010 | KAT. 80X40X6 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-05-22 | 33kg |  | 0398/CPR/MP/15.068 | BE219708 | Centrostal | 24/F004872WRSFV | pp
11 | DL0011 | BL25 | S355J2N | 024/04/0009 | 2024-05-23 | 750kg | 2500x12000 | 0038/CPR/RQA/666869/1 | 215098 | Centrostal | 24/F004908WRSFV | pp
12 | DL0012 | BL10 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-05-23 | 3600kg | 2500x12000 | E2200182 | Z0125617557 | Centrostal | 24/F004908WRSFV | pp
13 | DL0013 | Ceownik UPN120 | S235JR/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-05-24 | 325kg |  | 235557300 | HO589052 | Centrostal | 24/F004975WRSFV | pp
14 | DL0014 | Ceownik UPN160 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-05-24 | 115kg |  | 235546997 | HO587869 | Centrostal | 24/F004975WRSFV | pp
15 | DL0015 | PR.WALC.ZEBR. F1 | B500SP | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 500kg |  | 85766601 | 6141155 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
16 | DL0016 | Ceownik UPN 120X120X10 | S235/S275JR | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 110kg |  | 235546869 | HO587777 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
17 | DL0017 | KAT. 100X100X8 | S235/S275JR | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 73kg |  | 235527481 | HO585718 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
18 | DL0018 | KSZT. 100x60x4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 1202kg |  | 1436-CPR-0029 | 132924 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
19 | DL0019 | KSZT.100X60X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 730kg |  | 1436-CPR-0029 | 132920 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
20 | DL0020 | KSZT. 100X100X3 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 105kg |  | EN10219-1/2 | 523556 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
21 | DL0021 | KSZT.120X60X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 63kg |  | 0090-CPR-0704 | Z140476 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
22 | DL0022 | RURA 114,3X4 | sP235TR1 | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 261kg | 24m | 1002986193 | 21B753 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
23 | DL0023 | PRĘt CIAG.F1 | S235JRC+C | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 1034kg |  |  |  | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
24 | DL0024 | HEA120 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 960kg |  | 235557300 | HO589201 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
25 | DL0025 | HEA180 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 429kg | 12,10m | EN10034/93 | CE250022 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
26 | DL0026 | HEA240 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 362kg |  | EN10365/2017 | CE241617 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
27 | DL0027 | HEA260 | S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 410kg |  | EN10365/2017 | CE241720 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | pp
28 | DL0028 | IPE140 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 470kg |  | 235524621 | HO584602 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | pp
29 | DL0029 | IPE200 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 1627kg |  |  |  | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
30 | DL0030 | HEB240 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 499kg | 6m | EN10034/93 | CE249874 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | pp
31 | DL0031 | HEB300 | S235JR+M | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 11232kg | 96m | 10365/2017 | CE250277 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
32 | DL0032 | HEA160 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 2560kg |  | 235550734 | HO588117 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
33 | DL0033 | RURA Z/SZ CZ.76 1X3 | 2-P235TR1/S195T-6mb | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 241kg | 42m | 3130037484 | 23200769 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
34 | DL0034 | BL10 | S355MC | 024/04/0009 | 2024-05-16 | 1080kg | 1500X3000 | 80124007341 | B014567 | Centrostal | 24/F004659WRSFV | PP
35 | DL0035 | BL16 | S235JR+N | 024/04/0009 | 2024-06-06 | 1152kg | 1500X6000 | 0001085529 | 325508 | Centrostal | 24/F005396WRSFV | PP
36 | DL0036 | BL12 | S235JRC+N | 024/04/0009 | 2024-06-06 | 864kg | 1500X3000 | 21831402/001 | 50828 | Centrostal | 24/F005396WRSFV | PP
37 | DL0037 | BL10 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-06 | 1920kg | 2000X6000 | PL240691 | C2918 | Centrostal | 24/F005396WRSFV | PP
38 | DL0038 | BL35 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-06 | 560kg | 2000X6000 | 208525 | 53320 | Centrostal | 24/F005396WRSFV | PP
39 | DL0039 | HEA240 | S355J2+M | 024/04/0009 | 2024-06-10 | 4280kg |  | 235470388 | CE241616 | Centrostal | 24/F005505WRSFV | PP
40 | DL0040 | BL2 | S355MC | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 72kg | 1500x3000 |  |  | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
41 | DL0041 | BL3 | S355J2C+N | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 108kg | 1500x3000 | EN10204 | 45121 | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
42 | DL0042 | BL5 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 180kg | 1500x3000 | 41218 | 388419 | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
43 | DL0043 | BL6 | S355MC | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 432kg | 1500x6000 |  |  | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
44 | DL0044 | BL10 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 1920kg | 2000x6000 | PL240691 | C2918 | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
45 | DL0045 | BL12 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 1152kg | 2000x6000 | 607616 | 786426 | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
46 | DL0046 | KSZT. 90X50X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-17 | 49,75kg |  | DOP305/2011 | Z1012149 | Centrostal | 24/F005762WRSFV | PP
47 | DL0047 | BL5 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-03 | 360kg | 1500X3000 | 930777 | 42045-11 | Centrostal | 24/F005237WRSFV | PP
48 | DL0048 | BL2 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-03 | 1800kg | 1500X6000 |  |  | Centrostal | 24/F005237WRSFV | PP
49 | DL0049 | HEA300 | S235JR+M | 024/04/0009 | 2024-06-03 | 90kg |  |  |  | Centrostal | 24/F005237WRSFV | PP
50 | DL0050 | HEA300 | S235JR+M | 024/04/0009 | 2024-06-03 | 1943kg |  | 03/20/NHS0143WRZHS | 10093 | Centrostal | 24/F005237WRSFV | PP
51 | DL0051 | HEA300 | S235JR+M | 024/04/0009 | 2024-06-03 | 20kg |  | 1002656501 | 914030 | Centrostal | 24/F005237WRSFV | PP
52 | DL0052 | HEA300 | S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-06-03 | 7275kg |  | 1002656501 | 914341 | Centrostal | 24/F005237WRSFV | PP
53 | DL0053 | Bl30 | S235JR+N | 024/04/0009 | 2024-06-05 | 1080kg | 1500x3000 |  |  | Centrostal | 24/F005334WRSFV | PP
54 | DL0054 | BL35 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-05 | 1120kg | 2000x2000 |  |  | Centrostal | 24/F005334WRSFV | PP
55 | DL0055 | HEA140 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-06-05 | 600kg |  | 235485926 | HO579944 | Centrostal | 24/F005334WRSFV | PP
56 | DL0056 | PK 60X60X3 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 322kg |  | EN10219-1/2 |  | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
57 | DL0057 | PK 80X80X3 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 2385kg |  | 1436-CPR-0029 | 133604 | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
58 | DL0058 | PK 80X80X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 900kg |  | 1436-CPR-0029 | 523577 | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
59 | DL0059 | Ceownik UPN65 | S235JR+AR | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 43kg |  | EN10204 | 398 | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
60 | DL0060 | PK120X120X5 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 2310kg |  | 06TP/WZ2406/00136-01/1 | 420230 | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
61 | DL0061 | PK120X120X5 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 1790kg |  | 06TP/WZ2406/00136-01/1 | 420230 | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
62 | DL0062 | UPN220 | S235JR+AR | 024/04/0009 | 2024-06-11 | 355kg | 12,10m | 103477391 | 410187 | Centrostal | 24/F005551WRSFV | PP
63 | DL0063 | KSZT. 90X50X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-01 | 190kg |  | 06TP/WZ2406/01899/1 | E02383 | Centrostal | 24/F006277WRSFV | PP
64 | DL0064 | KSZT. 100X60X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-01 | 2617,92kg | 288m | 06TP/WZ2406/01899/2 | 1905462 | Centrostal | 24/F006277WRSFV | PP
65 | DL0065 | KSZT. 150X100X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-01 | 3809,70kg | 270m | 6000249721/000010 | 5Q485 | Centrostal | 24/F006277WRSFV | PP
66 | DL0066 | RURA 139,7X4 | S355J2H | 024/04/0009 | 2024-07-01 | 242,76kg | 18,13m | 23A6544 | 1233599 | Centrostal | 24/F006277WRSFV | PP
67 | DL0067 | RURA 108X4 | P235TR2/235GH | 024/04/0009 | 2024-07-01 | 744,69kg | 72,30m | 23A6544 | 1233599 | Centrostal | 24/F006277WRSFV | PP
68 | DL0068 | KSZT. 120X120X5 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 420kg |  |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
69 | DL0069 | HEA240 | S355J2+M | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 1460kg |  |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
70 | DL0070 | HEA180 | S355J2+M | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 1072kg | 30,20m |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
71 | DL0071 | BL16 | S235JR+N | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 2304kg | 1500x6000 |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
72 | DL0072 | BL30 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 2880kg | 2000x12000 |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
73 | DL0073 | BL12 | S235JR+N | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 1728kg | 1500x6000 |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
74 | DL0074 | BL8 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 1152kg | 1500x6000 |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
75 | DL0075 | BL10 | S355J2+N | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 1920kg | 2000x6000 |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
76 | DL0076 | BL6 | S355MC | 024/04/0009 | 2024-06-21 | 864kg | 1500x6000 |  |  | Centrostal | 24/F005993WRSFV | PP
77 | DL0077 | RURA 101,6x4 | P235TR2/235GH | 024/04/0009 | 2024-07-15 | 0,29kg | 0,3m | 1613/W/2024 | 816168 | Centrostal | 24/F006785WRSFV | PP
78 | DL0078 | RURA 101,6x4 | P235TR2/235GH | 024/04/0009 | 2024-07-15 | 805,74kg | 83,67m | 1613/W/2024 | 816168 | Centrostal | 24/F006785WRSFV | PP
79 | DL0079 | HEA160 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-07-16 | 5900kg |  | 235566639 | HO590060 | Centrostal | 24/F006820WRSFV | PP
80 | DL0080 | KSZT. 100X100X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-16 | 210kg |  | 1436-CPR-0029 | 824050 | Centrostal | 24/F006820WRSFV | PP
81 | DL0081 | HEA120 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-07-16 | 830kg |  | 235557300 | HO589201 | Centrostal | 24/F006820WRSFV | PP
82 | DL0082 | HEA200 | S235JR+AR | 024/04/0009 | 2024-07-16 | 2040kg |  | 4126105 | CE251025 | Centrostal | 24/F006820WRSFV | PP
83 | DL0083 | HEA120 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-07-16 | 1090kg |  | 235566621 | HO591209 | Centrostal | 24/F006820WRSFV | PP
84 | DL0084 | RURA 114,3X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 264,29kg | 24m |  |  | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
85 | DL0085 | CEOWNIK 80 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 53kg |  | 235559669 | HO586999 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
86 | DL0086 | CEOWNIK 180 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 270kg |  | 235387746 | HO568857 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
87 | DL0087 | CEOWNIK 160 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 115kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
88 | DL0088 | CEOWNIK 120 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 322kg |  | 235524621 | HO585657 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
89 | DL0089 | Pr.walc.FI 24 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 1940kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
90 | DL0090 | IPE270 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 1740kg |  | 235566639 | HO590186 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
91 | DL0091 | RURA Z/CZ ZC.76,1X3,2K | S355J2H | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 966,50kg | 168m | 278/E/24 | 730324503 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
92 | DL0092 | RURA Z/CZ ZC.76,1X3,2K | S355J2H | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 1587,83kg | 276m | 278/E/24 | 730324503 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
93 | DL0093 | KSZT. 150X100X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-11 | 2539,80kg | 180m | 6000249721/000010 | 5Q485 | Centrostal | 24/F006687WRSFV | PP
94 | DL0094 | IPE200 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 887kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
95 | DL0095 | IPE200 | S355J2 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 816kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
96 | DL0096 | IPE200 | S355J2 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 1267kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
97 | DL0097 | HEA140 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 106kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
98 | DL0098 | HEA140 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 1095kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
99 | DL0099 | HEB100 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 125kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
100 | DL0100 | HEB140 | S235/S275JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 810kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
101 | DL0101 | IPE270 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 417kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
102 | DL0102 | IPE270 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 453kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
103 | DL0103 | KSZT. 100X100X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 475kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
104 | DL0104 | KSZT. 120X120X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 402kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
105 | DL0105 | KSZT. 80X80X3 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 1030kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
106 | DL0106 | KSZT. 80X80X3 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 2858kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
107 | DL0107 | KSZT. 100x60x4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 2525,76kg | 288m |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
108 | DL0108 | UPE270 | S355J2 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 1694kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
109 | DL0109 | UPE360 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 730kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
110 | DL0110 | UPE400 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 856kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
111 | DL0111 | HEA240 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 1484kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
112 | DL0112 | KAT. 75X75X8 | S355J2 | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 216kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
113 | DL0113 | KAT. 80X80X8 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 230kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
114 | DL0114 | KAT. 80X80X6 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 88kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
115 | DL0115 | KAT. 90X90X8 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 126kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
116 | DL0116 | Pr.walc.FI 24 | S235JR | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 1288kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
117 | DL0117 | KSZT. 40X40X3 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-06-26 | 40kg |  |  |  | Centrostal | 24/F006146WRSFV | PP
118 | DL0118 | HEA 160 | S235/S275JR | 024/04/0009 | 2024-07-23 | 365 kg |  |  |  | Centrostal | 24/F007085WRSFV | D K
119 | DL0119 | HEA 200 | S235/S275JR+AR | 024/04/0009 | 2024-07-23 |  | 12,1 m |  |  | Centrostal | 24/F007085WRSFV | D K
120 | DL0120 | KSZT. 120X120X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-23 |  | 42,3 m |  |  | Centrostal | 24/F007085WRSFV | D K
121 | DL0121 | KSZT. 100X100X4 | S235JRH | 024/04/0009 | 2024-07-23 | 260 kg |  |  |  | Centrostal | 24/F007085WRSFV | D K
122 | DL0122 | IPE 270 | S235/S275 | 024/04/0009 | 2024-07-23 | 260 kg |  |  |  | Centrostal | 24/F007085WRSFV | D K
123 | DL0123 | HEB 140 | S235/S275JR | 024/04/0009 | 2024-07-23 | 205 kg |  |  |  | Centrostal | 24/F007085WRSFV | D K