## uwagi do dok.
Uwagi do dokumentacji
Uwagi ogólne |  |  | Uzupełnienie/ odpowiedzialny | Uwagi
1 |  | Brak formularzy kart materiałowych, zgodnych ze wzorem. | Produkcja/Radosław Juszczak | wzór załączony : dysk-Dokumentacja jakościowa pkt. 1. Karty materiałowe/ Załącznik nr 10_Wzór karty materiałowej. Info dot. wypełniania pkt. 7/ arkusz info z maila 19.09_dok.powyk.
2 |  | Brak deklaracji właściwości użytkowych na konstrukcję stalową. | Produkcja/Radosław Juszczak
3 |  | Czy to jest dokumentacja tylko dla konstrukcji w Etapie 1 czy całość? Jeśli całość to proszę podzielić na Etapy. | Radosław Juszczak/ Dmytro Kisil
4 |  | Elementy konstrukcji widoczne na elewacji powinny być w kolorze elewacji (głównie RAl 7016), zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Powinno to być zaznaczone w dokumentacji. | Hanna Mandowska- info do Alfy o uzupełnienie w dokumentacji projektowej | Informacja z wymogiem zaznaczenia na dokumentacji wysłana do Jacek Kadecki Alfa_06.08.2024
5 |  | Brak wykazu elementów wysyłkowych. | Produkcja/Radosław Juszczak
6 |  | Brak protokołów z badań połączeń spawanych (VT, UT /MT) wraz z uprawnieniami osoby badającej. Wynik badań oczywiście musi być pozytywny (w szczególności, zgodnie z projektem, powierzchnie blach czołowych, do których mają być przyspawane elementy wywołujące znaczne obciążenia prostopadłe do powierzchni blach, zaleca się przed spawaniem zbadać ultradźwiękowo na możliwość istnienia makroskopowych rozwarstwień w blachach i złączach). Ponadto, zgodnie z Projektem Wykonawczym wymagane jest też badanie materiału na skłonność do rozwarstwienia próbą Z wg normy PN-EN 10164:2007 i badania po spawaniu, aby zapobiec możliwości powstawania pęknięć lamelarnych. | Produkcja/Radosław Juszczak
7 |  | O wszelkich dokumentach, które powinny być w karcie materiałowej pisałem już 19-06-2024 (mail w załączeniu). | arkusz: info z maila 19.06_dokumentacja | arkusz: info z maila 19.06_dokumentacja
Uwagi do folderu „1. Karty materiałowe – Elementy złączne”
1 |  | Przesłano „deklaracje zgodności do faktury FS 11598/2024” – to nie jest dokument, który można uznać za funkcjonujący w przepisach i normach. Formalnie taka deklaracja nic nie potwierdza. Proszę dostarczyć odpowiednie dokumenty, jak deklaracje właściwości użytkowych, odpowiednie certyfikaty itp. | Hanna Mandowska | Stalmut_wydają tylko atest dla złączy HV, poza tym dla elementów złącznych typu nakładki, śruby itp.tylko deklaracja zgodności z podaną normą do fv. Do wyjaśnienia z inspektorem.
Uwagi do folderu „1. Kart materiałowe – Stal”
1 |  | Proszę usunąć z dokumentacji certyfikaty wyrobów, które nie są stosowane na budowie w Bielsku. W tej chwili w zestawieniu atestów materiałów spawalniczych są 123 wyroby – czy wszystkie są stosowane w pracach na budowie REDKOM Park Bielsko? Sprawdzenie będzie możliwe po udzieleniu odpowiedzi. | Produkcja/Radosław Juszczak
2 |  | W certyfikacie 3.1 nr DL0006 nie ma wykazanego elementu opisanego w rejestrze atestów materiałów spawalniczych (KSZT. 150X100X4). | Produkcja/Radosław Juszczak
3 |  | Brak certyfikatu 3.1 nr DL0009. | Produkcja/Radosław Juszczak
4 |  | Zgodnie z Projektem Wykonawczym jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona atestem specjalnym "2.3" lub świadectwem odbioru „3.1B” wg PN-EN 10025-1:2007. W większości przesłanych certyfikatów brakuje powołania na tę normę. Proszę wyjaśnić. | Produkcja/Radosław Juszczak
5 |  | W zestawieniu certyfikatów 3.1 brak elementów projektowanych (nowych) w budynku przebudowywanym: | Produkcja/Radosław Juszczak
| a | HEA300, stal S355 | i.w
| b | RK100/4, stal S235JR | i.w
| c | SHS100x4, stal S235JR | i.w
| d | SHS80x4, stal S235JR | i.w
| e | Rury okrągłe: RO 108/4 , RO 219.1/8, RO 139.7/4, stal S235JR | i.w
| f | SHS120x5, stal S235JR | i.w
| g | SHS100x3, stal S235JR | i.w
| h | RHS100x60x4, stal S235JR | i.w
| i | RHS150x100x4, stal S235JR | i.w
6 |  | W zestawieniu certyfikatów 3.1 brak elementów projektowanych (nowych) w budynku nowym: | Produkcja/Radosław Juszczak
| a | RHS100x60x4 | i.w
| b | SHS120*6 | i.w
| c | SHS60*4 | i.w
7 |  | Proszę dołączyć oświadczenie poświadczającego zgodność kopii certyfikatów z oryginałem. | Produkcja/Radosław Juszczak
8 |  | Brak świadectwa kontroli jakości z cynkowania. | Produkcja/Radosław Juszczak
9 |  | Proszę dołączyć świadectwo odbioru drutu spawalniczego. | Produkcja/Radosław Juszczak
Uwagi do certyfikatów spawalniczych
1 |  | Certyfikaty w zakresie spawalnictwa są wystawione na firmę B8 MANUFACTURING sp. z o. o. a my mamy zgłoszoną firmę B8 SPEDITION sp. z o. o. | Produkcja/Radosław Juszczak
Uwagi do dokumentacji farb
1 |  | Którą farbę zamierzają Państwo zastosować. W świadectwie jakości jest zapisany produkt 802 Steelkote EP 15L Ral 9010 + 911 5L a w dekralacji właściowości użytkowych i KOT jest kilka różnych zestawów. | Produkcja/Radosław Juszczak
2 |  | Brak określonej technologii powłok, w tym minimalnej grubości powłok malarskich, ilości warstw itd., tak aby osiągnąć odporność dla klasy agresywności środowiska określonej w projekcie – C2 i C3. W technologii powłok malarskich powinno ta klasa powinna być wyraźnie określona | Produkcja/Radosław Juszczak
3 |  | Brak informacji o technologii powłok ppoż. – dotyczy Etapu 2 oraz wybranych elementów w Etapie 1 (jak np. schody stalowe). | Produkcja/Radosław Juszczak
4 |  | Proszę dołączyć karty techniczne stosowanych zestawów farb. | Produkcja/Radosław Juszczak
5 |  | Do dokumentacji należy dołączyć protokół z kontroli, zawierający potwierdzenie: | Produkcja/Radosław Juszczak
| a | wyglądu zewnętrznego powłoki (brak pęcherzy, zmarszczeń, zacieków, miejsc nie pokrytych, wtrąceń ciał obcych w powłoce), | i.w
| b | stopnia wyschnięcia powłoki wg PN-C-81519:1979 | j.w
| c | przyczepności powłoki wg PN-EN ISO 4624:2016-05 | j.w
| d | grubości powłoki suchej i mokrej wg PN-EN ISO 2808:2008 | j.w
| e | szczelności pokrycia wg PN-75/C-81518 | j.w