## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW |  |  |  |  | 8
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0 | 10.10.2024r.
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | PZTiD |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | FOODCUORT
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Ławka |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Ławka BRNO
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Ławka BRNO |  |  |  |  | Ławka BRNO
| Producent | Kmserwis Sp. z o.o.
| (nazwa, adres, www, tel) | ul.Wyspiańskiego 7 32-540 Trzebinia
| Parametry i kwalifikacje techniczne | wg. Zal.1_ławka_Brno_001317_b_piaskowany_instrukcja
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | Zal.1_ławka_Brno_001317_b_piaskowany_instrukcja
|  | 2 | Zal.2_Skan_001748
3
4
5
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
| FIRMA: | Daldehog Intl Sp. z o.o.
| NAZWISKO: | Hubert Nabożny |  |  |  | DATA: | 10.10.2024r.
| STANOWISKO: | Kierownik Budowy |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.