Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180							dn. 17.05.24

RAPORT POSTĘPU PRAC nr 5

- Trwają prace demontażowe na dachu.

2 Wykonywanie nowego poszycia na dachu Osie K-D/R-K

3 Kucie ramp rozładunkowych od strony zaplecza

4 Trwa Demontaż ścian zewnętrznych i poszycia ścian w osi 5-11

5 Wylany chudziak pod stopy oraz podwaliny (Hala + BurgerKING)

6. Rozpoczęto montaż ścian i zabudowy GK

PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

- Wykonywanie szalunków pod stopy i podwaliny

- Zakończenie kucia ramp od strony zaplecza.

- Prace związane z instalacją deszczową- kontynuacja

- Trwają demontaże blachy trapezowej, konstrukcji nośnych, sukcesywnie demontujemy słupy, belki, oraz konstrukcję drugorzędną.

- Prefabrykacja zbrojenia- na budowie.

- Kontynuacja demontażu poszycia dachowego

- Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.

- Demontaże instalacji elektrycznych i sanitarnych kontynuacja.

- Zakończenie prac związanych z palowaniem.

- Rozpoczęcie robót żelbetowych

- Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .

- Rozpoczęcie wykopów pod sieć teletechniczną

- Rozpoczęcie montażu nowej konstrukcji stalowej