Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180							dn. 07.06.24

RAPORT POSTĘPU PRAC nr 8

- Trwają prace demontażowe na dachu.

2 Wykonywanie nowego poszycia na dachu

3 Zalane dolna część zbrojenia w miejscu występowania muru oporowego i doku

4.Wylane kolejne stopy w części 1

5. Betonowanie podwali w osi C3’

PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

- Zakończenie prac związanych z wykonaniem stóp oraz kontynuacja wykonywania podwalin na istniejącym budynku

- Wykonywanie muru oporowego

- Prace związane z instalacją deszczową- kontynuacja

- Trwają demontaże blachy trapezowej, konstrukcji nośnych, sukcesywnie demontujemy słupy, belki, oraz konstrukcję drugorzędną.

- Zaślepianie otworów po zdemontowanej stolarce okienno drzwiowej

- Rozpoczęcie osadzania słupów stalowych

- Prefabrykacja zbrojenia- na budowie.

- Kontynuacja demontażu poszycia dachowego

- Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.

- Rozpoczęcie robót żelbetowych w części 2

- Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .