| Propozycja Zmiany / Proposal of Change |  | PZ-08 |
| --- | --- | --- |
| Inwestor / Investor | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A |  |
| Inwestycja / Project | Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała |  |
| Data wystawienia / Date of issue | 13-05-2024 |  |
| Wystawił / Issued by | PM, ProjCare |  |

| 1 | Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwestor | ☒ |  |  | Wykonawca | ☐ |  |

| 2 | Powód Zmiany / Reason for change |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | Optymalizacja techniczna lub cenowa | ☒ | Wymagania Najemcy | ☐ | Błąd projektowy | ☐ | Wymagania urzędów/ Inwestora |

| 3 | Zdefiniowanie Zmiany / Change definition |
| --- | --- |
| 3.1 | Opis zmiany / change description - Zakres Prac wyłączony / zaniechany ------- - Zakres Prac zmienionych Zmiana nawierzchni strefy dostaw KAUFLAND (podjazdu) z kostki brukowej na płytę betonową zacieraną. - Zakres Prac Dodatkowych ------- - Zakres Prac projektowych ------- |
| 3.2 | Załączniki techniczne / technical attachments - ZAŁ. 1 – Informacje do wyceny. - ZAŁ. 2 – rysunki PZT ind. I, PZS ind. K (w wersji elektronicznej) |

| 4 | Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Architektura / Architecture | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Zmiana kostki brukowej nawierzchni doku KAUFLAND na płytę betonową zacieraną według wymagań najemcy. |  |  |
| 4.2 | Konstrukcja / Structure | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Opracowanie projektu, wykop, ułożenie warstwy podbudowy wraz z właściwym zagęszczeniem (potwierdzonym w badaniu VSS), wykonanie płyty betonowej z właściwymi spadkami. UWAGA – należy zachować minimalną wysokość, wymaganą przez najemcę, pomiędzy górną rzędną nawierzchni doku (podjazdu) a rzędną posadzki na rampie rozładowczej, min. 120 cm |  |  |
| 4.3 | Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Wykonanie wpustu drogowego z wpięciem do kanalizacji zgodnie z rysunkiem PZT ind. I oraz PZS ind. K – według odrębnych ustaleń. |  |  |
| 4.4 | Instalacje elektryczne / Electrical installations | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.5 | Instalacje teletechniczne / Low voltage installations | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.6 | Pozwolenie na Budowę / Building Permit | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.7 | Pozostałe / Other | TAK ☐ | NIE ☒ |

| 5 | Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Harmonogram Ogólny | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | Brak wpływu na Harmonogram |  |  |

| 6 | Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Prace projektowe (PLN) | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | Uwzględnione w cenie robót |  |  |
| 6.2 | Prace budowlane (PLN) | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | + 55 182,56 zł |  |  |
| 6.3 | Załączniki cenowe Załącznik 3 – wycena Załącznik 4 – oferta Podwykonawcy |  |  |

| 7 | Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Nadzór Inwestorski Uwagi / Comments | Podpis: |
| 7.2 | Nadzór Autorski Uwagi / Comments | Podpis: |

| 8 | Wykonawca Imię Nazwisko | Podpis: | Rewizja: 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change - Zatwierdzenie Propozycji Zmiany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Inwestor Imię Nazwisko: | Podpis: | Status: |

Status:

A –  zmiana do realizacji

B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę

C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany