| Propozycja Zmiany / Proposal of Change |  | PZ-09 |
| --- | --- | --- |
| Inwestor / Investor | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A |  |
| Inwestycja / Project | Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REDKOM Park Bielsko-Biała |  |
| Data wystawienia / Date of issue | 15-05-2024 |  |
| Wystawił / Issued by | PM, ProjCare |  |

| 1 | Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwestor | ☒ |  |  | Wykonawca | ☐ |  |

| 2 | Powód Zmiany / Reason for change |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | Optymalizacja techniczna lub cenowa | ☒ | Wymagania Najemcy | ☐ | Błąd projektowy | ☐ | Wymagania urzędów/ Inwestora |

| 3 | Zdefiniowanie Zmiany / Change definition |
| --- | --- |
| 3.1 | Opis zmiany / change description - Zakres Prac wyłączony / zaniechany ------- - Zakres Prac zmienionych ------- - Zakres Prac Dodatkowych Zamiana hydrantów wysuwanych na natynkowo-wnękowe z miejscem na gaśnicę oraz zmiana położenia hydrantów - 2 sztuki, w Lokalu L10 (MARTES SPORT) w lokalizacji zgodnej z rzutem aranżacji Najemcy. HYDRANT 1: HYDRANT 2: - Zakres Prac projektowych ------- |
| 3.2 | Załączniki techniczne / technical attachments - ZAŁ. 1 – lokalizacja hydrantu nr 1 (PZ-09_zał. 1_BIELSKO - hydrant 1) - ZAŁ. 2 – lokalizacja hydrantu nr 2 (PZ-09_zał. 1_BIELSKO - hydrant 2) - ZAŁ. 3 – karta katalogowa hydrantu (PZ-09_zał. 3_Hydrant wewnętrzny natynkowo wnękowy HW-25NW-KP-2030 UNN) - ZAŁ. 4 – lokalizacja hydrantów .dwg (PZ-09_zał. 4_BIELSKO hydranty 16.05.24r_) – wersja edytowalna |

| 4 | Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Architektura / Architecture | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Zmiany jak opisano w punkcie 3 |  |  |
| 4.2 | Konstrukcja / Structure | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |
| 4.3 | Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Zmiany instalacji hydrantowej jak opisano w punkcie 3 |  |  |
| 4.4 | Instalacje elektryczne / Electrical installations | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |
| 4.5 | Instalacje teletechniczne / Low voltage installations | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |
| 4.6 | Pozwolenie na Budowę / Building Permit | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |
| 4.7 | Pozostałe / Other | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |

| 5 | Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Harmonogram Ogólny | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |

| 6 | Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Prace projektowe (PLN) | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | 0,00 zł |  |  |
| 6.2 | Prace budowlane (PLN) | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | 9 875,10 zł |  |  |
| 6.3 | Załączniki cenowe ZAŁ. 5 - 20240618_Wycena Zmian nr PZ-09 rew. 00 |  |  |

| 7 | Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Nadzór Inwestorski Uwagi / Comments ………………………………. | Podpis: |
| 7.2 | Nadzór Autorski Uwagi / Comments ……………………………… | Podpis: |

| 8 | Wykonawca Imię Nazwisko …………………………………………. | Podpis: | Rewizja: 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change - Zatwierdzenie Propozycji Zmiany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Inwestor Imię Nazwisko: …………………………………………. | Podpis: | Status: A |

Status:

A – zmiana do realizacji

B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę

C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany