## Arkusz1
Zakres Prac - Specyfikacja [ZP] dotyczy: Świat Książki - Grodzis Mazowiecki
tel.
tel.
tel.
Zakres Prac | LP. | OPIS PRAC | Kto WYKONUJE | NA CZYJ KOSZT | UWAGI z dn..
W - Wynajmujący N - Najemca
Prace budowlane | 2 | Zakup Montaż instalacji: wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, wod-kan, niskoprądowej, | W | W
| 3 | Zakup i Montaż instalacji p.poż: SAP, SSP, DSO, Tryskacze (2 warstwy jeżeli wymagane) | W | W
| 4 | Zakup i Montaż umywalki z baterią na zapleczu + WC jeżeli wymagana | W | W
| 5 | Zakup i Montaż witryn, dzwi wejściowych i wewn., | W | W
Posadzka | 7 | Wylewka cementowa | W | W
| 8 | Zakup i Montaż Płytki gresowe | W | W | Najemca przesyła kontakt do modelu płytek i ew. Spzredawcy
| 9 | Zakup i Montaż dylatacji konstrukcyjnej do poziomu wykończenia - jeżeli wymagana | W | W
Ściany | 10 | Wydzielenie lokalu - ściany murowane lub w systemie G/K -> do pełnej wysokości | W | W
| 11 | Malowanie wg. projektu Najemcy | W | W
| 12 | Tapetowanie wg. projektu Najemcy | W | W | Najemca dostarczy kontak na model tapety i sprzedawcę
| 13 | Ściany wewnętrzlokalowe - wydzielenie zaplecza, podział pomieszczeń, przedścianek, łazienka (jeżeli wymagana) | W | W
Witryna, roleta wejściowa | 14 | Wykonanie witryn wraz z konstrukcją | W | W
| 16 | Wykonanie rolety / drzwi wejściowych w miejscu wskazanym przez Najemcę | W | W
Drzwi | 18 | Zakup i Montaż drzwi wewnętrznych (na zaplecze, do łazienki) | W | W
| 19 | Zakup i Montaż drzwi ewakuacyjnych (jeżeli są wymagane) | W | W
Sufit | 20 | Zakup i Montaż sufitu podwieszanego (jeżeli wymagany) | W | W | Najemca nie wymaga sufitu
Instalacja wod/kan | 21 | Wykonanie przyłącza wodociągowego, zakończonego zaworem oraz licznikiem w miejscu wskazanym przez Wynajmującego | W | W
| 22 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego min Ø110mm - lokalizacja podejścia w miejscu wskazanym przez Wynajmującego | W | W
Instalacja wentylacji | 23 | Wykonanie przyłącza wentylacji (kanały doprowadzone do granicy najmu; nawiew + wywiew ) -o parametrach 6m3/m2/h | W | W
| 24 | Zakup i Wykonanie kpl. wentylacji sanitarnej (odrębny wyciąg dla WC) min. 50m3/h - włącznie z wykonaniem przebić i uszczelnień powłok zewnętrznych i wewnętrznych. | W | W
| 25 | Zakup i Montaż centrali wentylacyjnej | W | W
| 26 | Wykonanie kanałów wentylacyjnych (nawiewny i wyciagowy) | W | W
Klimatyzacja, ogrzewanie | 27
| 28 | Zakup i Montaż pomp ciepła | W | W
Instalacje PPOŻ. | 29 | Wykonanie instalacji tryskaczowej na stropie - I warstwa | W | W
| 30 | Wykonanie instalacji tryskaczowej na suficie - II warstwa (jeśli wymagane) | W | W | brak sufitu w lokalu
| 31 | Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru na stropie - I warstwa | W | W
| 32 | Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru na suficie - II warstwa (jeśli wymagane) | W | W | brak sufitu w lokalu
| 33 | Wykonanie instalacji dzwiękowego systemu ostrzegawczego DSO na stropie I warstwa | W | W
| 34 | Przeniesieie / dostosowanie / II poziom DSO na suficie podwieszanym (jeśli wymagane) | W | W | brak sufitu w lokalu
| 35 | Podłączenie urządzeń do BMS lub SAP (np. pompy ciepła, centrala wentylacyjna, drzwi i klapy automatyczne, liczniki energi i wody itp.) (jeśli wymagane) | W | W
Instalacja hydrantowa | 36 | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej łacznie z szafkami hydrantowymi na potrzeby lokalu w stanie deweloperskim (jeśli wymagane) | W | W
| 37 | Dostosowanie (dołożenie) kolejnego hydrantu wynikająceego z layoutu Najemcy -> jeżeli istnieje taka konieczność | W | W
Instalacja elektryczna | 38 | Zakup i Wykonanie przyłącza elektrycznego orazkompletnej tablicy elektrycznej wg. Wskazania Najemcy. Miejsce doprowadzenia kabla zgodnie z wytycznymi Wynajmującego - zaplecze sklepu z zapasem 5m | W | W
| 39 | Zakup i Montaż licznika (-ów) energii elektrycznej | W | W
| 40 | Zakup i Wykonanie instalacji elektrycznej wg. Projektu Najemcy | W | W
| 41 | Montaż Oświetlenia (źródła światła LED) | W | W | Najemca daje kontak do na modele i sprzedawcę
| 42 | Zakup i Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego łącznie z lampami | W | W
Instalacja teleinformatyczna | 43 | Zakup i Wykonanie przyłącza telefonicznego kablem 4-parowym oraz przyłącza internetowego DSL w miejsce wskazane przez Najemcę | W | W
Dokumentacja | 44 | Wykoanie projektu budowlanego: architektura, elektryka, instalacje sanitarne | N | N
| 45 | Wykonanie projektu ppoż.: SAP, DSO, Tryskacze, hydranty | W | W
| 46 | Uzyskanie Pozwolenia na Budowę / Zgłoszenie | W | W
| 47 | Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie / Zawiadomienie (co najmniej na 14 dni przed planowanym otwarciem obiektu) | W | W
Oznakowanie LOGOTYPY | 48 | Zakup i montaż Logo nad wejściem | N | N
| 49 | Wyposażenie lokalu w meble (zakup i montaż) - sala sprzedaży i zaplecze | N | N
Inne | 50 | instalacja i montaż monitoringu / alarmu | N | N
| 51 | zakup i montaż bramek antykradzieżowych | N | N
Toaleta |  | wydzielenie pomieszczenia, pełne wyposażenie + drzwi wg.proktu | W | W
Note on D31: Adam: Nie dotyczy
Note on D46: Adam: Najemca wykonuje projekt aranżacji a nie bdowlany.