## WYCENA
|  | Wycena robót dodatkowych nr 19 |  |  |  |  | Załącznik 1 do Polecenia Zmiany nr PZ-19 rew. 01
[6 empty] | Data: | 2024-07-09
L.P. | OPIS ROBÓT |  | J.M. | ILOŚĆ | C.J. | WARTOŚĆ [PLN] | UWAGI
1 | ROBOTY ZANIECHANE |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY DODATKOWE/ ZAMIENNE |  |  |  |  | 34984.7347
| I. | Hydrant HP25 w osiach E/10
| 1 | Instalacja hydrantu Dn25 z wężem 30mb i gaśnicą (dostwa, montaż, uruchomienie, oznakowanie piktogramem i kontrolką badania, komplet prac) | szt. | 1 | 4937.55 | 4937.55
| 2 | Rura stalowa ocynkowana wg PP (dostawa, montaż, komplet prac) | mb | 14.11 | 228.8132 | 3228.5543
| II. | Hydrant HP52 w osiach F/10a
| 1. | Niestandardowa szafka hydrantowa (dostwa, montaż, uruchomienie, oznakowanie piktogramem i kontrolką badania, komplet prac) | szt. | 1 | 7225.68 | 7225.68
| 2. | Rura stalowa ocynkowana wg PP (dostawa, montaż, komplet prac) | mb | 7.3 | 228.8132 | 1670.3364
| III. | Hydrant HP52 w osiach F1/11
| 1. | Niestandardowa szafka hydrantowa (dostwa, montaż, uruchomienie, oznakowanie piktogramem i kontrolką badania, komplet prac) | szt. | 1 | 7225.68 | 7225.68
| 2. | Rura stalowa ocynkowana wg PP (dostawa, montaż, komplet prac) | mb | 4.1 | 228.8132 | 938.1341
| IV. | Przepusty w dachu
| 1. | Wykonanie otworów dachowych w pokryciu dachowym wraz z obróbką, uszczelnieniem i montażem przejścia PCV (dostawa , montaż, uszczelnienie, obróbki, wymiany, odtworzenie warstw dachowych, montaż przejścia, montaż tzw. "fajki", komplet prac) - powyżej 200mm lecz nie większej niż DN300 | kpl | 1 | 1108.8 | 1108.8 | Przepust dla instalacji freonowej, wycena nie obejmuje przejścia ppoż
| 2. | Wykonanie dodatkowych przejśc instalacji wentylacji przez dach (dostawa i montaż kanałów przechodzących przez dach, uszczelnienie, obróbki, odtworzenie warstw dachowych) | kpl | 2 | 3575 | 7150 | Cokoły dachowe dla układów WC / WS
| V. | Prace Projektowe
| 1. | Opracowanie zmian w dokumentacji projektowej | szt. | 3 | 500 | 1500
[5 empty] | Wartość różnicowa | 34984.7347