## WYCENA
|  | Wycena robót dodatkowych nr 23 |  |  |  |  | Załącznik 1 do Polecenia Zmiany nr PZ-23 rew. 02
[6 empty] | Data: | 2024-07-25
L.P. | OPIS ROBÓT |  | J.M. | ILOŚĆ | C.J. | WARTOŚĆ [PLN] | UWAGI
1 | ROBOTY ZANIECHANE |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY DODATKOWE/ ZAMIENNE |  |  |  |  | 11871.593
L17 MAXI ZOO
|  | Dodatkowe podejście kanalizacji sanitarnej fi110 (rozkucie posadzki, ułożenie rur, zasypanie z zagęszczeniem, wklejenie prętów, zabetonowanie, zakończenie zadeklowanym kielichem w posadzce nowego podejścia fi 110) | mb | 2.85 | 523.6 | 1492.26
|  | Prace projektowe - zmiany obejmujące instalacje rurowe ( woda, kanalizacja sanitarna) związane ze zmiana podejść na potrzeby pomieszczeń sanitarnych w lokalu handlowym | kpl. | 2 | 350 | 700
L20 ŻABKA
|  | Dodatkowe podejście kanalizacji sanitarnej fi110 (rozkucie posadzki, ułożenie rur, zasypanie z zagęszczeniem, wklejenie prętów, zabetonowanie, zakończenie zadeklowanym kielichem w posadzce nowego podejścia fi 110) | mb | 5.5 | 762.9 | 4195.95
|  | Prace projektowe - zmiany obejmujące instalacje rurowe ( woda, kanalizacja sanitarna) związane ze zmiana podejść na potrzeby pomieszczeń sanitarnych w lokalu handlowym | kpl. | 2 | 350 | 700
L20 KIK
|  | Dodatkowe podejście kanalizacji sanitarnej fi110 (rozkucie posadzki, ułożenie rur, zasypanie z zagęszczeniem, wklejenie prętów, zabetonowanie, zakończenie zadeklowanym kielichem w posadzce nowego podejścia fi 110) | mb | 6.27 | 762.9 | 4783.383
|  | Prace projektowe - zmiany obejmujące instalacje rurowe ( woda, kanalizacja sanitarna) związane ze zmiana podejść na potrzeby pomieszczeń sanitarnych w lokalu handlowym | kpl. | 0 | 350 | 0 | Koszt zmian projektowych po stronie REDKOM
[5 empty] | Wartość różnicowa | 11871.593