| Propozycja Zmiany / Proposal of Change |  | PZ-28 |
| --- | --- | --- |
| Inwestor / Investor | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A |  |
| Inwestycja / Project | Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała |  |
| Data wystawienia / Date of issue | 07-08-2024 |  |
| Wystawił / Issued by | PM, ProjCare |  |

| 1 | Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwestor | ☒ |  |  | Wykonawca | ☐ |  |

| 2 | Powód Zmiany / Reason for change |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | Optymalizacja techniczna lub cenowa | ☐ | Wymagania Najemcy | ☐ | Błąd projektowy | ☒ | Wymagania urzędów/ Inwestora |

| 3 | Zdefiniowanie Zmiany / Change definition |
| --- | --- |
| 3.1 | Opis zmiany / change description - Zakres Prac wyłączony / zaniechany ------- - Zakres Prac zmienionych - Zakres Prac Dodatkowych Wykonanie prac dodatkowych na działach FTF i TI19 oraz ANWIM: kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz prace brukarsko-ziemne wraz z pracami towarzyszącymi m.in. wyburzeniowymi - Zakres Prac projektowych ------- |
| 3.2 | Załączniki techniczne / technical attachments - ZAŁ. 1 – Porozumienie w sprawie realizacji oraz podziału kosztów sieci infrastruktury i mediów wraz załącznikami: Załącznik 1_ REDKOM FTF_ Porozumienie Realizacyjne_ Kanalizacja deszczowa Załącznik 2_ REDKOM FTF_ Porozumienie Realizacyjne_ Kanalizacja sanitarna Załącznik 3_ REDKOM FTF_ Porozumienie Realizacyjne_ Drogi Załącznik 4_ WYCENA PRAC Z PODZIAŁEM KOSZTÓW POMIĘDZY STRONAMI POROZUMIENIA - ZAŁ. 2 - Harmonogram prac |

| 4 | Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Architektura / Architecture | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | W zakresie brukarskim, ziemnym i ew. odtworzeniu zieleni |  |  |
| 4.2 | Konstrukcja / Structure | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.3 | Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | W zakresie prac instalacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej na działkach TI19, ANWIM i FTF |  |  |
| 4.4 | Instalacje elektryczne / Electrical installations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | W zakresie przeniesienia słupa oświetleniowego z obrysu budynku FTF w miejsce zgodne z projektem FTF i podłączenie do instalacji zewnętrznej TI19 |  |  |
| 4.5 | Instalacje teletechniczne / Low voltage installations | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |
| 4.6 | Pozwolenie na Budowę / Building Permit | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | ……………………………………… |  |  |
| 4.7 | Pozostałe / Other | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Geodezja, geologia, odbiory |  |  |

| 5 | Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Harmonogram Ogólny | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | Brak wpływu na Harmonogram |  |  |

| 6 | Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Prace projektowe (PLN) | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Zgodnie z wyceną |  |  |
| 6.2 | Prace budowlane (PLN) | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | RAZEM – 330 175,04 zł + VAT – wg. Wyceny prac |  |  |
| 6.3 | Załączniki cenowe ZAŁ. 4, Wycena z dnia 26-07-2024 |  |  |

| 7 | Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Nadzór Inwestorski Uwagi / Comments | Podpis: |
| 7.2 | Nadzór Autorski Uwagi / Comments | Podpis: |

| 8 | Wykonawca Imię Nazwisko | Podpis: | Rewizja: 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change - Zatwierdzenie Propozycji Zmiany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Inwestor Imię Nazwisko: | Podpis: | Status: |

Status:

A –  zmiana do realizacji

B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę

C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany