| Propozycja Zmiany / Proposal of Change |  | PZ-38 |
| --- | --- | --- |
| Inwestor / Investor | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A |  |
| Inwestycja / Project | Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała |  |
| Data wystawienia / Date of issue | 14-08-2024 (na podstawie korespondencji z Generalnym Wykonawcą z dnia 02-08-2024) |  |
| Wystawił / Issued by | PM, ProjCare |  |

| 1 | Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwestor | ☒ |  |  | Wykonawca | ☐ |  |

| 2 | Powód Zmiany / Reason for change |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☒ | Optymalizacja techniczna lub cenowa | ☒ | Wymagania Najemcy | ☐ | Błąd projektowy | ☐ | Wymagania urzędów/ Inwestora |

| 3 | Zdefiniowanie Zmiany / Change definition |
| --- | --- |
| 3.1 | Opis zmiany / change description Prace dodatkowe i zaniechane w budynku BURGER KING, wynikające z koordynacji z najemcą. - Zakres Prac wyłączony / zaniechany - Separator sanitarny 4 m3 w zakresie Etapu 3B - Wewnętrzna instalacja hydrantowa wraz z montażem wewnętrznych hydrantów - Zakres Prac zmienionych ------- - Zakres Prac Dodatkowych - Instalacje podposadzkowe (przepusty pod okablowanie) Rury RKSS 32 zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy (w tym rys. ZAŁ. 1.1), bez okablowania. - Wykopy oraz aroty pod elementy PZT zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy, w tym rys. ZAŁ. 1.2: - nr: 1, 5, 6, 7 - pod zasilenie elektryczne skrzynki nawadniania - tablicę Premenuboard, (przy czym aroty pod elementy nr 2, 3, 4 są ujęte w podstawowym Wynagrodzeniu Generalnego Wykonawcy i nie są objęte niniejszą Instrukcją Zmiany). - Doprowadzenie zasilania pod elementy PZT zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy, w tym rys. ZAŁ. 1.2 (kabel pomiędzy urządzeniem a lokalizacją rozdzielnicy głównej najemcy): - Nr 1 – bramka wysokościowa - Nr 2 – terminal zamówień - Nr 4 – znak kierunkowy „Drive Thru” - Nr 5 – znak kierunkowy na wyjeździe „Thank you” - Zasilanie skrzynki nawadniania - Wykop oraz arot pomiędzy budynkiem i separatorem (bez okablowania) zgodnie z projektem Wykonawczym najemcy, w tym rys. ZAŁ. 1.2. - Dostawa i montaż oświetlenia w daszkach i na elewacji budynku BURGER KING (13 opraw Z1 w daszkach + 2 oprawy awaryjne w daszkach AW.2 + 1 oprawa awaryjna nad drzwiami L23AW zgodnie z Projektem Wykonawczym najemcy). Dostawę i montaż okablowania od opraw do lokalizacji rozdzielnicy głównej najemcy zapewnia Generalny Wykonawca. UWAGA – kompletny Projekt Wykonawczy najemcy jest udostępniony na serwerze FTP. - Zakres Prac projektowych ------- |
| 3.2 | Załączniki techniczne / technical attachments - ZAŁ. 1 – Projekt Wykonawczy najemcy (w wersji elektronicznej) - ZAŁ. 1.1 – projekt posadzki z określeniem przepustów elektrycznych podposadzkowych. - ZAŁ. 1.2 – projekt zagospodarowania terenu zewnętrznego - ZAŁ. 2 – Wycena prac |

| 4 | Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Architektura / Architecture | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.2 | Konstrukcja / Structure | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.3 | Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Rezygnacja z wykonania przez Generalnego Wykonawcę instalacji opisanych w punkcie 3.1 a) |  |  |
| 4.4 | Instalacje elektryczne / Electrical installations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Prace elektryczne opisane w punkcie 3.1 c) |  |  |
| 4.5 | Instalacje teletechniczne / Low voltage installations | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | Prace elektryczne opisane w punkcie 3.1 c) |  |  |
| 4.6 | Pozwolenie na Budowę / Building Permit | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 4.7 | Pozostałe / Other | TAK ☐ | NIE ☒ |

| 5 | Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Harmonogram Ogólny | TAK ☐ | NIE ☒ |
|  | Brak wpływu na Harmonogram |  |  |

| 6 | Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Prace projektowe (PLN) | TAK ☐ | NIE ☒ |
| 6.2 | Prace budowlane (PLN) | TAK ☒ | NIE ☐ |
|  | – 11 536,86 zł |  |  |
| 6.3 | Załączniki cenowe Załącznik 2 – wycena |  |  |

| 7 | Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Nadzór Inwestorski Uwagi / Comments | Podpis: |
| 7.2 | Nadzór Autorski Uwagi / Comments | Podpis: |

| 8 | Wykonawca Imię Nazwisko | Podpis: | Rewizja: 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change - Zatwierdzenie Propozycji Zmiany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Inwestor Imię Nazwisko: | Podpis: | Status: |

Status:

A –  zmiana do realizacji

B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę

C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany