## WYCENA
|  | Wycena robót dodatkowych nr PZ-41 - WAKACJE.PL |  |  |  |  | Załącznik 1 do Polecenia Zmiany nr PZ-41
[6 empty] | Data: | 2024-09-05
L.P. | OPIS ROBÓT |  | J.M. | ILOŚĆ | C.J. | WARTOŚĆ [PLN] | UWAGI
1 | ROBOTY ZANIECHANE |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY DODATKOWE/ ZAMIENNE |  |  |  |  | 8079.5
| III. | INSTALACJA TRYSKACZOWA
| 1 | Instalacja 1 główki instalacji tryskaczowej w standardzie budynkowym (dostawa, montaż, orurowanie, uruchomienie, komplet prac) - cena stała zarówno dla 1-wszej, jak również 2-giej warstwy instalacji tryskaczowej | szt. | 3 | 1167.5 | 3502.5
| 1a | Zmiana lokalizacji 1 główki instalacji tryskaczowej (demontaż, dostawa nowej główki, montaż, zmiana w orurowaniu, uruchomienie, komplet prac) - cena stała zarówno dla 1-wszej, jak również 2-giej warstwy instalacji tryskaczowej | szt. |  | 554.4
| 1b | Demontaż 1 główki instalacji tryskaczowej (demontaż, wycięcie niepotrzebnego orurowania z zakorkowaniem) | szt. |  | 147.84 | 0
| 2. | Instalacja 1 główki instalacji tryskaczowej w standardzie "suchym" tj. do mroźni i chłodni (dostawa, montaż, orurowanie, uruchomienie, komplet prac) - cena stała zarówno dla 1-wszej, jak również 2-giej warstwy instalacji tryskaczowej | szt. |  | 1587.5
| 2 | Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza wynikająca ze zmian w instalacji tryskaczkowej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą p.poż. Cena zawiera wydruk 3x + 3x płyta CD lub Pendrive | kpl. | 1 | 4577 | 4577
[5 empty] | Wartość różnicowa | 8079.5